Аналитическая записка

к отчету о реализации государственной программы Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»

по состоянию на 1 июля 2021 года

Законом Удмуртской Республики от 25.12.2020 N 85-РЗ "О бюджете Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" в целях реализации государственной программы Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» (далее соответственно – Закон о бюджете УР, государственная программа) предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в объеме 239 291,6 тыс. рублей на реализацию мероприятий по обеспечению и развитию инвестиционной инфраструктуры.

В ходе реализации мероприятий государственной программы по состоянию на 1 июля 2021 года фактически осуществлены расходы в сумме 77 705,5 тыс. рублей, что составляет 32,5 % процентов от запланированных объемов на отчетную дату.

В 1-ом полугодии 2021 года реализованы следующие мероприятия за счет средств бюджета Удмуртской Республики:

1. На реализацию основного мероприятия государственной программы «Работа с инвесторами, формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа Удмуртской Республики, содействие в организации финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов» (37.1.04) предусмотрены средства в размере 13 731,5 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2021 года на реализацию мероприятия «Предоставление субсидий специализированным организациям по привлечению инвестиций и работе с инвесторами» (37.1.04.03) перечислена субсидия в сумме 21 731,5 тыс. рублей, что составляет 158,3 % от плановых назначений на отчетную дату, в том числе АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (далее специализированная организация) - 21 731,5 тыс. руб.

Специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами – АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» реализованы следующие мероприятия:

1) На сопровождении АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» 25 инвестиционных проектов. Из них 7 новых соглашений на сопровождение инвестиционных проектов на территории Удмуртской Республики по принципу «одного окна»;

2) количество проектов, реализуемых с привлечением государственных институтов развития, созданных Российской Федерацией - 4 единицы.

Проекты на сопровождении, которые признаны победителями в конкурсе «Коммерциализация-2021 (очередь XIII)» и заключили Договор о предоставлении гранта с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере:

- ЗАО НПО "Телеком" - подготовка высокоэффективного производства многопортового голосового шлюза с gsm модулем;

- ООО "Альтернативная энергия" - модернизация производства вихревых индукционных нагревателей с улучшенными технологическими свойствами;

- ООО "ПК Ижсинтез-Химпром" - подготовка высокотехнологичного производства дезинфицирующих средств на основе надмолочной кислоты;

- ООО "ЭТС" - подготовка высокотехнологичного производства цифровой подстанции для дистанционного контроля и управления промышленным оборудованием.

3) введено в эксплуатацию созданных, реконструированных, модернизированных объектов капитальных вложений для дальнейшего размещения субъектов инвестиционной деятельности на 1 июля 2021 года 1290,3 кв.м.

4) проведено 128 консультаций с потенциальными инициаторами инвестиционных проектов/ физическими лицами, планируемыми организацию производства в Удмуртской Республике

5) организованы 7 визитов потенциальных инициаторов инвестиционных проектов в Удмуртскую Республику с целью показа площадок/проведения переговоров, а именно:

Визит компании ООО «Cotton Way» в Удмуртскую Республику с целью обсуждения реализации проекта по переводу на аренду и промышленную обработку мягкого инвентаря медицинских учреждений УР

Визит компании ООО «Китайстрой» в Удмуртскую Республику с целью обсуждения возможности участия в реализации инвестиционных проектов: «Реконструкция главного корпуса оружейного завода в г. Ижевск», «Набережная в г. Ижевск», « Реконструкция ледового дворца Ижсталь в г. Ижевск» и «Строительство дворца единоборств», в том числе с использованием механизмов ГЧП.

Визит компании ГЕРОФАРМ в Удмуртскую Республику с целью посещение научно-исследовательских центров/лабораторий при учебных учреждениях Удмуртской Республики, а также с целью посещения ЗАО «Рестер» и обсуждения с компанией возможности контрактного производства.

Визит компании ООО «Wildberries» в Удмуртскую Республику с целью презентации площадок для строительства логистического комплекса.

Визит компании ГК «Корпорция Газэнергострой» в Удмуртскую Республику с целью осмотра спортивного центра в г. Сарапул для оценки вариантов покупки здания.

Визит компании ООО «Касса взаимопомощи Кедр» в Удмуртскую Республику с целью поиска земельного участка под строительство крематория.

Визит компании ООО "Управляющая компания "СПИКА" в Удмуртскую Республику с целью поиска площадей и проведения переговоров под открытие нового проекта.

6) организованы и проведены мероприятия «Удмуртия Calling»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Регионы участники и дата проведения** | **Количество компаний участников со стороны Удмуртской Республики** | **Количество компаний участников со стороны регионов** |
| 1 | Камчатский край 25.02.2021 в 7.15 (МСК) | 6 компаний | 8 компаний |
| 2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 02.04.2021 в 14.00 (МСК) | 6 компаний | компаний |
| 3 | Республика Татарстан 19.04.2021 в 16.00 (МСК) | 5 компаний | 6 компаний |
| 4 | Брянская область 20.04.2021 в 11.00 (МСК) | 5 компаний | 6 компаний |
| 5 | Псковская область 27.04.2021 в 10.00 (МСК) | 4 компании | 3 компании |
| 6 | Кемеровская область 29.06.2021 в 10.00 (МСК) | 8 компаний | 8 компаний |
| 7 | Республика Карелия 30.06.2021 в 13.00 (МСК) | 9 компаний | 4 компании |
| 8 | Ямало-ненецкий автономный округ 14.07.2021 в 09.00 (МСК) | 8 компаний | компаний |

В рамках мероприятия проведены презентации Удмуртских компаний и презентации инвестиционных проектов, ищущих соинвестора.

7) проведено 6 презентаций инвестиционных возможностей Удмуртской Республики в том числе: круглые столы, публикации в экономическом издании, семинары в университете, встречи с предпринимателями.

8) принято участие в международных выставках с целью презентации инвестиционных возможностей УР, с предложением локализации производства по приоритетным отраслям, выявленным аудитом pwc.

2. На реализацию основного мероприятия «Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Удмуртской Республики» (37.1.11) предусмотрены средства в размере 225 560,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 года из бюджета Удмуртской Республики на софинансирование расходов по строительству объектов инфраструктуры направлено 17 125.4 тыс. рублей.

3. На реализацию основного мероприятия «Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики за счет средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (37.1.11.2) по состоянию на 01.07.2021 год предусмотрены средства в размере 53 855,5 тыс. Из бюджета Удмуртской Республики по состоянию на 01.07.2021 год на оказание государственной поддержки моногородам направлено 38 848,6 тыс.рублей.

В целях привлечения инвестиций для реализации инвестиционных проектов в моногородах Удмуртской Республики в декабре 2020 года заключены два новых соглашения с НКО «Фонд развития моногородов» (далее – Фонд) о софинансировании проектов в моногородах Сарапул и Воткинск.

Город Сарапул

21 декабря 2020 года между Удмуртской Республикой и Фондом заключено соглашение № 06-04-48 о софинансировании расходов бюджета Удмуртской Республики и (или) бюджета муниципального образования «Город Сарапул» Удмуртской Республики в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления инвестиционных проектов инициаторами проектов в монопрофильном муниципальном образовании «Город Сарапул» Удмуртской Республики. В рамках реализации данного соглашения за 1 полугодие 2021 года объем привлеченных инвестиций составил 15 000 тыс. рублей.

Город Воткинск

21 декабря 2020 года между Удмуртской Республикой и Фондом заключено соглашение № 06-04-49 о софинансировании расходов бюджета Удмуртской Республики и (или) бюджета муниципального образования «Город Воткинск» Удмуртской Республики в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления инвестиционных проектов инициаторами проектов в монопрофильном муниципальном образовании «Город Воткинск» Удмуртской Республики. В рамках реализации данного соглашения за 1 полугодие 2021 года объем привлеченных инвестиций составил 7 800 тыс. рублей, создано 2 новых рабочих места.

В рамках реализации ранее заключенного соглашения с моногородом Глазовом от 8 октября 2018 года № 06-04-34 «О софинансировании расходов Удмуртской Республики в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании «Город Глазов» Удмуртской Республики» за 1 полугодие 2020 года создано 91 рабочее место, освоено инвестиций – 28 300 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики» (37.1.11.01) в 1 полугодии 2021 года в Реестр резидентов включен 1 резидент ООО «МАРА», осуществляющий деятельность на территории ТОСЭР «Глазов», с инвестиционным проектом «Производство новой линейки женской одежды plus size, спорт шик» (проектом предусматривается объем инвестиций в размере 2 500 тыс. руб., создание 16 новых рабочих мест).

По состоянию на 01 июля 2021 года на территории Удмуртской Республики осуществляли деятельность 38 резидентов, в том числе 29 резидентов ТОСЭР «Сарапул» и 9 резидентов ТОСЭР «Глазов. За 1 квартал 2021 года общий объем инвестиций от деятельности резидентов ТОСЭР «Глазов» и ТОСЭР «Сарапул» составил 72 800 тыс. руб., резидентами создано 173 новых рабочих места.

В течение 1 полугодия 2021 года Министерством экономики Удмуртской Республики осуществлялась актуализация Реестра инвестиционных проектов Удмуртской Республики (далее «Реестр»).

По состоянию на 01.07.2021 в Реестре числятся 46 проектов на общую сумму 51 346, 2 млн. рублей.

В целях развития механизмов в сфере государственно-частного партнерства Приказом Министерства экономики Удмуртской Республики от 15.01.2019 № 006 утвержден Перечень объектов, находящихся в собственности Удмуртской Республики, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 2021 год. Ежеквартально осуществляется мониторинг реализации соглашений о ГЧП, МЧП, концессионных соглашений. Всего по состоянию на 1 июля 2021 года в Удмуртской Республике реализуются 61 проект государственно-частного партнерства, общий объем инвестиций составляет 24,1 млрд. рублей.

По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации в 2021 году Удмуртская Республика находится на 13 месте.

В целях повышения инвестиционной привлекательности региона в настоящее время разработан проект распоряжения Правительства Удмуртской Республики «Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт») внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона».

В рамках мероприятия **«Анализ и совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность»** в 1 полугодии 2021 года Министерством экономики Удмуртской Республики разработаны следующие нормативные правовые акты:

- проект закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов».

- проект постановления Правительства Удмуртской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 20 февраля 2019 года N 54 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Удмуртской Республики, в форме имущественного взноса на осуществление ими уставной деятельности для реализации мероприятий государственных программ Удмуртской Республики «Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики» и «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» (принято 16.06.2021, №299);

- проект постановления Правительства Удмуртской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 29 апреля 2019 года № 167 «Об особенностях функционирования территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) в Удмуртской Республике, и признании утратившим силу постановления Правительства Удмуртской Республики от 28 декабря 2017 года № 567 «Об особенностях функционирования территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул»;

- проект постановления Правительства Удмуртской Республики «Об утверждении Порядка формирования перечня новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета Удмуртской Республики, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности Удмуртской Республики перед Российской Федерации по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление Удмуртской Республикой бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры, и заключения соглашения о взаимодействии при реализации нового инвестиционного проекта»;

- проект распоряжения Правительства Удмуртской Республики «О проекте закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике»;

- проект распоряжения Правительства Удмуртской Республики «О внесении изменений в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 10 мая 2011 года №344-р «О Регламенте взаимодействия исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики в целях увеличения объема инвестиций и поступления доходов в бюджет Удмуртской Республики»;

В 1-ом полугодии 2021 года в соответствии с Указом Главы Удмуртской Республики от 19.06.2015 № 123 «Об утверждении Порядка подготовки и принятия Главой Удмуртской Республики решения о предоставлении земельного участка, находящегося в собственности Удмуртской Республики, земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, предназначенного для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабного инвестиционного проекта, в аренду без проведения торгов» предоставлены в аренду без проведения торгов земельные участки для размещения объектов социально-культурного и (или) коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов 7 инвесторам для реализации 7 новых инвестиционных проектов на территории г. Сарапул, Завьяловский район, Увинский район Удмуртской Республики.

Значения целевых показателей по состоянию на 1 июля 2021 года запланированные на текущий год достигнуты не в полном объеме.

По состоянию на 01.07.2021 года по отдельным целевым показателям наблюдаются сравнительно низкие темпы роста значений целевых показателей, обусловленные объективными причинами.

По показателям:«Объем инвестиций в основной капитал», «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)», «Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя Удмуртской Республики», «Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета», «Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям, за исключением бюджетных средств, в расчете на одного жителя (по городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики)» значения определяются в соответствии с данными Удмуртстата. По состоянию на 1 июля 2021 года информация представлена за 1 квартал 2021 года.

Выполнение целевых показателей «Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку», «Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку», «Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку» напрямую зависит от социально-экономической ситуации в целом, а также от количества организаций, получивших для реализации инвестиционных проектов государственную поддержку:

Всего объем инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку, за 1 квартал 2021 года составил 233,9 млн. руб., прирост налоговых отчислений – 35,5 млн. руб., количество созданных рабочих мест - 497.

Кроме того, необходимо отметить, что, несмотря на принимаемые в Удмуртской Республике меры поддержки бизнеса, негативное влияние карантинных мер, обусловленных коронавирусной инфекцией на экономику страны и Удмуртской Республики, сохраняется и в 2021 году, следовательно, является сдерживающим фактором для экономического развития.

Таким образом, по итогам года прогнозируется риски в достижении отдельных целевых показателей государственной программы.