Форма 1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на реализацию государственной программы по состоянию на 01.01.2023 г.

Наименование государственной программы **«Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»**

(указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета Удмуртской Республики, тыс. рублей | | | Кассовые расходы в % | |
| ГП | Пп | ОМ | М | Код главы | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату |
| 37 |  |  |  | Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике | Всего |  |  |  | 3700000000 |  | 183128,1 | 45819,1 | 44923,1 | 24,5 | 98,0 |
| 37 | 1 |  |  | Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике | Всего |  |  |  | 3710000000 |  | 183128,1 | 45819,1 | 44923,1 | 24,5 | 98,0 |
| Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 |  |  | 3710000000 |  | 10542,5 | 19365,4 | 19365,4 | 183,7 | 100 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 807 |  |  | 3710000000 |  | 5711,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | 833 |  |  | 3710000000 |  | 166874,7 | 26453,7 | 25557,7 | 15,3 | 96,6 |
| 37 | 1 | 04 |  | Работа с инвесторами, формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа Удмуртской Республики, содействие в организации финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов | Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 | 4 | 12 | 3710400000 |  | 10542,4 | 19365,4 | 19365,4 | 183,7 | 100 |
| 37 | 1 | 04 | 03 | Предоставление субсидий специализированным организациям по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 | 04 | 12 | 3710400000 | 810, 630 | 10542,4 | 19365,4 | 19365,4 | 183,7 | 100 |
| 37 | 1 | 11 |  | Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Удмуртской Республики | Всего |  |  |  | 3711100000 |  | 172585,7 | 26453,7 | 25557,7 | 14,8 | 96,6 |
| Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 | 4 | 12 | 3711100000 | 522 | - | - | - | - | - |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 807 | 4 | 9 | 3711100000 | 522 | 5711,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | 833 | 5 | 2 | 3711100000 | 522 | 166874,7 | 26453,7 | 25557,7 | 14,8 | 96,6 |
| 37 | 1 | 11 | 01 | Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики | Всего |  |  |  | 3711108000 |  | 159169,0 | 10181,2 | 9285,2 | 5,8 | 91,2 |
| Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 | 4 | 12 | 3711108000 | 522 | - | - | - | - | - |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 807 | 4 | 9 | 3711108000 | 522 | 5711,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | 833 | 5 | 2 | 3711108000 | 522 | 153458,0 | 10181,2 | 9285,2 | 6,0 | 91,2 |
| 37 | 1 | 11 | 02 | Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики за счет средств Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики за счет средств государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" | Всего |  |  |  | 3711108200 |  | 13416,7 | 16272,5 | 16272,5 | 121,3 | 100 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 807 | 4 | 9 | 3711108200 | 522 | - | - | - | - | - |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | 833 | 5 | 2 | 3711108200 | 522 | 13416,7 | 16272,5 | 16272,5 | 121,3 | 100 |

Форма 2

|  |  |
| --- | --- |
|  | Отчет о расходах на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2023г. |
|  | Наименование государственной программы: **«Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»** |
|  | Ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % | Причины низкого освоения средств федерального бюджета (в случае, когда отношение фактических расходов к оценке расходов ниже 95%) |
| ГП | Пп | Оценка расходов (согласно государственной программе и сводной бюджетной росписи на отчетную дату\*) | Фактические расходы на отчетную дату |
| 37 |  | Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике | всего | 45819,1 | 44923,1 | 98,0 |  |
| бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 45819,1 | 44923,1 | 98,0 |  |
| субсидии из федерального бюджета |  |  |  |  |
| субвенции из федерального бюджета |  | - | - |  |
| субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению |  | - | - |  |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики |  | - | - |  |
| бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики |  | - | - |  |
| иные источники |  | - | - |  |
| 37 | 1 | Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике | всего | 45819,1 | 44923,1 | 98,0 |  |
| бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 45819,1 | 44923,1 | 98,0 |  |
| субсидии из федерального бюджета |  |  |  |  |
| субвенции из федерального бюджета |  | - |  |  |
| субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению |  | - | - |  |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики |  | - | - |  |
| бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики |  | - | - |  |
| иные источники |  | - | - |  |
| 37 | 2 | Создание условий для реализации государственной программы | всего | - | - | - |  |
| бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | - | - | - |  |
| субсидии из федерального бюджета | - | - |  |  |
| субвенции из федерального бюджета | - | - | - |  |
| субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | - | - | - |  |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | - | - | - |  |
| бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | - | - | - |  |
| иные источники | - | - | - |  |
| 37 | 3 | [Разработка и реализация инвестиционной государственной политики](file:///C:\Users\Bya\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\38068C9C.xlsx#RANGE!P176) | всего | - | - | - |  |
| бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | - | - | - |  |
| субсидии из федерального бюджета | - | - |  |  |
| субвенции из федерального бюджета | - | - | - |  |
| субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | - | - | - |  |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | - | - | - |  |
| бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | - | - | - |  |
| иные источники | - | - | - |  |

\* - расходы за счет средств бюджета Удмуртской Республики, в том числе субсидии федерального бюджета, субвенции федерального бюджета, иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, отражаются согласно сводной бюджетной росписи на отчетную дату; расходы за счет остальных источников отражаются согласно государственной программе».

орма 3

Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 01.01.2023 г.

Наименование государственной **Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»**

Ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок плановый | Срок фактический | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат (включая выполнение закрепленных целевых показателей) | Проблемы, возникшие в ходе  реализации  мероприятия |
| ГП | Пп | ОМ | М |
| 37 | 1 |  |  | [Формирование благоприятной деловой среды](#P80) для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике | Богданова А.В., заместитель  министра  экономики | январь-декабрь | январь-декабрь |  |  |  |
| 37 | 1 | 01 |  | Внедрение в Удмуртской Республике лучших управленческих практик и решений в сфере инвестиционной деятельности, разработка методических материалов и рекомендаций по вопросам инвестиционной деятельности для исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, субъектов инвестиционной деятельности | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности;  Майшева Н.В.,  начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП | январь-декабрь | январь-декабрь | Увеличение объема привлеченных инвестиций от реализации инвестиционных проектов.  Объем инвестиций в основной капитал – 130371,6 млн. руб.  Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) – 118474,8  млн. руб.  Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя Удмуртской Республики – 88,0 тыс. руб. | В 2022 году продолжилась работа по внедрению лучших управленческих практик и решений в сфере инвестиционной деятельности.  В 2022 году в Удмуртской Республике проведена работа по внедрению Регионального инвестиционного стандарта, который состоит из 5 элементов:  • Инвестиционная декларация;  • Инвестиционный комитет;  • Агентство инвестиционного развития;  • Свод инвестиционных правил;  • Инвестиционная карта.  Стандарт позволит создать в регионе единую систему сопровождения и поддержки инвестиционных проектов, сделает прозрачными и доступными для инвестора все механизмы работы, а внедрение Инвестиционный карты Удмуртской Республики создаст условия для инвесторов в части доступности информации о возможностях Удмуртской Республики для реализации инвестиционных проектов, наличию преференциальных режимов и предоставляемых льготах.  В 2022 году внесены изменения в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 10 мая 2011 года № 344-р «О Регламенте взаимодействия исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики в целях увеличения объема инвестиций и поступления доходов в бюджет Удмуртской Республики», на основании которого Минэкономики УР ежеквартально осуществляет мониторинг инвестиционных проектов, получающих государственную поддержку.  В целях улучшения инвестиционного климата в Удмуртской Республике осуществляется реализация и мониторинг Плана мероприятий «Трансформация делового климата» (далее – план), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 20-р от 17 января 2019 года. Ежеквартально Минэкономики УР предоставляется в Министерство экономического развития РФ отчет о ходе реализации плана, а также информация о достижении эффективности целевых показателей плана.  С 2022 года городские и муниципальные округа активно включились в работу по инвестиционному развитию территорий, изучению имеющихся ресурсов и возможностей. В целях формирования единого подхода по организации работы по развитию бизнеса, повышению инвестиционной привлекательности и запуску новых инвестиционных проектов в муниципальных образованиях Удмуртской Республики в 2022 году Минэкономики УР разработаны и утверждены Методические рекомендации по разработке Планов инвестиционного развития муниципальных образований (приказ от 21 февраля 2022 года № 034)  Начиная с 2022 года в муниципальных образованиях осуществляется реализация Планов инвестиционного развития муниципальных образований, состоящих из двух взаимосвязанных блоков работы: повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования и развитие бизнеса.  В 2022 году в целях сбора и аккумулирования сведений о реализуемых в Удмуртской Республике инвестиционных проектах Минэкономики УР внесены изменения в форму отчета «Свод инвестиционных проектов Удмуртской Республики» и методические рекомендации, утвержденные приказом Минэкономики УР от 27 октября 2021 года № 223 (приказ от 27.10.2022 № 220).  По итогам 2022 года достигнуты следующие показатели:  Объем инвестиций в основной капитал- 137003,9 млн рублей (104,4 %);  Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) –  126031,1 млн рублей (105,7 %);  Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя Удмуртской Республики – 94,773 тыс. рублей (107,7 %). |  |
| 37 | 1 | 02 |  | Организация прикладных исследований и разработок, обеспечивающих инвестиционное развитие территорий Удмуртской Республики | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение эффективности управления инвестиционным развитием |  |  |
| 37 | 1 | 02 | 02 | Внедрение автоматизированной системы учета инвестиционных проектов на территории Удмуртской Республики | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности;  Майшева Н.В., начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение эффективности управления инвестиционным развитием | С 2021 года в рамках исполнения мероприятия по способу сбора и аккумулирования сведений о реализуемых в Удмуртской Республике инвестиционных проектах Минэкономики УР проводится работа по сбору и учету информации по реализуемым инвестиционным проектам по форме отчета «Свод инвестиционных проектов Удмуртской Республики» в программном комплексе «Свод-СМАРТ» и методическими рекомендациями по работе с формой отчета (приказ Минэкономики УР от 27 октября 2021 года № 223).  В 2022 году форма отчета «Свод инвестиционных проектов Удмуртской Республики» и методические рекомендации доработаны, внесены соответствующие изменения в приказ Минэкономики УР  от 27 октября 2021 года № 223 (приказ от 27.10.2022 № 220)  Исполнительные органы Удмуртской Республики и органы местного самоуправления муниципальных образований в Удмуртской Республике ежеквартально размещают информационные данные о реализации инвестиционных проектов в форме отчета «Свод инвестиционных проектов Удмуртской Республики» в программном комплексе «Свод-СМАРТ». |  |
| 37 | 1 | 04 |  | Работа с инвесторами, формирование  и продвижение положительного инвестиционного имиджа Удмуртской Республики, содействие в организации финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности;  директор АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики»  (по согласованию) | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности и делового имиджа Удмуртской Республики  Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в результате реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых специализированной организацией – 1100 млн. руб.  Количество новых заключенных соглашений о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» - 12 единиц.  Доля исполненных соглашений о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» - 6 процентов.  Количество проектов, реализуемых с привлечением государственных институтов развития, созданных Российской Федерацией – 6 единиц. |  |  |
| 37 | 1 | 04 | 01 | Мероприятия по обеспечению и развитию инвестиционной инфраструктуры | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности | январь-декабрь | январь-декабрь | Развитие инвестиционной инфраструктуры | В отчетном периоде специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами являлась автономная некоммерческая организация «Корпорация развития Удмуртской Республики» (далее соответственно – специализированная организация, АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики»).  Статус специализированной организации определен постановлением Правительства Удмуртской Республики от 27 июня 2018 года № 252 (в редакции от 12 января 2021 года), также постановлением определены функции и полномочия организации, порядок взаимодействия с исполнительными органами Удмуртской Республики по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» и показатели эффективности деятельности.  В рамках реализации мероприятия АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» предусмотрены целевые показатели 37.1.5, 37.1.6, 37.1.7, 37.1.8, которые согласно представленным отчетам специализированной организации исполнены. |  |
| 37 | 1 | 04 | 03 | Предоставление субсидий специализированным организациям по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности;  Майшева Н.В., начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП | январь-декабрь | январь-декабрь | Финансовое обеспечение затрат по реализации плана мероприятий по привлечению инвестиций и работе  с инвесторами | В целях осуществления функций специализированной организации в 2022 году предоставлена субсидия в размере 19365,4 тыс. рублей.  Согласно представленному Отчету по состоянию на 01.01.2023 ~~года~~ АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» плановые значения показателей результативности на 2022 год в соответствии с соглашением достигнуты полностью, в том числе:  - заключено 12 новых соглашений о сопровождении инвестиционных проектов (100% к плановому значению);  - объем привлеченных инвестиций в основной капитал в результате реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых специализированной организацией по принципу «одного окна», составил 2605 млн. рублей (237 % к плановому значению).  - доля исполненных соглашений о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» - 9,8 процента (163 % к плановому значению);  - количество проектов, реализуемых с привлечением государственных институтов развития, созданных Российской Федерацией – 7 ед. ( 117 % от плановых значений). |  |
|  |  |  |  | Подготовка ежеквартального отчета о деятельности специализированных организаций | Майшева Н.В.,  начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП;  Директор АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (по согласованию) |  |  |  | Минэкономики УР проводит ежеквартальный мониторинг отчетности специализированной организации представляемой в соответствии с приказом Минэкономики УР от 19.01.2021 № 008 «Об утверждении формы отчета о достижении показателей эффективности, установленных в Перечне показателей эффективности деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами». |  |
| 37 | 1 | 04 | 04 | Сопровождение инвестиционных проектов и инвестиционных заявок по принципу «одного окна» | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности;  директор АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (по согласованию) | январь-декабрь | январь-декабрь | Обеспечение функционирования системы сопровождения инвестиционных проектов и инвестиционных заявок по принципу  «одного окна» | В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики  от 27 июня 2018 года № 252 в 2022 году обеспечение функционирования системы сопровождения инвестиционных проектов и инвестиционных заявок по принципу «одного окна» осуществляла АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики».  Согласно представленному отчету за 2022 год заключено 12 соглашений о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» (100 % к плановому значению). |  |
| 37 | 1 | 04 | 05 | Информационно-консультационная поддержка инициаторов по подготовке и оформлению инвестиционных проектов (предложений), по механизму реализации проектов, по выбору инвестиционных площадок, по разработке финансовых моделей ГЧП-проектов | Майшева Н.В.  начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП;  директор АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (по согласованию). | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности  и делового имиджа Удмуртской Республики, активизация инвестиционной деятельности | В 2022 году информационно-консультационная поддержка инициаторов по подготовке и оформлению инвестиционных проектов (предложений), по механизму реализации проектов, по выбору инвестиционных площадок, по разработке финансовых моделей ГЧП-проектов осуществлялась специализированной организацией, а также сотрудниками Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности в пределах полномочий Управления.  В 2022 году специализированной организацией оказано 286 консультаций, 120 инвестиционных предложений, подобрано 40 земельных участков для реализации инвестиционных проектов.  Все муниципальные образования в 2022 году активно включились в работу по наполнению инвестиционными площадками Инвестиционной карты Удмуртской Республики в соответствии с Регламентом ведения Инвестиционной карты, утвержденным распоряжением Главы Удмуртской Республики от 31.08.2022 № 283-РГ.  В 2022 году в целях развития механизмов и инструментов в сфере государственно-частного партнерства в адрес специализированной организации и Минэкономики УР на рассмотрение поступила 1 частная концессионная инициатива в отношении объектов образования:  - проект концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования: общеобразовательной школы на 1025 мест по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Хохряки.  В 2022 году Минэкономики УР рассмотрено два проекта концессионных соглашений в отношении объектов ЖКХ муниципальных образований в части согласования технико-экономических показателей объектов концессионного соглашения, которые являются существенными условиями концессионного соглашения.  Информация о государственно-частном партнерстве размещена на официальном сайте Министерства экономики УР (раздел «Направления / Инвестиционная деятельность / Государственно-частное партнерство»), а также на Едином портале для поддержки инвестиционной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |
| 37 | 1 | 04 | 06 | Участие в подготовке и проведении мероприятий по продвижению интересов Удмуртской Республики в сфере развития инвестиционной деятельности (форумы, выставки, ярмарки, видеоконференции, бизнес-миссии и др.) | Майшева Н.В., начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР;  директор АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (по согласованию) | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности и делового имиджа Удмуртской Республики, активизация инвестиционной деятельности | По отчетным данным АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» в целях презентации инвестиционных возможностей Удмуртской Республики в 2022 году проведено 21 мероприятие, делегации Удмуртии приняли участие в 4 форумах:  Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanSummit»;  Участие в ПМЭФ-2022;  Региональный форум «Сделано в Удмуртии» на тему «Меры поддержки для бизнеса, презентация инвестиционных возможностей»;  Восточно-экономический форум.  Состоялась презентация инвестиционных возможностей для потенциальных резидентов ТОСЭР Глазов в рамках мероприятия АТОМ-ТОР.  Кроме того, АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» создан единый информационный интернет-портал для предпринимателей и инвесторов https://madeinudmurtia.ru/, который объединяет все существующие меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и инвесторов региона. |  |
| 37 | 1 | 04 | 07 | Организация сотрудничества с инвестиционными и венчурными фондами, кредитными учреждениями, инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми организациями, институтами развития России и иностранных государств | Майшева Н.В.,  начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР;  директор АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (по согласованию). | январь-декабрь | январь-декабрь | Заключение соглашений о сотрудничестве, продвижение инвестиционных проектов Удмуртской Республики с целью организации их финансирования | В 2022 году продолжалось сотрудничество с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (до сентября 2022 года некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» (далее – ВЭБ.РФ) в части использования финансовых мер поддержки, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности и социально-экономическое развитие монопрофильных муниципальных образований.  В декабре 2021 года с ФРМ заключено соглашение с целью снятия инфраструктурных ограничений для реализации инвестиционного проекта в г. Воткинске. Общая стоимость объекта инфраструктуры составила 28,217 млн рублей. Объем финансирования за счет средств ВЭБ.РФ составил 16,272 млн рублей. В 2022 году осуществлено технологическое присоединение к объектам инфраструктуры.  В декабре 2022 года заключено соглашение на софинансирование объектов инфраструктуры по реализации инвестиционного проекта в г. Сарапул. Общая стоимость объекта инфраструктуры составила 105,3 млн. рублей. Объем финансирования за счет средств ВЭБ.РФ составит 80,8 млн. рублей.  С февраля 2020 года АНО «Национальный Центр развития государственно-частного партнерства» оказывает услуги по экспертно-консультационному сопровождению в сфере государственно-частного партнёрства посредством предоставления доступа к информационно-аналитическому ресурсу «Платформа поддержки инфраструктурных проектов «РОСИНФА».  При участии АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Удмуртской Республики и инновационным центром «Сколково» в рамках XXV Петербургского международного экономического форума 2022. |  |
| 37 | 1 | 05 |  | Мероприятия по обучению специалистов органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, предприятий и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвестиционными проектами | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности;  директор АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (по согласованию | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение уровня компетентности специалистов органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвестиционными проектами | В целях повышения квалификации сотрудники исполнительных органов Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, приняли участие в следующих мероприятиях:  1. В 2022 году заместитель министра экономики Удмуртской Республики в составе делегации от Удмуртской Республики приняла очное участие в IХ Инфраструктурном конгрессе «Российская Неделя ГЧП», который прошел с 12 по 15 сентября 2022 года;  2. В отчетном году в рамках внедрения Регионального инвестиционного стандарта заместитель начальника Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности в составе региональной команды прошла обучение в РАНХиГС по образовательной программе «Управленческое мастерство: развитие региональных команд» от Удмуртской Республики;  3. Четыре специалиста Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности 20 октября 2022 года приняли участие в презентациях управленческих практик, размещенных на платформе «Смартека»;  4. Минэкономики УР и АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» проведен обучающий семинар для руководителей экономических блоков муниципальных образований УР 21.10.2022г на тему «Внедрение регионального инвестиционного стандарта и меры поддержки бизнеса в Удмуртской Республике».Участие приняли служащие всех муниципальных образований Удмуртской Республики.  В целях повышения качества предоставления услуг по сопровождению инвестиционных проектов в 2022 году сотрудники АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» прошли повышение квалификации:  1.Онлайн-эфир Национального Центра ГЧП «Влияние развития инфраструктуры и применения механизмов ГЧП на качество жизни в городах», 21.12.2022 (1 сотр.);  2. Онлайн-эфир «Ключевые проблемы и точки роста концессий в сфере обращения с отходами» на платформе «Росинфра», 19.12.2022, (1 сотр.);  3. Онлайн-модуль «Оценка IRIIS» на платформе «Росинфра», 21.12.2022, (1 сотр.);  4. Обучение по программе повышения квалификации «Подготовка специалистов по работе с методикой оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов IRIIS (антикризисная)» в Национальном Центре ГЧП, г. Москва, июль 2022г. (2 сотр.);  5. Онлайн-эфир «Развитие коммунальной инфраструктуры городов: партнерство государства и бизнеса» на платформе «Росинфра», 22.07.2022,(1 сотр.);  6. Онлайн-эфир «Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ – антикризисная повестка на рынке ГЧП» на платформе «Росинфра», 14.04.2022, (1 сотр.);   1. Повышение квалификации специалистов АНО «Корпорация развития Удмурткой Республики» в РАНХиГС по дополнительной профессиональной программе «Управленческое мастерство: развитие региональных команд» в объеме 300 часов, 6 чел. |  |
| 37 | 1 | 07 |  | Развитие механизмов и инструментов в сфере государственно-частного партнерства | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности;  Майшева Н.В., начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП | январь-декабрь | январь-декабрь | Реализация проектов государственно-частного партнерства | Минэкономики УР ежегодно осуществляется мониторинг реализации соглашений о ГЧП, МЧП, концессионных соглашений.  По состоянию на 31.12.2022 в Удмуртской Республике (информация из ГАС «Управление» на 15.02.2023) реализуется 38 проектов, основанных на принципах государственно-частного партнерства (из них 28 проектов в сфере ЖКХ), общий объем инвестиций составляет 23365,4 млн. рублей.  За отчетный период завершены 3 проекта государственно-частного партнерства. |  |
| 37 | 1 | 11 |  | Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Удмуртской Республики | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности;  Бельтюкова Е.А., начальник отдела инвестиционного развития;  Никитина Н.Л.,  зам. начальника управления - начальник отдела Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики;  Гильманшина З.Р., заместитель начальника  Управления развития и эксплуатации коммунальной инфраструктуры – начальник сектора планирования строительства объектов коммунальной инфраструктуры Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | январь-декабрь | январь-декабрь | Привлечение инвестиций для реализации инвестиционных проектов, получающих государственную поддержку  Количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего социально-экономического развития – 3 единиц.  Количество инвесторов, привлеченных в муниципальных образованиях на инвестиционные площадки для реализации новых инвестиционных проектов – 3 единиц.  Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку – 3824 млн. руб.  Количество созданных рабочих мест в рамках территорий опережающего социально-экономического развития – 200. | На территории ТОР «Глазов» в отчетном периоде зарегистрировано 4 резидента.  На территории ТОР «Сарапул» в 2022 году зарегистрировано 3 резидента.  По итогам 2022 года значения целевых показателей государственной программы исполнены в следующих объемах:  Количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего развития – 7 (233,3%).  Количество созданных рабочих мест в рамках территорий опережающего развития – 713 (356%).  Количество инвесторов, привлеченных в муниципальных образованиях на инвестиционные площадки для реализации новых инвестиционных проектов – 12 ед. ( 400%.)  Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку – 4190 млн. рублей. (109,6%). |  |
| 37 | 1 | 11 | 01 | Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики | Бельтюкова Е.А.,  начальник отдела инвестиционного развития;  Никитина Н.Л.,  зам. начальника управления - начальник отдела Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики;  Гильманшина З.Р., заместитель начальника  Управления развития и эксплуатации коммунальной инфраструктуры – начальник сектора планирования строительства объектов коммунальной инфраструктуры Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | январь-декабрь | январь-декабрь | Привлечение инвестиций для реализации инвестиционных проектов в моногородах Удмуртской Республики | Показатели деятельности ТОР «Сарапул» и «Глазов» за 2022 год:  - количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего развития – 7 единиц;  - создано рабочих мест – 713 ед.  - объем инвестиций – 1914,0 млн рублей.  Наиболее крупным инвестиционным проектом в ТОР, получившим статус резидента в 2022 году стал проект «Создание современного производства шпоне в г. Глазов УР» (инициатор: ООО «Глазовский фанерный завод»). |  |
| 37 | 1 | 11 | 02 | Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики за счет средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» | Бельтюкова Е.А., начальник отдела инвестиционного развития;  Никитина Н.Л.,  зам. начальника управления - начальник отдела Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики;  Гильманшина З.Р., начальника  Управления развития и эксплуатации коммунальной инфраструктуры – начальник сектора планирования строительства объектов коммунальной инфраструктуры Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | январь-декабрь | январь-декабрь | Привлечение инвестиций для реализации инвестиционных проектов в моногородах Удмуртской Республики | В целях оказания государственной поддержки на 2022 год между Удмуртской Республикой и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (до сентября 2022 года ФРМ) проводилась работа по соглашению о софинансировании расходов бюджета Удмуртской Республики и (или) бюджета муниципального образования «Город Воткинск» Удмуртской Республики в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления инвестиционных проектов инициаторами проектов в монопрофильном муниципальном образовании «Город Воткинск» Удмуртской Республики (соглашение от 20.12.2021 № 06-04-56).  В декабре 2022 года заключено соглашение о софинансировании расходов бюджета Удмуртской Республики и (или) бюджета муниципального образования «Город Сарапул» Удмуртской Республики в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, в монопрофильном муниципальном образовании «Город Сарапул» Удмуртской Республики (соглашение от 09.12.2022 № 06-04-59).  По состоянию на 1 января 2023 года расходы бюджета Удмуртской Республики по действующим Соглашениям составили 9,3 млн. рублей, расходы бюджета МО «Город Воткинск» - 2,66 млн. рублей.  В рамках действующих соглашений в 2022 году:  - создано 231 раб. место;  - привлечено инвестиций 518,26 млн. рублей. |  |
| 37 | 1 | 12 |  | Мониторинг Регионального инвестиционного стандарта | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности ;  Майшева Н.В., начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики | В 2022 году в Удмуртской Республике в целях внедрения системы поддержки новых инвестиционных проектов проведена работа по внедрению Регионального инвестиционного стандарта (далее – РИС), который состоит из 5 элементов:  • Инвестиционная декларация (содержит обязательства и долгосрочные планы социально-экономического развития региона);  • Инвестиционный комитет (площадка для оперативного разрешения всех вопросов в досудебном порядке);  • Агентство инвестиционного развития (осуществляет сопровождение проектов, привлечение и консультирование инвесторов);  • Свод инвестиционных правил (содержит оптимальный алгоритм подключения инвестора к инфраструктуре);  • Инвестиционная карта (содержит данные об свободных инвестиционных площадках, инфраструктуре, ресурсах, тарифах и мерах поддержки региона).  Ежегодное проведение мониторинга реализации всех 5 элементов РИС планируется с 2023 года. |  |
| 37 | 3 |  |  | [Разработка и реализация](#P156) инвестиционной государственной политики | Богданова А.В., заместитель министра  экономики | январь-декабрь | январь-декабрь |  |  |  |
| 37 | 3 | 01 |  | Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности;  Майшева Н.В.,  начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики | В целях повышения инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики и создания условий для привлечения инвестиций за прошедший год внесены изменения в региональное законодательство. В отчетном периоде приняты 2 закона Удмуртской Республики, 3 Указа Главы Удмуртской Республики, 9 постановлений Правительства Удмуртской Республики. |  |
| 37 | 3 | 01 | 01 | Формирование и ведение Реестра инвестиционных проектов Удмуртской Республики | Майшева Н.В., начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП | январь-декабрь | январь-декабрь | Обеспечение актуального состояния Реестра инвестиционных проектов Удмуртской Республики, повышение информированности инвесторов об инвестиционных проектах Удмуртской Республики | Минэкономики УР на постоянной основе осуществляется актуализация Реестра инвестиционных проектов Удмуртской Республики.  По состоянию на 31.12.2022 в Реестре инвестиционных проектов Удмуртской Республики числятся 44 проекта на общую сумму 253,89 млрд. рублей, из них включены в Реестр в 2022 году 8 проектов, общая стоимость которых составляет 6,68 млрд. рублей.  За 2022 год из Реестра исключены 10 инвестиционных проектов, инвестиционная стадия которых завершена, от реализации которых инвестор отказался или по причине несвоевременного или недостоверного представления отчетной информации и др. |  |
| 37 | 3 | 01 | 03 | Создание, обновление и поддержка интернет-ресурсов в сфере инвестиционной деятельности | Майшева Н.В., начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение информированности инвесторов и инициаторов проектов об инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики | В 2022 году создание, обновление и поддержка интернет-ресурсов в сфере инвестиционной деятельности осуществлялись специализированной организацией, а также специалистами Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности, Минэкономики УР в пределах полномочий Управления.  Действующий информационный Интернет-ресурс Единый интернет-портал для поддержки инвестиционной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства https://madeinudmurtia.ru содержит полную информацию, установленную требованиями Стандарта АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Инвестиционные возможности Удмуртской Республики освещаются на трех языках (русский, английский, китайский).  Cайт содержит информацию о возможных формах государственной поддержки инвесторов, реализующих свою деятельность на территории Удмуртской Республики, информацию о территориях опережающего развития (ТОР), Карту инвестиционных возможностей Удмуртской Республики, Реестры проектов Удмуртской Республики и др.  Вместе с этим, на сайте размещены: бизнес-справочник, актуальное и полное инвестиционное законодательство, регулярно обновляемые новости и события, контактная информация.  На официальном сайте Минэкономики УР https://economy.udmurt.ru/ по направлению «Инвестиционная деятельность» обновлялись разделы – нормативная правовая база, Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики, информация о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности, размещались информационные сообщения, касающиеся инвестиционной деятельности в республике. |  |
| 37 | 3 | 02 |  | Мероприятия по поддержке и стимулированию инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности;  Майшева Н.В., начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП | Январь-Декабрь | Январь-Декабрь | Привлечение инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет Удмуртской Республики, создание новых рабочих мест.  Объем инвестиций в основной капитал – 130371,6 млн. руб.  Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов - 240 единиц.  Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку – 110 млн. руб. |  |  |
| 37 | 3 | 03 |  | Мероприятия по государственной поддержке инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства | Начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Специалисты отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Привлечение инвестиций для реализации инвестиционных проектов государственно-частного партнерства. Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку – 3824 млн. руб. | В 2022 году в Удмуртской Республике в целях развития применения механизмов государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) при реализации инвестиционных проектов проведен мониторинг уровня развития ГЧП в Удмуртской Республике, рассматривались примеры успешного сотрудничества частных и публичных сторон по организации финансирования и осуществления проектов на основании государственно-частного или муниципально-частного партнерства в других субъектах РФ.  По итогам 2022 года в Удмуртской Республике в целях развития механизмов ГЧП рассматривались проекты концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а именно в отношении объектов централизованных систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. В 2022 году рассмотрены два проекта концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и один проект в социальной сфере, а именно рассматривалась частная концессионной инициативе ООО «Тридцать первая концессионная компания «Просвещение» по заключению концессионного соглашения по проектированию, строительству и эксплуатации общеобразовательной школы на 1025 мест по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Хохряки.  По итогам 2022 года целевой показатель государственной программы достигнут полностью:  Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку – 4190 млн. рублей. (144%) |  |
| 37 | 3 | 04 |  | Анализ и совершенствование нормативной правовой базы,  регламентирующей инвестиционную деятельность | Начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Специалисты отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики | В 2022 году в целях совершенствования инвестиционного законодательства приняты нормативные правовые акты Удмуртской Республики, регламентирующие инвестиционную деятельность:  1. Указ Главы Удмуртской Республики от 29.04.2022 № 74 «О создании Инвестиционного комитета Удмуртской Республики», в целях внедрения Регионального инвестиционного стандарта на инвестиционном комитете предполагается разрешение проблемных вопросов у инвесторов;  2. Указ Главы Удмуртской Республики от 24.05.2022 № 83 «Об утверждении Инвестиционной декларации Удмуртской Республики», которая содержит обязательства и долгосрочные планы социально-экономического развития региона;  3. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 01.03.2022 № 77 «Об утверждении Порядка рассмотрения инвестиционного проекта на предмет соблюдения требований, установленных к региональным инвестиционным проектам статьей 4.1 Закона Удмуртской Республики «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» в целях принятия решения о включении организаций, реализующих инвестиционные проекты на территории Удмуртской Республики, в реестр участников региональных инвестиционных проектов;  4. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 18.11.2022 № 629 «О соглашениях о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых является Удмуртская Республика и не является Российская Федерация», которым определены правила заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых является Удмуртская Республика и не является Российская Федерация, изменения и прекращения действия таких соглашений, особенностей раскрытия информации о бенефициарных владельцах организации, реализующей инвестиционный проект.  5. Постановление Правительства УР от 11.04.2022 № 186 «Об утверждении порядка формирования перечня новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета Удмуртской Республики, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности Удмуртской Республики перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление Удмуртской Республикой бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры, и заключения соглашения о взаимодействии при реализации нового инвестиционного проекта и признании утратившим силу постановления правительства Удмуртской Республики от 20 сентября 2021 года № 494 «Об утверждении порядка формирования перечня новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета Удмуртской Республики, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности Удмуртской Республики перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление Удмуртской Республикой бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры, и заключения соглашения о взаимодействии при реализации нового инвестиционного проекта».  6. Постановление Правительства УР от 07.09.2022 № 466 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на возмещение фактически понесенных затрат по созданию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов на территории Удмуртской Республики».  7. Постановление Правительства УР от 19.12.2022 № 719 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Удмуртской Республике, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации».  8. Постановление Правительства УР от 19.12.2022 № 720 «Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении субсидий из бюджета Удмуртской Республики юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Удмуртской Республике, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации».  Также вносились изменения в нормативные правовые акты:  1. постановление Правительства Удмуртской Республики от 29.12.2015 № 580 «Об утверждении ГП УР «Об утверждении государственной программы УР «Развитие инвестиционной деятельности в УР» в части ресурсного обеспечения финансирования программы и корректировки мероприятий и значений показателей программы;  2.Указ Главы Удмуртской Республики от 19.06.2015 № 123 «Об утверждении Порядка подготовки и принятия Главой Удмуртской Республики решения о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, предназначенного для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабного инвестиционного проекта, в аренду без проведения торгов» в части сокращения сроков на всех этапах рассмотрения документов в целях подготовки и принятия решений о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов для реализации инвестиционного проекта - с 61 до 29 рабочих дней;  3. Закон Удмуртской Республики от 27.11.2003 № 55-РЗ «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике», которым предполагается налоговую льготу, установленную пунктом 3 части 1 статьи 2 Закона УР о налоге на имущество, распространить в отношении имущества, вновь созданного и (или) реконструируемого в целях реализации инвестиционного проекта;  4. постановление Правительства Удмуртской Республики от 22.04.2021 № 220 «Об утверждении Порядка заключения инвестиционного соглашения» в части дополнения категорий возможных получателей льготы по налогу на имущества;  5. Закон Удмуртской Республики от 05.03.2003 № 8-РЗ «О налоговых льготах, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности» в части улучшения условий применения организациями инвестиционного налогового вычета, а именно при расчете предельной величины инвестиционного налогового вычета в соответствии с абзацем вторым пункта 2.1 статьи 286.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации для организаций, предусмотренных настоящей статьей, применяется ставка налога в размере 5 процентов (раннее действовала 10 процентов);  6. постановление Правительства Удмуртской Республики от 15.09.2021 № 486 «Об утверждении Правил предоставления из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях реализации новых инвестиционных проектов» в связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ от 12 октября 2021 года № 1740. |  |
| 37 | 3 | 05 |  | Предоставление инвесторам налоговых льгот | Майшева Н.В.,  начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП; | январь-декабрь | январь-декабрь | Привлечение инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет Удмуртской Республики, создание новых рабочих мест.  Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов – 240 единиц.  Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку – 110 млн. руб. | В отчетном периоде продолжалась работа по совершенствованию региональной законодательной базы с целью расширения перечня категорий инвесторов по возможности предоставления налоговых льгот:  1.Внесены изменения в Закон Удмуртской Республики от 27.11.2003 № 55-РЗ «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике» в части пункта 3 части 1 статьи 2 Закона УР о налоге на имущество, которым предполагается налоговую льготу распространить в отношении имущества, вновь созданного и (или) реконструируемого в целях реализации инвестиционного проекта.  2.Внесены изменения в Закон Удмуртской Республики от 05.03.2003 № 8-РЗ «О налоговых льготах, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности» в части улучшения условий применения организациями инвестиционного налогового вычета, а именно при расчете предельной величины инвестиционного налогового вычета в соответствии с абзацем вторым пункта 2.1 статьи 286.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации для организаций, предусмотренных настоящей статьей, применяется ставка налога в размере 5 процентов (раннее действовала 10 процентов);  3.Принято постановление Правительства Удмуртской Республики от 01.03.2022 № 77 «Об утверждении Порядка рассмотрения инвестиционного проекта на предмет соблюдения требований, установленных к региональным инвестиционным проектам статьей 4.1 Закона Удмуртской Республики «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» в целях принятия решения о включении организаций, реализующих инвестиционные проекты на территории Удмуртской Республики, в реестр участников региональных инвестиционных проектов.  По итогам 2022 года достигнуты показатели государственной программы:  -Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов – 851 ед. (355%)  -Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку 126,5 млн. рублей (115,0%). |  |
| 37 | 3 | 06 |  | Координация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики в рамках решения задач увеличения объема инвестиций и поступления доходов в бюджет Удмуртской Республики ([распоряжение](consultantplus://offline/ref=99CE7C07E05ABBD993A841D59924DEB3A7594723F353A9A052B84AD9D71F226Fg6vDK) Правительства Удмуртской Республики от 10.05.2011 № 344-р) | Майшева Н.В.,  начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП | январь-декабрь | январь-декабрь | Обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики в рамках решения задач увеличения объема инвестиций и поступления доходов в бюджет Удмуртской Республики | В 2022 году распоряжением Правительства Удмуртской Республики  от 25 марта 2022 года № 290-р внесены изменения в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 10 мая 2011 года № 344-р «О Регламенте взаимодействия исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики в целях увеличения объема инвестиций и поступления доходов в бюджет Удмуртской Республики». В соответствии с данными изменениями актуализирован План мероприятий к Регламенту взаимодействия исполнительных органов Удмуртской Республики в целях увеличения объема инвестиций и поступления доходов в бюджет Удмуртской Республики.  В 2022 году приказом Минэкономики УР от 27 октября 2022 года № 220 актуализированы показатели в отчете «Свод инвестиционных проектов Удмуртской Республики» в программном комплексе «Свод-СМАРТ» и методические рекомендации по работе с формой отчета.  Минэкономики УР осуществляет ежеквартальный мониторинг реализации инвестиционных проектов и координирует деятельность исполнительных органов Удмуртской Республики в соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 10 мая 2011 года  № 344-р.  Отчет «Свод инвестиционных проектов Удмуртской Республики» в программном комплексе «Свод-СМАРТ» за 2022 год по инвестиционным проектам будет размещен исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления Удмуртской Республики до 20.04.2023. |  |
| 37 | 3 | 09 |  | Мониторинг реализации [плана](consultantplus://offline/ref=99CE7C07E05ABBD993A841D59924DEB3A7594723FD55A8A152B84AD9D71F226F6D77E0B37C068FE17DD553gCvEK) мероприятий Инвестиционной стратегии Удмуртской Республики на период до 2025 года | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности  Майшева Н.В., начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП | январь-декабрь | январь-декабрь | Выполнение мероприятий Инвестиционной стратегии Удмуртской Республики на период до 2025 года | Реализация мероприятий Инвестиционной стратегии Удмуртской Республики на период до 2025 года осуществлялась в соответствии с реализацией мероприятий государственной программы «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республики». |  |
| 37 | 3 | 10 | 01 | Формирование и актуализация Инвестиционной декларации Удмуртской Республики | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности; | январь-декабрь | январь-декабрь | Формирование и поддержание имиджа инвестиционно привлекательного региона | В целях создания условий опережающего инвестиционного развития Удмуртской Республики и достижения национальных целей развития Российской Федерации, утвержденных [Указом](consultantplus://offline/ref=6DF341AB3D2F962D4ABE892B84B97A6898E9553F6C1A645DA7ACE9A0ACAD8ADFDB12E22DF761630EBF2EB58585c636N) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Указом Главы Удмуртской Республики от 24 мая 2022 года № 83 утверждена Инвестиционная [декларация](consultantplus://offline/ref=6DF341AB3D2F962D4ABE972692D5246098E70C3B6F1E670BF8FFEFF7F3FD8C8A8952BC74B626700FBC30B787856EA90A884E4C04D8E7E802C33FE848cC38N) Удмуртской Республики. В настоящее время проводится работа по актуализации Инвестиционной декларации. |  |
| 37 | 3 | 12 |  | Участие в разработке прогнозов, стратегий  и программ, муниципальных образований Удмуртской Республики в сфере привлечения инвестиций | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности;  Майшева Н.В., начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП | январь-декабрь | январь-декабрь | Привлечение инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет Удмуртской Республики и бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики,  создание новых рабочих мест  Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета – 124839,3 млн. руб.  Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям, за исключением бюджетных средств, в расчете на одного жителя (по городским округам и муниципальным районам в Удмуртской Республике) – 40,5 тыс. руб. | С 2022 года городские и муниципальные округа привлечены в работу по инвестиционному развитию территорий, изучению имеющихся ресурсов и возможностей. В целях формирования единого подхода по организации работы по развитию бизнеса, повышению инвестиционной привлекательности и запуску новых инвестиционных проектов в муниципальных образованиях Удмуртской Республики в 2022 году Минэкономики УР разработаны и утверждены методические рекомендации по разработке Планов инвестиционного развития муниципальных образований (приказ от 21 февраля 2022 года № 034)  Начиная с 2022 года в муниципальных образованиях осуществляется реализация Планов инвестиционного развития муниципальных образований, состоящих из двух взаимосвязанных блоков работы: повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования и развитие бизнеса.  В декабре отчетного года все муниципальные образования активно включились в работу по наполнению инвестиционными площадками Инвестиционной карты Удмуртской Республики в соответствии с Регламентом ведения Инвестиционной карты, утвержденным распоряжением Главы Удмуртской Республики от 31.08.2022 № 283-РГ.  Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета 132094,10 млн. рублей (105,8%).  Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям, за исключением бюджетных средств, в расчете на одного жителя (по городским округам и муниципальным районам в Удмуртской Республике) – 53,5 тыс. рублей (132%) |  |

Форма 4

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учреждениями Удмуртской Республики по государственной программе

по состоянию на 01.01.2023г.

Наименование государственной программы «**Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»**

(указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы) | Единица измерения объема государственной услуги (работы) | Значение показателя объема государственной услуги (работы) | | Расходы бюджета Удмуртской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, в % | |
| ГП | Пп | ОМ | М | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату |
| 37 |  |  |  | **Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | В рамках государственной программы оказание государственных услуг, выполнение государственных работ не осуществляется | | | | | | | | | |

Форма 5

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

по состоянию на 01.01.2023г.

Наименование государственной программы «**Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»**

Ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измер-ения |  | | | | |
| Значение целевого показателя (индикатора) в году, предшествующему отчетному | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Выполнение, % (п.п.) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на 01.01.2023 |
| 37 | 0 |  | ***Государственная программа «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»*** | | | | | | |
| 37 | 0 | 1 | Объем инвестиций в основной капитал | млн руб. | 1253540,0 | 130371,6 | 137003,9 | 105,1 | По данным Удмуртстат за 2022 год |
| 37 | 0 | 2 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млн руб. | 113224,8 | 118474,8 | 126031,10 | 106,7 | По данным Удмуртстат за 2022 год |
| 37 | 0 | 3 | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя Удмуртской Республики | тыс. руб. | 84,2 | 88,0 | 94,773 | 107,7 | По данным Удмуртстат за 2022 год |
| 37 | 0 | 4 | Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку | млн. руб. | 7678,61 | 3824 | 4190,0 | 109,6 | В соответствии с отчетными данными организаций, реализующих инвестиционные проекты, получающих государственную поддержку |
| 37 | 0 | 5 | Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | млн руб. | 119253,9 | 124839,3 | 132094,10 | 105,8 | По данным Удмуртстат за 2022 год |
| 37 | 0 | 6 | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям, за исключением бюджетных средств, в расчете на одного жителя (по городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики) | тыс. руб. | 39,1 | 40,5 | 53,5 | 132,0 | По данным Удмуртстат за 2022 год |
|  |  |  | ***Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов***  ***в Удмуртской Республике»*** | | | | | | |
| 37 | 1 | 1 | Количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего социально-экономического развития | единиц | 4 | 3 | 7 | 233,3 | В соответствии с отчетными данными организаций, реализующих инвестиционные проекты, получающих государственную поддержку |
| 37 | 1 | 2 | Выполнение требований по внедрению Регионального инвестиционного стандарта | элементов | - | 5 | 5 | 100 | Внедрены все 5 элементов Регионального инвестиционного стандарта |
| 37 | 1 | 3 | Количество инвесторов, привлеченных в муниципальных образованиях на инвестиционные площадки для реализации новых инвестиционных проектов | единиц | 4 | 3 | 12 | 400 | В соответствии с годовыми отчетными данными по исполнению Планов инвестиционного развития за 2022 год в г. Сарапул, г. Глазов, г. Воткинск |
| 37 | 1 | 4 | Количество созданных рабочих мест в рамках территорий опережающего социально-экономического развития | единиц | 545 | 200 | 713 | 356,5 | В соответствии с отчетными данными резидентов ТОР |
| 37 | 1 | 5 | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в результате реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых специализированной организацией | млн руб. | 1256 | 1100 | 2605,0 | 237 | Согласно отчета, предоставленного специализированной организацией за 2022 год |
| 37 | 1 | 6 | Количество новых заключенных соглашений о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | единиц | 23 | 12 | 12 | 100 | Согласно отчета, предоставленного специализированной организацией за 2022 год |
| 37 | 1 | 7 | Доля исполненных соглашений о сопровождении инвестиционных проектов по принципу "одного окна" | процентов | 5 | 6 | 9,8 | 163 | Согласно отчета, предоставленного специализированной организацией за 2022 год |
| 37 | 1 | 8 | Количество проектов, реализуемых с привлечением государственных институтов развития, созданных Российской Федерацией | единиц | 6 | 6 | 7 | 117 | Согласно отчета, предоставленного специализированной организацией за 2022 год |
|  |  |  | ***Подпрограмма 3 «Разработка и реализация инвестиционной государственной политики»*** | | | | | | |
| 37 | 3 | 1 | Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов | единиц | 872 | 240 | 851 | 355 | В соответствии с отчетными данными организаций, реализующих инвестиционные проекты, получающих государственную поддержку |
| 37 | 3 | 2 | Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку | млн руб. | 310,4 | 110 | 126,5 | 115 | В соответствии с отчетными данными организаций, реализующих инвестиционные проекты, получающих государственную поддержку |

Форма 6

Сведения о внесенных в государственную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2023 г.

Наименование государственной программы «**Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»**

Ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1. | Постановление Правительства Удмуртской Республики | 31.03.2022 | 160 | Ресурсное обеспечение государственной программы изложено в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 27.12.2021 № 140-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и Законом Удмуртской Республики от 25 декабря 2020 года № 85-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».  Откорректирован показатель «Количество созданных, реконструированных, модернизированных объектов капитальных вложений для дальнейшего размещения субъектов инвестиционной деятельности» за 2021 год в связи с тем, что данный показатель исполнен в полном объеме в 2020 году (объект площадью 2186 кв.м. введен в эксплуатацию в 2020 году, факт указан в госпрограмме за 2020 год).  Кроме того, продлен срок действия государственной программы до 2025 года. |
| 2. | Постановление Правительства Удмуртской Республики | 31.10.2022 | 587 | В разделах паспортов программы «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» внесены следующие изменения:  в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы и показатели эффективности» актуализированы значения показателей;  в строке «Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках государственной программы» актуализированы сроки реализации проектов в моногородах, в соответствии с решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.12.2018г. № 14 о досрочном завершении приоритетного проекта «Комплексное развитие моногородов» с 01.01.2019.  В приложении 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей  (индикаторов) государственной программы Удмуртской Республики» проведена работа по уточнению фактических значений за 2020-2021 годы и плановых значений в 2022-2025 годах.  В приложении 3 «Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» актуализированы данные по фактическим значениям показателей за 2021 год и плановые значения в 2022-2025 годах.  В приложении 5,6 «Ресурсное обеспечение реализации государственной  программы Удмуртской Республики» изложено в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 27.12.2021 № 140-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». |