Доклад

о реализации государственной программы Удмуртской Республики

«Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»

в 2022 году

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2015 года № 580 утверждена государственная программа Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» (далее – государственная программа). Целью государственной программы является создание условий для развития инвестиционной деятельности, направленной на решение задач социально – экономического развития Удмуртской Республики.

Ответственным исполнителем государственной программы в 2022 году являлось Министерство экономики Удмуртской Республики (далее – Министерство).

Соисполнителями государственной программы являются Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, иные исполнительные органы Удмуртской Республики.

Государственная программа состоит из 3 подпрограмм:

* Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике;
* Создание условий для реализации государственной программы;
* Разработка и реализация инвестиционной государственной политики.

Законом Удмуртской Республики от № 140-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» по состоянию на 1 января 2022 года на реализацию государственной программы Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» (далее соответственно – Закон о бюджете УР, государственная программа) предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 45819,1 тыс. рублей на реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике».

В ходе реализации мероприятий государственной программы по состоянию на 1 января 2023 года фактически осуществлены расходы в сумме 44923,1 тыс. рублей, что составляет 98 % от запланированных на отчетную дату в государственной программе и предусмотренных Законом о бюджете УР средств.

**В рамках подпрограммы «Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике» в 2022 году проведены следующие мероприятия с бюджетным финансированием:**

1. **Работа с инвесторами, формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа Удмуртской Республики, содействие в организации финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов**».

В 2022 году перечислена субсидия специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами (АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики») **в сумме 19 365,4 тыс**. **рублей**, что составляет 100 % к объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы (отдельной подпрограммы) в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В соответствии с отчетными данными АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» по состоянию на 1 января 2023 года плановые значения показателей результативности на 2022 год в соответствии с соглашением достигнуты в полном объеме:

- заключено **12 соглашений** о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна», что составляет 100 % к плановому значению:

1. Соглашение №42 от 10.01.2022 с ООО «Иждрил Холдинг»(58,2 млн рублей);

2. Соглашение №43 от 11.01.2022 с ООО «Удм-Биф» (1194,8 млн рублей);

3. Соглашение №44 от 25.01.2022 с ООО «Удан» (927,4 млн рублей);

4. Соглашение №45 от 24.01.2022 с ООО «ТЛЦ Глазовский» (3944,1 млн рублей);

5. Соглашение №46 от 21.03.2022 с ООО «БСОД» (110,0 млн рублей);

6 Соглашение №47 от 06.05.2022 с ООО «Паркуз Групп» (70,0 млн рублей);

7. Соглашение №48 от 09.06.2022 с ООО «НПО Гидросистемы» (100,0 млн рублей);

8. Соглашение №49 от 28.07.2022 с АО «Ижевский опытно-механический завод» (176,2 млн рублей);

9. Соглашение №50 от 30.09.2022 с АО «Свет» (672,5 млн рублей);

10. Соглашение №51 от 23.11.2022 с ООО «АРМА» (28,5 млн рублей);

11. Соглашение №52 от 12.12.2022 с ООО «НПФ Полипласт» (73,0 млн рублей);

12. Соглашение №53 от 26.12.2022 с ООО «Национальные зарядные системы» (23,3 млн рублей).

- объем привлеченных инвестиций в основной капитал в результате реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых специализированной организацией по принципу «одного окна» **составил 2605 млн рублей**   
(237,4 % к плановому значению).

- доля исполненных соглашений о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» по состоянию на 01 января 2023 – **9,8%.** Данный показатель рассчитан исходя из количества действующих соглашений на 01.01.2023 года – 37 единиц и исполненных соглашений за 2022 год – 4 единицы;

- Количество проектов, реализуемых с привлечением государственных институтов развития, созданных Российской Федерацией – **7 ед. (117%)**, в том числе:

1. Соглашение №20 от 06.04.2022г. об оказании содействия инвесторам и инициаторам инвестиционных проектов Удмуртской Республики (подготовка заявки на получение займа Фонда развития промышленности);

2. Соглашение №22 от 12.08.2022г. об оказании содействия инвесторам и инициаторам инвестиционных проектов Удмуртской Республики (заявка на грант Фонда содействия инновациям);

3. Соглашение №22/2 от 03.10.2022г. об оказании содействия инвесторам и инициаторам инвестиционных проектов Удмуртской Республики (заявка на грант Фонда содействия инновациям);

4. Соглашение №22/3 от 08.11.2022г. об оказании содействия инвесторам и инициаторам инвестиционных проектов Удмуртской Республики (заявка на грант Фонда содействия инновациям);

5. Соглашение №25 от 08.12.2022г. об оказании содействия инвесторам и инициаторам инвестиционных проектов Удмуртской Республики (заявка на получение кредита в МСП Банке);

6. Соглашение №26 от 13.12.2022г. об оказании содействия инвесторам и инициаторам инвестиционных проектов Удмуртской Республики (заявка на получение кредита в МСП Банке);

7. Соглашение №52 от 12.12.2022г. соглашение о сопровождении инвестиционного проекта по принципу «одного окна» (заявка на получение кредита в МСП Банке).

АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» оказано 286 консультаций, в том числе:

- по вопросам возмещения затрат инвестора на строительство инфраструктуры для компаний ООО «ГК Стена», АО «Глазовский завод Металлист», ОАО «Воткинская промышленная компания», АО «Свет», ООО «Новый дом», ООО «Ижнефтепласт» и другие;

- по налоговым преференциям в особой экономической зоне, планируемой к созданию на территории МО «Завьяловский район» в 2023 году для компаний ООО «Модуль», ОАО «НИТИ «Прогресс», ООО «НПФ Реал-Шторм» и другие;

- по вопросам создания промышленного парка, получения статуса и льгот для резидентов для компаний ООО «Региональные Строительные Инициативы», ООО «РСИ», ИП Прокошев Константин Владимирович, ООО «Прогресс» и другие;

- по вопросам участия в грантовых программах для компаний ООО «НПФ Евродеталь», ООО «Ижнефтепласт», ООО «ЛСТК», ООО «Компания Ижтехмаш» и другие.

Также, для потенциальных инициаторов инвестиционных проектов предложено 40 земельных участков, в том числе для компаний ООО «Гидрокуб», ООО «Эверест Экстра», ООО НПО «Гидросистемы», ООО «Агава», X5 Group и другие.

В 2022 году велась активная работа с Ассоциацией промышленных предприятий Удмуртской Республики, регулярно специалисты АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» выступали с презентацией инвестиционных возможностей для компаний – участников Ассоциации промышленных предприятий Удмуртской Республики.

В 1 квартале 2022 года проведены презентации инвестиционных возможностей для предпринимателей МО «Город Глазов», МО «Город Воткинск», МО «Город Можга».

Также, организовано взаимодействие с крупными банками на территории Удмуртской Республики – для выстраивания взаимодействия по вопросам инвестиционных возможностей (Сбербанк, Альфабанк, банк ВТБ, банк Открытие и др.)

Во 2 квартале 2022 года проведен Семинар «Льготные займы Фонда развития моногородов», проведена презентация инвестиционных возможностей Удмуртии для лизинговых компаний;

В 3 квартале 2022 года проведен Круглый стол «Атомные города. От потенциала людей к развитию территорий» для потенциальных резидентов ТОР Глазов;

Проведена презентация инвестиционных возможностей Удмуртии для членов Ассоциации разработчиков и производителей электроники (федеральный уровень);

Организован и проведен круглый стол (презентация) по «программе 1704», льгот при строительстве промышленного парка для компаний, расположенных в п. Смирново МО «Город Ижевск».

Организован визит компании из Узбекистана «UNITY CLASS» в Удмуртскую Республику. В рамках визита обсуждалось участие компании в инвестиционных проектах региона.

В 4 квартале 2022 года организован визит компании ООО «ВИЛО РУС» с целью выстраивания производственных связей и определения новых инвестиционных ниш.

Проведено первое заседание Инвестиционного комитета Удмуртской Республики при Главе Удмуртской Республики в рамках внедрения Регионального инвестиционного стандарта.

Подготовлено более 120 инвестиционных предложений компаниям по реализации их инвестиционных проектов и мер государственной поддержи, которые могут быть применимы при их реализации.

Специалисты АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» приняли участие в Петербургском Международном Экономическом форуме, Международном форуме Kazan Sammit, Восточно-экономическом форуме, Форуме «Сделано в Удмуртии».

При участии АНО «Корпорация развития Удуртской Республики» подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Удмуртской Республики и инновационным центром «Сколково» в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.

В 2022 году было организовано повышение квалификации 6 специалистов АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» в РАНХиГС по дополнительной профессиональной программе «Управленческое мастерство: развитие региональных команд» в объеме 300 часов. По итогам прошедшего обучения был организован обучающий семинар для руководителей экономических блоков муниципальных образований Удмуртской Республики 21.10.2022 года на тему «Внедрение регионального инвестиционного стандарта и меры поддержки бизнеса в Удмуртской Республике». В июле 2022 года сотрудниками Корпорации развития УР пройдено обучение по программе повышения квалификации «Подготовка специалистов по работе с методикой оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов IRIIS (антикризисная)» в Национальном Центре ГЧП, г. Москва. В течение года принято участие в 5 вебинарах по развитию ГЧП.

**2. По мероприятию «Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Удмуртской Республики»**

Фактический объем финансирования на 1 января 2023 года составил 25,557 млн рублей, а именно:

- на строительство объектов инфраструктуры в городе Воткинске для реализации инвестиционного проекта «Строительство оздоровительного комплекса по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Торфозаводская, 17» (инициатор ООО «Паркуз Групп») – 22,466 млн рублей (в т.ч. средства «ВЭБ.РФ» - 16,272 млн рублей, бюджета Удмуртской Республики – 9,285 млн рублей).

В Законе о бюджете УР на 2022 год было предусмотрено 10,181 млн рублей. С учетом изменения стоимости проекта, по результатам проведения торгов и заключения муниципального контракта, сумма фактических средств за счет бюджета Удмуртской Республики составила 9,285 млн. рублей.

В рамках мероприятия **«Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики»** предоставляется поддержка резидентам территорий опережающего развития, созданных на территории Удмуртской Республики – ТОР «Сарапул» (создана в сентябре 2017 года) и ТОР «Глазов» (создана в феврале 2019 года), в виде налоговых льгот *(по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций, земельному налогу, налогу на добычу полезных ископаемых)*, льготных тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов.

По состоянию на 1 января 2023 года на территории ТОР «Сарапул» зарегистрировано 25 резидентов, из них в 2022 году зарегистрировано 3 новых резидента ТОР и исключены 6 резидентов ТОР.

В результате реализации инвестиционных проектов в 2022 году резидентами ТОР создано 504 рабочих места, освоено инвестиций - 1764,2 млн рублей.

К 2029 году на территории ТОР «Сарапул» планируется создание 2824 рабочих места, объем инвестиций составит 5,48 млрд рублей.

По состоянию на 1 января 2023 года на территории ТОР «Глазов» зарегистрировано 16 резидентов, из них в 2022 году зарегистрировано 4 новых резидента ТОР. В результате деятельности резидентов ТОР на 1 января 2023 года создано 209 рабочих мест, вложено 150,8 млн рублей инвестиций.

К 2030 году на территории ТОР «Глазов» планируется создание 2920 рабочих мест, объем инвестиций составит 15,1 млрд рублей.

В целях достижения показателей подпрограммы «[**Формирование благоприятной деловой среды**](#P80) **для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике»** реализованы следующие мероприятия.

В течение 2022 года Министерством осуществлялась актуализация Реестра инвестиционных проектов Удмуртской Республики (далее – Реестр). По состоянию на 31.12.2022 в Реестре числятся 44 проекта на общую сумму 253,89 млрд рублей. Из них включены в Реестр в 2022 году 8 проектов, общая стоимость которых составляет 6,68 млрд рублей. За 2022 год из Реестра исключены 10 инвестиционных проектов, инвестиционная стадия которых завершена, от реализации которых инвестор отказался по причине несвоевременного или недостоверного представления отчетной информации и др.

В целях развития механизмов в сфере государственно-частного партнерства приказом Министерства экономики Удмуртской Республики от 13.01.2023 № 005 утвержден перечень объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Удмуртской Республике, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году.

Министерством ежегодно осуществляется мониторинг реализации соглашений о ГЧП, МЧП, концессионных соглашений. По состоянию на 31.12.2022 в Удмуртской Республике (информация из ГАС «Управление» на 15.02.2023) реализуется 38 проектов, основанных на принципах государственно-частного партнерства (из них 28 проектов в сфере ЖКХ), общий объем инвестиций составляет 23365,4 млн рублей.

По уровню развития сферы государственно-частного партнерства по итогам 2021 года Удмуртская Республика занимает 26-ю строку рейтинга (в 2020 году – 20 место).

В целях улучшения инвестиционного климата в Удмуртской Республике осуществляется реализация и мониторинг Плана мероприятий «Трансформация делового климата» (далее – план), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 20-р от 17 января 2019 года. Ежеквартально Министерством предоставляется в Министерство экономического развития РФ отчет о ходе реализации плана, а также информация о достижении эффективности целевых показателей плана.

В 2022 году продолжилась работа по реализации целевых моделей, за исключением 5 целевых моделей, которые признаны полностью исполненными:

- «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации»,

- «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности»,

- «Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами»,

- «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации»,

- «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

В 2022 году распоряжением Правительства Российской Федерации от

21 октября 2022 года № 3110-р внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р, которым утверждены целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации:

актуализированы целевая модель «Технологическое присоединение к электрическим сетям» с продлением срока реализации до 2024 года и механизм мониторинга дальнейшего внедрения целевых моделей.

Так, за ответственными федеральными органами исполнительной власти (далее – ответственный ФОИВ) закреплены полномочия самостоятельного внесения в Правительство Российской Федерации проектов распоряжений Правительства Российской Федерации об актуализации курируемой целевой модели и докладов о результатах ее внедрения.

В рамках мониторинга ответственный ФОИВ обеспечивает взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (РОИВ) по вопросам координации деятельности, методической и информационной поддержки внедрения целевой моделей, включая доведение информации о методологии оценки достижения показателей, рекомендации по ее внедрению и в случае необходимости проведение семинаров-совещаний с целью своевременного представления РОИВ отчетных данных о ходе внедрения целевой модели в адрес ответственного ФОИВ в установленные им порядке и сроки.

В отчетном году распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 19 декабря 2022 года № 1401-р внесены изменения в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 26 октября 2021 года № 1152-р «Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт») внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона» в части актуализации плана мероприятий («дорожной карты») внедрения целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям».

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Удмуртская Республика в 2022 году занимает 19 место. (в 2021 году – 13). В 2022 году при формировании Национального рейтинга использован новый подход к ранжированию регионов: 85 регионов Российской Федерации распределены по 29 местам, также увеличилось количество параметров, учитываемых при составлении рейтинга и количество составило 67 (в 2021 году – 42).

Результат 2022 года составил 250,19 баллов, что на 6,62 балла ниже значения 2021 года.

По итогам 2022 года среди регионов Приволжского Федерального округа республика по объему инвестиций в основной капитал на душу населения заняла 8 место.

По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал, составили 137003,9 млн рублей, к уровню прошлого года 96,5 % в сопоставимых ценах.

Экономическая неопределенность и внешнеторговые ограничения привели к увеличению сроков реализации проектов, отказу от реализации проектов. Из-за сохраняющихся проблем с импортом промежуточной продукции производители меняли ассортимент, перестраивали производственные процессы и налаживали собственное производство необходимых комплектующих.

Для достижения показателей подпрограммы «[Разработка и реализация](#P156) инвестиционной государственной политики» в 2022 году проведены следующие мероприятия:

В соответствии с распоряжениями Главы Удмуртской Республики в 2022 году приняты решения о предоставлении инвесторам в аренду без проведения торгов 20 земельных участков для реализации 17 инвестиционных проектов:

- по строительству 6 объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения – представлено 6 земельных участков;

- для реализации 11 масштабных инвестиционных проектов, направленных на организацию нового производства товаров и (или) оказания услуг – представлено 14 земельных участков.

В 2022 году поступило одно заявление от инвестора о выкупе земельного участка по льготной ставке – 10 % кадастровой стоимости земельного участка.

Кроме того, региональными мерами государственной поддержки предусмотрен льготный размер арендной платы за пользование земельным участком на период строительства – 75% от величины годовой арендной платы.

В 2022 году 8 инвесторов воспользовались данной мерой поддержки.

В 2022 году распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25.03.2022 года № 290-р внесены изменения в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 10 мая 2011 года N 344-р «О Регламенте взаимодействия исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики в целях увеличения объема инвестиций и поступления доходов в бюджет Удмуртской Республики».

Министерство ежеквартально осуществляет мониторинг инвестиционных проектов, получающих государственную поддержку, в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=99CE7C07E05ABBD993A841D59924DEB3A7594723F353A9A052B84AD9D71F226Fg6vDK) Правительства Удмуртской Республики от 10.05.2011 № 344-р.

В 2022 году форма отчета «Свод инвестиционных проектов Удмуртской Республики» и методические рекомендации доработаны, актуализированы показатели, соответствующие изменения внесены в приказ Министерства экономики Удмуртской Республики от 27 октября 2021 года № 223.(Приказ от 27.10.2022 года № 220)

Исполнительные органы Удмуртской Республики и органы местного самоуправления муниципальных образований в Удмуртской Республики ежеквартально размещают информационные данные о реализации инвестиционных проектов в форме отчета «Свод инвестиционных проектов Удмуртской Республики» в программном комплексе «Свод-СМАРТ».

В целях повышения инвестиционной привлекательности и создания условий для привлечения инвестиций в 2022 году Министерством разработан ряд проектов нормативных актов в сфере инвестиционной деятельности, а именно внесены изменения в нормативные правовые акты:

1. в постановление Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2015 года № 580 «Об утверждении ГП УР «Об утверждении государственной программы УР «Развитие инвестиционной деятельности в УР» в части финансирования программы и корректировки показателей;
2. в Указ Главы Удмуртской Республики от 19 июня 2015 года № 123 «Об утверждении Порядка подготовки и принятия Главой Удмуртской Республики решения о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, предназначенного для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабного инвестиционного проекта, в аренду без проведения торгов» в части сокращения сроков на всех этапах рассмотрения документов в целях подготовки и принятия решений о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов для реализации инвестиционного проекта - с 61 до 29 рабочих дней;
3. в Закон Удмуртской Республики от 27 ноября 2003 года № 55-РЗ «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике», которым предполагается налоговую льготу, установленную пунктом 3 части 1 статьи 2 Закона УР о налоге на имущество, распространить в отношении имущества, вновь созданного и (или) реконструируемого в целях реализации инвестиционного проекта;
4. в постановление Правительства Удмуртской Республики от 22 апреля 2021 года № 220 «Об утверждении Порядка заключения инвестиционного соглашения» в части дополнения категорий возможных получателей льготы по налогу на имущества;
5. в Закон Удмуртской Республики от 5 марта 2003 года № 8-РЗ «О налоговых льготах, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности» в части улучшения условий применения организациями инвестиционного налогового вычета, а именно при расчете предельной величины инвестиционного налогового вычета в соответствии с абзацем вторым пункта 2.1 статьи 286.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации для организаций, предусмотренных настоящей статьей, применяется ставка налога в размере 5 процентов (раннее действовала 10 процентов);
6. в постановление Правительства Удмуртской Республики от 15 сентября 2021 года № 486 «Об утверждении Правил предоставления из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях реализации новых инвестиционных проектов» в связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ от 12 октября 2021 года № 1740;

Кроме того, в отчетном периоде разработаны новые нормативные правовые акты:

1. Постановление Правительства УР от 11 апреля 2022 года № 186 «Об утверждении порядка формирования перечня новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета Удмуртской Республики, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности Удмуртской Республики перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление Удмуртской Республикой бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры, и заключения соглашения о взаимодействии при реализации нового инвестиционного проекта и признании утратившим силу постановления правительства Удмуртской Республики от 20 сентября 2021 года № 494 «Об утверждении порядка формирования перечня новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета Удмуртской Республики, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности Удмуртской Республики перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление Удмуртской Республикой бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры, и заключения соглашения о взаимодействии при реализации нового инвестиционного проекта».

Разработанный Порядок определяет порядок формирования перечня новых инвестиционных проектов в целях предоставления его Главой Удмуртской Республики в Министерство экономического развития Российской Федерации для включения в сводный перечень инвестиционных проектов.

2)Постановление Правительства УР от 7 сентября 2022 года № 466 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на возмещение фактически понесенных затрат по созданию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов на территории Удмуртской Республики».

Порядок предусматривает возмещение фактически понесенных затрат по созданию объектов инфраструктуры.

3) Постановление Правительства УР от 19 декабря 2022 года № 719 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Удмуртской Республике, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Порядок предусматривает предоставление субсидий юридическим лицам на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства.

4) Постановление Правительства УР от 19 декабря 2022 года № 720 «Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении субсидий из бюджета Удмуртской Республики юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Удмуртской Республике, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Утвержденный порядок предусматривает Порядок принятия решений о предоставлении субсидий из бюджета Удмуртской Республики.

5) Указ Главы Удмуртской Республики от 29.04.2022 года № 74 «О создании Инвестиционного комитета Удмуртской Республики», в целях внедрения Регионального инвестиционного стандарта на инвестиционном комитете предполагается разрешение проблемных вопросов у инвесторов;

6) Указ Главы Удмуртской Республики от 24.05.2022 года № 83 «Об утверждении Инвестиционной декларации Удмуртской Республики», которая содержит обязательства и долгосрочные планы социально-экономического развития региона;

7) Постановление Правительства Удмуртской Республики от 01 марта 2022 года № 77 «Об утверждении Порядка рассмотрения инвестиционного проекта на предмет соблюдения требований, установленных к региональным инвестиционным проектам статьей 4.1 Закона Удмуртской Республики «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» в целях принятия решения о включении организаций, реализующих инвестиционные проекты на территории Удмуртской Республики, в реестр участников региональных инвестиционных проектов;

8) Постановление Правительства Удмуртской Республики от 18.11.2022 года № 629 «О соглашениях о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых является Удмуртская Республика и не является Российская Федерация», которым определены правила заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых является Удмуртская Республика и не является Российская Федерация, изменения и прекращения действия таких соглашений, особенностей раскрытия информации о бенефициарных владельцах организации, реализующей инвестиционный проект.

Всего в 2022 году разработаны и приняты 2 Закона Удмуртской Республики, 3 Указа Главы Удмуртской Республики, 9 постановлений Правительства Удмуртской Республики.

По состоянию на 1 января 2023 года достигнуты следующие целевые показатели государственной программы за 2022 год:

Объем инвестиций в основной капитал составил 307003,9 млн рублей, что составляет 105,1 % от запланированного показателя;

Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств – 126031,10 млн рублей, что составляет 106,7 % от запланированного показателя;

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя Удмуртской Республики – 94,773 тыс. рублей, что составляет 107,7 % от запланированного показателя.

Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку – 4190,0 млн рублей (109,6 %);

Количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего развития – 7 (233,3 %);

Количество инвесторов, привлеченных в муниципальных образованиях на инвестиционные площадки для реализации новых инвестиционных проектов – 12 (400 %);

Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов – 851 чел. (355 %);

Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку» 126,5 млн. рублей (115 %).

По результатам оценки, проведенной в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Удмуртской Республики, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 декабря 2013 года № 611, эффективность реализации государственной программы Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» за 2022 год составляет 1,0, что соответствует высокой оценке эффективности реализации государственной программы.