Приложение 3

Доклад

о реализации государственной программы Удмуртской Республики

«Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» в 2021 году

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2015 года № 580 утверждена государственная программа Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» (далее – государственная программа). Целью государственной программы является создание условий для развития инвестиционной деятельности, направленной на решение задач социально – экономического развития Удмуртской Республики.

Ответственным исполнителем государственной программы в 2021 году являлось Министерство экономики Удмуртской Республики (далее – Министерство).

Соисполнителями государственной программы являются Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, иные исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики.

Государственная программа состоит из 3 подпрограмм:

* Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике;
* Создание условий для реализации государственной программы;
* Разработка и реализация инвестиционной государственной политики.

Законом Удмуртской Республики от 25.12.2020 № 85-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» по состоянию на 1 января 2021 года на реализацию государственной программы Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» (далее соответственно – Закон о бюджете УР, государственная программа) предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 16304,5 тыс. рублей на реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике».

В ходе реализации мероприятий государственной программы по состоянию на 1 января 2022 года фактически осуществлены расходы в сумме 134 571,9 тыс. рублей, что составляет 46,5 % от запланированных на отчетную дату в государственной программе и предусмотренных Законом о бюджете УР средств.

**В рамках подпрограммы «Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике» в 2021 году проведены следующие мероприятия с бюджетным финансированием:**

**1. Работа с инвесторами, формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа Удмуртской Республики, содействие в организации финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов**». В 2021 году перечислена субсидия специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами (АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики») **в сумме   
66 009,4 тыс**. **рублей**, что составляет 100 % к уточненному плану на отчетную дату.

Согласно отчету, Корпорацией по состоянию на 1 января 2022 года плановые значения показателей результативности на 2021 год в соответствии с соглашением достигнуты полностью:

- заключено 23 **соглашения** о сопровождении инвестиционных проектов, что составляет 209 % к плановому значению.

- объем привлеченных инвестиций в основной капитал в результате реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых специализированной организацией по принципу «одного окна» **составил 1 256,34 млн. рублей**   
(125,6 % к плановому значению).

Для повышения уровня компетентности специалистов Корпорации по сопровождению инвестиционных проектов в сфере ГЧП проведено обучение сотрудников:

в АНО «Национальный Центр развития государственно-частного партнерства» по экспертно-консультационному сопровождению в сфере ГЧП посредством доступа к информационно-аналитическому ресурсу «Платформа поддержки инфраструктурных проектов «РОСИНФА»;

по программе повышения квалификации «Управление проектами государственно-частного партнерства в регионах Российской Федерации» в ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва), 44 академических часа, 1 чел.;

от АНО «Национальный Центр развития государственно-частного партнерства» - Серия обучающих видео-семинаров по реализации проектов ГЧП по строительству школ с федеральным софинансированием.

В целях информационно-консультационной поддержки предприятий Удмуртии создан Единый интернет-портал для поддержки инвестиционной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства madeinudmurtia.ru.

**2. По мероприятию «Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Удмуртской Республики»**

Потребность в финансировании на 1 января 2022 года составила 223,303 млн. руб.

Фактический объем финансирования на 1 января 2022 года составил 68,562 млн. руб., в том числе:

- на строительство объектов инфраструктуры в городе Воткинске для реализации инвестиционного проекта «Оздоровительный комплекс по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, в районе ул. Луначарского, 42а» (инициатор – ИП Фонарев Н.А.) – 21,636 млн. руб. (в т.ч. средства некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» – 14,320 млн. руб., бюджета Удмуртской Республики – 7,316 млн. руб.);

- на строительство объектов инфраструктуры в городе Сарапуле для реализации инвестиционного проекта «Расширение производства электротехнической продукции» (инициатор – ООО «СЭМЗ») – 46,926 млн. руб. (в т.ч. средства некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» – 33,286 млн. руб., бюджета Удмуртской Республики – 13,640 млн. руб.). На 1 января 2022 года вышеназванные объекты инфраструктуры введены в эксплуатацию. В результате реализации указанных инвестиционных проектов создано 67 рабочих мест, освоено инвестиций – 159,39 млн. руб.

Неисполнение запланированных объемов финансирования по итогам 2021 года по мероприятию «Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Удмуртской Республики» составило 154740,6 тыс. руб., которое произошло по причине исключения инвестиционных из проектов г. Сарапула из Адресной инвестиционной программы УР на 2021 год в декабре 2021 года на основании письма Администрации г. Сарапула от 09.12.2021 года № 01-37/8909. Все мероприятия, планируемые к реализации, перенесены для реализации в рамках новых инвестиционных проектов на последующие годы. В связи с поздним обращением Администрации г. Сарапула (09.12.2021г.) Министерством экономики УР не были сформированы предложений по внесению изменений в Закон о бюджете УР по снятию лимитов бюджетных ассигнований в 2021 году.

В рамках мероприятия **«Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики»** предоставляется поддержка резидентам территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территории Удмуртской Республики – ТОСЭР «Сарапул» (создана в сентябре 2017 года) и ТОСЭР «Глазов» (создана в феврале 2019 года), в виде налоговых льгот *(по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций, земельному налогу, налогу на добычу полезных ископаемых)*, льготных тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов.

По состоянию на 1 января 2022 года на территории ТОСЭР «Сарапул» зарегистрировано 28 резидентов. Все резиденты зарегистрированы до 2021 года. В течение 2021 года 3 резидента ТОСЭР «Сарапул» были исключены из реестра резидентов ТОСЭР, с двумя резидентами ТОСЭР инициировано расторжение соглашения в связи с нарушением резидентом условий Соглашения. В результате реализации инвестиционных проектов в 2021 году резидентами создано 338 рабочих мест, освоено 318,55 миллионов рублей инвестиций.

К 2027 году на территории ТОСЭР «Сарапул» планируется создание 2824 рабочих места, объем инвестиций составит 5,48 миллиардов рублей.

По состоянию на 1 января 2022 года на территории ТОСЭР «Глазов» зарегистрировано 12 резидентов, из них 4 – в 2021 году. В результате деятельности резидентов ТОСЭР на 1 января 2022 года создано 207 рабочих мест, вложено 87,74 миллионов рублей инвестиций. В течение 2021 года 1 резидент ТОСЭР «Глазов» был исключен из реестра резидентов ТОСЭР.

Создание ТОСЭР «Глазов» позволит привлечь к 2028 году свыше 15,1 миллиардов рублей инвестиций и создать 2920 рабочих мест.

В целях достижения показателей подпрограммы «[Формирование благоприятной деловой среды](#P80) для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике» реализованы следующие мероприятия.

В течение 2021 года Министерством экономики Удмуртской Республики осуществлялась актуализация Реестра инвестиционных проектов Удмуртской Республики (далее – Реестр). По состоянию на 31.12.2021 года в Реестре числятся 47 проектов на общую сумму 251,65 млрд. рублей. Из них включены в Реестр в 2021 году 3 проекта, общая стоимость которых составляет 200,48 млрд. рублей. За 2021 год из Реестра исключены 22 неактуальных инвестиционных проекта, инвестиционная стадия которых завершена, от реализации которых инвестор отказался или по причине несвоевременного или недостоверного представления отчетной информации и др.

В соответствии с требованиями Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти по формированию благоприятного инвестиционного климата в Удмуртской Республике 10 апреля 2019 года Советом по инвестиционной деятельности и конкурентной политике утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на период 2019-2021 годов в целях информирования инвесторов, иных заинтересованных лиц о развитии в Удмуртской Республике транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктур. План размещен на официальном сайте Министерства экономики Удмуртской Республики в разделе «Инвестиционная деятельность».

В целях развития механизмов в сфере государственно-частного партнерства Приказом Министерства экономики Удмуртской Республики от 01.02.2021 № 017 утвержден перечень объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Удмуртской Республике, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году.

Министерством экономики Удмуртской Республики ежегодно осуществляется мониторинг реализации соглашений о ГЧП, МЧП, концессионных соглашений. По состоянию на 31.12.2021 в Удмуртской Республике (информация из ГАС «Управление» на 15.02.2022) реализуется 45 проектов, основанных на принципах государственно-частного партнерства (из них 34 проекта в сфере ЖКХ), общий объем инвестиций составляет   
23 717,8 млн. руб.

По уровню развития сферы государственно-частного партнерства по итогам 2020 года Удмуртская Республика занимает 20-ю строку рейтинга (в 2019 году – 16, в 2018 году – 19). Среди регионов Приволжского федерального округа Удмуртия занимает 5 позицию.

В целях улучшения инвестиционного климата в Удмуртской Республике осуществляется реализация и мониторинг Плана мероприятий «Трансформация делового климата» (далее – план), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 20-р от 17 января 2019 года. Ежеквартально Министерством экономики Удмуртской Республики предоставляется в Министерство экономического развития РФ отчет о ходе реализации плана, а также информация о достижении эффективности целевых показателей плана.

В 2021 году продолжилась работа по реализации целевых моделей, за исключением 4 целевых моделей, которые признаны полностью исполненными:

- «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации»,

- «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности»,

- «Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами»,

- «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации».

В 2021 году распоряжениями Правительства Российской Федерации от   
29 апреля 2021 года № 1139-р и от 02 сентября 2021 года № 2432-р внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р, которым утверждены целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации:

* Признаны утратившими силу целевые модели «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения» (в Удмуртской Республике исполнена на 100%), «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», «Поддержка малого и среднего предпринимательства».
* Внесены изменения в целевые модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», «Технологическое присоединение к электрическим сетям».
* Добавлена целевая модель «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества».

3 «дорожные карты» утверждены в 2021 году распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 26 октября 2021 года № 1152-р.

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Удмуртская Республика по итогам 2020 года занимает 13 место. В 2021 году при формировании Национального рейтинга использован новый подход к ранжированию регионов: 85 регионов Российской Федерации распределены по 29 местам.

По итогам 2021 года среди регионов ПФО республика по объему инвестиций в основной капитал на душу населения заняла 8 место.

По итогам 2021 года инвестиции в основной капитал, составили 117 156,3 млн. рублей, к уровню прошлого года 92,4 % в сопоставимых ценах.

Сложная экономическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в 2020-2021 годах, внесла коррективы в развитие и наращивание инвестиций в основной капитал. Большинство направлений работы были смещено на участие в кризисном управлении и информировании инвесторов и предпринимательского сообщества о мерах по оказанию экономической поддержки.

Для достижения показателей подпрограммы «[Разработка и реализация](#P156) инвестиционной государственной политики» в 2021 году проведены следующие мероприятия:

В соответствии с распоряжениями Главы Удмуртской Республики в 2021 году приняты решения о предоставлении инвесторам в аренду без проведения торгов 15 земельных участков для реализации 14 инвестиционных проектов на сумму 1 898,9 млн. рублей:

- по строительству 4 объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения – предоставлено 4 земельных участка;

- для реализации 10 масштабных инвестиционных проектов, направленных на организацию нового производства товаров и (или) оказания услуг – предоставлено 11 земельных участков.

Инвесторам предоставляются льготные условия пользования земельными участками: в 2021 году трем инвесторам (ООО «Агропромышленный парк «Инновация», ООО «Универсальный контейнерный терминал Сарапул», ООО «Удмуртская нефтехимическая компания») установлена величина годовой арендной платы за землю по льготной ставке в размере 75 % от величины годовой арендной платы, определенной в соответствии с действующим законодательством.

В 2021 году распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 21 октября 2021 года № 1129-р внесены изменения в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 10 мая 2011 года № 344-р «О Регламенте взаимодействия исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики в целях увеличения объема инвестиций и поступления доходов в бюджет Удмуртской Республики». В соответствии с данными изменениями Министерством экономики Удмуртской Республики разработана и утверждена форма отчета «Свод инвестиционных проектов Удмуртской Республики» в программном комплексе «Свод-СМАРТ» и методические рекомендации по работе с формой отчета (приказ Министерства экономики УР от 27.10.2021   
№ 223).

Исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики и органы местного самоуправления муниципальных образований в Удмуртской Республики ежеквартально размещают информационные данные о реализации инвестиционных проектов в форме отчета «Свод инвестиционных проектов Удмуртской Республики» в программном комплексе «Свод-СМАРТ».

Министерство ежеквартально осуществляет мониторинг инвестиционных проектов, получающих государственную поддержку, в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=99CE7C07E05ABBD993A841D59924DEB3A7594723F353A9A052B84AD9D71F226Fg6vDK) Правительства Удмуртской Республики от 10.05.2011 № 344-р.

В целях повышения инвестиционной привлекательности и создания условий для привлечения инвестиций в 2021 году Министерством разработан ряд проектов нормативных актов в сфере инвестиционной деятельности, в том числе в части усовершенствования преференций для инвесторов:

1) в постановление Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2015 года № 580 «Об утверждении ГП УР «Об утверждении государственной программы УР «Развитие инвестиционной деятельности в УР» в части финансирования программы и корректировки показателей:

2) в Закон Удмуртской Республики от 12 мая 2015 года № 24-РЗ «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов» в части:

- введения новых критериев для получения данной инвестиционной льготы;

- в отношении реализации инвестиционных проектов, которые могут быть направлены на создание (расширение) производства товаров (в том числе на новых производственных площадках) и (или) оказания услуг;

- пересмотрен критерий суммарного объема инвестиций в рамках реализации инвестиционного проекта.

3) в Закон Удмуртской Республики от 27 ноября 2003 года № 55-РЗ «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике» в части установления налоговой ставки в размере 1,1 процента для организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, созданных и (или) реконструированных, и (или) модернизированных и введенных в эксплуатацию не ранее 1 января 2021 года в целях реализации инвестиционного проекта, сроком на пять лет с начала налогового периода, в котором имущество введено в эксплуатацию, при одновременном соблюдении ряда условий.

4) в Закон Удмуртской Республики от 29 ноября 2017 года № 66-РЗ «Об установлении налоговых ставок налогоплательщикам при применении упрощенной системы налогообложения» в части установления налоговой ставки для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территории Удмуртской Республики (далее – резиденты территорий опережающего социально-экономического развития), выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в размере 2 процентов, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере 5 процентов.

5) в постановление Правительства Удмуртской Республики от 29 апреля 2019 года № 167 в части:

- уточнения и дополнения Порядка заключения соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР);

- приведения в соответствие основных показателей инвестиционного проекта с показателями эффективности функционирования ТОСЭР «Сарапул» и «Глазов», указанных в соглашениях о создании ТОСЭР заключенных между Министерством экономического развития РФ, Удмуртской Республикой и соответствующим муниципальным образованием.

6) в постановление Правительства Удмуртской Республики от 27 июня 2018 года № 252 в части увеличения перечня функций и полномочий специализированной организации Удмуртской Республики по привлечению инвестиций и работе с инвесторами и упрощения процедуры взаимодействия специализированной организации с потенциальными инвесторами.

7) в постановление Правительства Удмуртской Республики «Об утверждении Порядка рассмотрения инвестиционного проекта на предмет соблюдения требований, установленных к региональным инвестиционным проектам статьей 4.1 Закона Удмуртской Республики от 22 июня 2006 года № 26-РЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» в части определения Порядка при рассмотрении инвестиционного проекта на предмет соблюдения требований, установленных к региональным инвестиционным проектам статьей 4.1 Закона, законодательству Российской Федерации, законодательству Удмуртской Республики, и принятия решений о включении инвесторов в реестр участников региональных инвестиционных проектов и о внесении в него изменений, последовательность действий исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики при принятии решений о включении инвесторов в реестр участников региональных инвестиционных проектов и решений о внесении в него изменений.

8) в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 10 мая 2011 года № 344-р «О Регламенте взаимодействия исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики в целях увеличения объема инвестиций и поступления доходов в бюджет Удмуртской Республики», органам исполнительной власти Удмуртской Республики, органам местного самоуправления Удмуртской Республики, специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами рекомендовано представлять информацию об инвестиционных проектах, реализуемых на территории Удмуртской Республики, путем заполнения формы отчета «Свод инвестиционных проектов Удмуртской Республики» в программном комплексе «Свод-СМАРТ».

Кроме того, в отчетном периоде разработаны новые нормативные правовые акты:

1. Постановление Правительства УР от 20 сентября 2021 года № 494 «Об утверждении Порядка формирования перечня новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета Удмуртской Республики, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности Удмуртской Республики перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление Удмуртской Республикой бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры, и заключения соглашения о взаимодействии при реализации нового инвестиционного проекта».

Разработанный Порядок определяет порядок формирования перечня новых инвестиционных проектов в целях предоставления его Главой Удмуртской Республики в Министерство экономического развития Российской Федерации для включения в сводный перечень инвестиционных проектов.

1. Постановление Правительства УР от 15 сентября 2021 года № 486 «Об утверждении Правил предоставления из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях реализации новых инвестиционных проектов».   
   Указанные Правила определяют цели, порядок и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований.
2. Постановление Правительства УР от 22 апреля 2021 года № 220 «Об утверждении Порядка заключения инвестиционного соглашения». Заключение инвестиционного соглашения является необходимым условием предоставления налоговых льгот.

В 2020 году разработаны и проходят процедуру согласования следующие нормативные правовые акты:

* Проект постановления Правительства Удмуртской Республики «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Удмуртской Республики» (изменения в постановление Правительства Удмуртской Республики от 22 апреля 2021 года № 220 «Об утверждении Порядка заключения инвестиционного соглашения», в постановление Правительства Удмуртской Республики от 15 сентября 2021 года № 486 «Об утверждении Правил предоставления из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях реализации новых инвестиционных проектов»);
* Проект постановления Правительства Удмуртской Республики «Об утверждении Порядка формирования перечня новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета Удмуртской Республики, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности Удмуртской Республики перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление Удмуртской Республикой бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры, и заключения соглашения о взаимодействии при реализации нового инвестиционного проекта и признании утратившим силу постановления Правительства Удмуртской Республики от 20 сентября 2021 года № 494 «Об утверждении Порядка формирования перечня новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета Удмуртской Республики, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности Удмуртской Республики перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление Удмуртской Республикой бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры, и заключения соглашения о взаимодействии при реализации нового инвестиционного проекта».

Всего в 2021 году разработаны и приняты 2 Закона Удмуртской Республики, 8 постановлений и 13 распоряжений Правительства Удмуртской Республики и 1 распоряжение Председателя Правительства Удмуртской Республики.

По состоянию на 1 января 2022 года достигнуты следующие целевые показатели государственной программы за 2021 год:

Объем инвестиций в основной капитал составил 117 156,3 млн. рублей, что составляет 110,2 % от запланированного показателя;

Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств – 106 465,5 млн. рублей, что составляет 110,8 % от запланированного показателя;

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя Удмуртской Республики – 78,3 тыс. рублей, 110,3 % от запланированного показателя.

Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку – 7 678,61 млн. рублей (110,3 %);

Количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего социально-экономического развития – 4 (57,1 %);

Количество инвесторов, привлеченных в муниципальных образованиях на инвестиционные площадки для реализации новых инвестиционных проектов – 4 (57,1 %);

Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов – 872 чел. (122,5 %);

Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку» 310,4 млн. рублей (310,4 %).

По результатам оценки, проведенной в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Удмуртской Республики, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 декабря 2013 года № 611, эффективность реализации государственной программы Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» за 2021 год составляет 0,890, что соответствует средней оценке эффективности реализации государственной программы.