Приложение 1

к письму от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Форма 1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на реализацию государственной программы по состоянию на 01.01.2022 г.

Наименование государственной программы **«Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»**

(указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета Удмуртской Республики, тыс. рублей | | | Кассовые расходы в % | |
| ГП | Пп | ОМ | М | Код главы | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату |
| 37 |  |  |  | Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике | Всего |  |  |  | 3700000000 |  | 239 291,6 | 289 312,5 | 134 571,9 | 56,2 | 46,5 |
| 37 | 1 |  |  | Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике | Всего |  |  |  | 3710000000 |  | 239 291,6 | 289 312,5 | 134 571,9 | 56,2 | 46,5 |
| Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 |  |  | 3710000000 |  | 13 731,5 | 66 009,4 | 66 009,4 | 480,7 | 100,0 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 807 |  |  | 3710000000 |  | 13 805,6 | 46 926,4 | 46 926,4 | 339,9 | 100,0 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | 833 |  |  | 3710000000 |  | 211 754,5 | 176 376,7 | 21 636,1 | 10,2 | 12,3 |
| 37 | 1 | 04 |  | Работа с инвесторами, формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа Удмуртской Республики, содействие в организации финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов | Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 | 4 | 12 | 3710400000 |  | 13 731,5 | 66 009,4 | 66 009,4 | 480,7 | 100,0 |
| 37 | 1 | 04 | 03 | Предоставление субсидий специализированным организациям по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 | 04 | 12 | 3710400000 | 810, 630 | 13 731,5 | 66 009,4 | 66 009,4 | 480,7 | 100,0 |
| 37 | 1 | 11 |  | Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Удмуртской Республики | Всего |  |  |  | 3711100000 |  | 225 560,1 | 223 303,1 | 68 562,5 | 30,4 | 30,7 |
| Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 | 4 | 12 | 3711100000 | 522 | - | - | - | - | - |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 807 | 4 | 9 | 3711100000 | 522 | 13 805,6 | 46 926,4 | 46 926,4 | 339,9 | 100,0 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | 833 | 5 | 2 | 3711100000 | 522 | 211 754,5 | 176 376,7 | 21 636,1 | 10,2 | 12,3 |
| 37 | 1 | 11 | 01 | Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики | Всего |  |  |  | 3711108000 |  | 225 560,1 | 223 303,1 | 68 562,5 | 30,4 | 30,7 |
| Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 | 4 | 12 | 3711108000 | 522 | - | - | - | - | - |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 807 | 4 | 9 | 3711108000 | 522 | 13 805,6 | 13 640,1 | 13 640,1 | 98,8 | 100,0 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | 833 | 5 | 2 | 3711108000 | 522 | 211 754,5 | 162 056,8 | 7 316,2 | 3,5 | 4,5 |
| 37 | 1 | 11 | 02 | Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики за счет средств некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" | Всего |  |  |  | 3711108200 |  | - | 47 606,2 | 47 606,2 | - | 100,0 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 807 | 4 | 9 | 3711108200 | 522 | - | 33 286,3 | 33 286,3 | - | 100,0 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | 833 | 5 | 2 | 3711108200 | 522 | - | 14 319,9 | 14 319,9 | - | 100,0 |

Форма 2

|  |  |
| --- | --- |
|  | Отчет о расходах на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2022г. |
|  | Наименование государственной программы: **«Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»** |
|  | Ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % | Причины низкого освоения средств федерального бюджета (в случае, когда отношение фактических расходов к оценке расходов ниже 95%) |
| ГП | Пп | Оценка расходов (согласно государственной программе и сводной бюджетной росписи на отчетную дату\*) | Фактические расходы на отчетную дату |
| 37 |  | Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике | всего | 289 312,5 | 134 571,9 | 41.4 |  |
| бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 289 312,5 | 134 571,9 | 41,4 |  |
| субсидии из федерального бюджета |  |  |  |  |
| субвенции из федерального бюджета |  | - | - |  |
| субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению |  | - | - |  |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики |  | - | - |  |
| бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики |  | - | - |  |
| иные источники |  | - | - |  |
| 37 | 1 | Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике | всего | 289 312,5 | 134 571,9 | 41.4 |  |
| бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 289 312,5 | 134 571,9 | 41,4 |  |
| субсидии из федерального бюджета |  |  |  |  |
| субвенции из федерального бюджета |  | - |  |  |
| субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению |  | - | - |  |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики |  | - | - |  |
| бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики |  | - | - |  |
| иные источники |  | - | - |  |
| 37 | 2 | Создание условий для реализации государственной программы | всего | - | - | - |  |
| бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | - | - | - |  |
| субсидии из федерального бюджета | - | - |  |  |
| субвенции из федерального бюджета | - | - | - |  |
| субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | - | - | - |  |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | - | - | - |  |
| бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | - | - | - |  |
| иные источники | - | - | - |  |
| 37 | 3 | [Разработка и реализация инвестиционной государственной политики](file:///C:\Users\Bya\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\38068C9C.xlsx#RANGE!P176) | всего |  |  |  |  |
| бюджет Удмуртской Республики, в том числе: |  |  |  |  |
| субсидии из федерального бюджета |  |  |  |  |
| субвенции из федерального бюджета |  |  |  |  |
| субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению |  |  |  |  |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики2222 |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |

\* - расходы за счет средств бюджета Удмуртской Республики, в том числе субсидии федерального бюджета, субвенции федерального бюджета, иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, отражаются согласно сводной бюджетной росписи на отчетную дату; расходы за счет остальных источников отражаются согласно государственной программе».

Форма 3

Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 01.01.2022 г.

Наименование государственной **Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»**

Ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок плановый | Срок фактический | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат (включая выполнение закрепленных целевых показателей) | Проблемы, возникшие в ходе  реализации  мероприятия |
| ГП | Пп | ОМ | М |
| 37 | 1 |  |  | [Формирование благоприятной деловой среды](#P80) для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике | Тумин М.И., министр  экономики Удмуртской Республики;  Горбачев А.В., министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики;    Ибрагимов Р.Р.,  И.о. министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | январь-декабрь | январь-декабрь |  |  |  |
| 37 | 1 | 01 |  | Внедрение в Удмуртской Республике лучших управленческих практик и решений в сфере инвестиционной деятельности, разработка методических материалов и рекомендаций по вопросам инвестиционной деятельности для исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, субъектов инвестиционной деятельности | Тумин М.И., министр  экономики Удмуртской Республики | январь-декабрь | январь-декабрь | Увеличение объема привлеченных инвестиций, от реализации инвестиционных проектов.  Объем инвестиций в основной капитал – 106 352,0 млн. руб.  Объем инвестиций в основной капитал  (за исключением бюджетных средств) – 96 103,4 млн. руб.  Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя Удмуртской Республики – 71,0 тыс. руб. | В 2021 году продолжилась работа по внедрению лучших управленческих практик и решений в сфере инвестиционной деятельности.  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р (далее – распоряжение № 147-р) утверждены целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. До отчетного периода в республике внедрены 4 целевых модели:  - «Качество инвестиционного портала Удмуртской Республики»,  - «Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами»,  - «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации»,  - «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности».  В 2021 году распоряжениями Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 года № 1139-р и от 02 сентября 2021 года № 2432-р внесены следующие изменения в распоряжение 147-р:   1. Признаны утратившими силу целевые модели «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения» (в Удмуртской Республике исполнена на 100%), «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», «Поддержка малого и среднего предпринимательства». 2. Внесены изменения в целевые модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», «Технологическое присоединение к электрическим сетям». 3. Добавлена целевая модель «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества».   По итогам 2021 года достигнуты следующие показатели:  Объем инвестиций в основной капитал- 117 156,3 млн. рублей (110,2 %);  Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) –  106 465,5 млн. рублей (110,8 %);  Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя Удмуртской Республики – 78,3 тыс. рублей (110,3 %). |  |
| 37 | 1 | 02 |  | Организация прикладных исследований и разработок, обеспечивающих инвестиционное развитие территорий Удмуртской Республики | Тумин М.И., министр  экономики Удмуртской Республики | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение эффективности управления инвестиционным развитием |  |  |
| 37 | 1 | 02 | 02 | Внедрение автоматизированной системы учета инвестиционных проектов на территории Удмуртской Республики | Тумин М.И., министр  экономики Удмуртской Республики | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение эффективности управления инвестиционным развитием | В рамках исполнения мероприятия определен способ сбора и аккумулирования сведений о реализуемых в Удмуртской Республике инвестиционных проектах, разработана форма сбора данных.  В 2021 году распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 21 октября 2021 года № 1129-р внесены изменения в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 10 мая 2011 года № 344-р «О Регламенте взаимодействия исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики в целях увеличения объема инвестиций и поступления доходов в бюджет Удмуртской Республики». В соответствии с данными изменениями Министерством экономики Удмуртской Республики разработана и утверждена форма отчета «Свод инвестиционных проектов Удмуртской Республики» в программном комплексе «Свод-СМАРТ» и методические рекомендации по работе с формой отчета (приказ Министерства экономики УР от 27 октября 2021 года № 223).  Исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики и органы местного самоуправления муниципальных образований в Удмуртской Республики ежеквартально размещают информационные данные о реализации инвестиционных проектов в форме отчета «Свод инвестиционных проектов Удмуртской Республики» в программном комплексе «Свод-СМАРТ». |  |
| 37 | 1 | 04 |  | Работа с инвесторами, формирование  и продвижение положительного инвестиционного имиджа Удмуртской Республики, содействие в организации финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов | Тумин М.И., министр  экономики Удмуртской Республики  Алпашаева Д.Я.,  Директор АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности и делового имиджа Удмуртской Республики  Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в результате реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых специализированной организацией – 1000 млн.руб.,  количество новых заключенных соглашений о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» – 11 ед.,  доля исполненных соглашений о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» -  5 процентов;  количество созданных, реконструированных, модернизированных объектов капитальных вложений для дальнейшего размещения субъектов инвестиционной деятельности – 1000 кв.м. |  |  |
| 37 | 1 | 04 | 01 | Мероприятия по обеспечению и развитию инвестиционной инфраструктуры | Тумин М.И., министр  экономики Удмуртской Республики  Алпашаева Д.Я.,  Директор АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» | январь-декабрь | январь-декабрь | Развитие инвестиционной инфраструктуры | В отчетном периоде специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами являлась автономная некоммерческая организация «Центр развития бизнеса Удмуртской Республики».  Статус специализированной организации определен постановлением Правительства Удмуртской Республики от 27 июня 2018 года № 252 (в редакции от 12 января 2021 года), также постановлением определены функции и полномочия организации, порядок взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» и показатели эффективности деятельности.  АНО «Центр развития бизнеса Удмуртской Республики» с 27 мая 2021 года изменила свое наименование на АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики».  В рамках реализации мероприятия АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» предоставлена субсидия в размере 66 009,4 тыс. руб., предусмотрены целевые показатель 37.1.5, 37.1.6, 37.1.7, 37.1.8, которые согласно отчету специализированной организации исполнены. |  |
| 37 | 1 | 04 | 03 | Предоставление субсидий специализированным организациям по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Тумин М.И., министр  экономики Удмуртской Республики  Алпашаева Д.Я.,  Директор АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» | январь-декабрь | январь-декабрь | Финансовое обеспечение затрат по реализации плана мероприятий по привлечению инвестиций и работе  с инвесторами | В целях осуществления функций специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» в 2021 году предоставлена субсидия в размере 66 009,4 тыс. руб.  Согласно представленному Отчету по состоянию на 01.01.2022 г. АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» плановые значения показателей результативности на 2021 год в соответствии с соглашением достигнуты полностью, в том числе:  - заключено 23 новых соглашения о сопровождении инвестиционных проектов, что в 2,1 раза превышает плановое значение;  - объем привлеченных инвестиций в основной капитал в результате реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых специализированной организацией по принципу «одного окна», составил 1 256 млн. рублей (125,6% к плановому значению).  - доля исполненных соглашений о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» - 7,9 процентов (158,0% к плановому значению);  - количество созданных, реконструированных, модернизированных объектов капитальных вложений для дальнейшего размещения субъектов инвестиционной деятельности – 2 186 кв.м (в 2,2 раза превышает плановый показатель). |  |
| 37 | 1 | 04 | 04 | Сопровождение инвестиционных проектов и инвестиционных заявок по принципу «одного окна» | Тумин М.И., министр  экономики Удмуртской Республики  Алпашаева Д.Я.,  Директор АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» | январь-декабрь | январь-декабрь | Обеспечение функционирования системы сопровождения инвестиционных проектов и инвестиционных заявок по принципу  «одного окна» | В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 27 июня 2018 года № 252 в 2021 году обеспечение функционирования системы сопровождения инвестиционных проектов и инвестиционных заявок по принципу «одного окна» осуществляло АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики».  Согласно представленному отчету за 2021 год заключено 23 соглашения о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» (209,1 % к плановому значению). |  |
| 37 | 1 | 04 | 05 | Информационно-консультационная поддержка инициаторов по подготовке и оформлению инвестиционных проектов (предложений), по механизму реализации проектов, по выбору инвестиционных площадок, по разработке финансовых моделей ГЧП-проектов | Тумин М.И., министр  экономики Удмуртской Республики  Алпашаева Д.Я.,  Директор АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики»  Специалисты отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности  и делового имиджа Удмуртской Республики, активизация инвестиционной деятельности | В 2021 году информационно-консультационная поддержка инициаторов по подготовке и оформлению инвестиционных проектов (предложений), по механизму реализации проектов, по выбору инвестиционных площадок, по разработке финансовых моделей ГЧП-проектов осуществлялась специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, а также работниками Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР в пределах полномочий Управления.  В 2021 году в адрес специализированной организации в проработку поступило 3 частных концессионных инициативы в отношении объектов образования:  1. Концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования: общеобразовательной школы на 1000 мест по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Хохряки.  2. Концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования: общеобразовательной школы на 1224 места по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Первомайский район, ул. Камбарская.  3. Концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования: общеобразовательной школы на 1125 мест по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, мкр. Новый город.  Также, начата работа по проработке заключения концессионного соглашения в отношении объекта спорта – Ледовой арены в г. Сарапул и концессионного соглашения в отношении объекта спорта – Дворца единоборств в г. Ижевск.  Также информация о государственно-частном партнерстве размещена на официальном сайте Министерства экономики УР (раздел «Направления / Инвестиционная деятельность / Государственно-частное партнерство»), а также на Едином портале для поддержки инвестиционной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |
| 37 | 1 | 04 | 06 | Участие в подготовке и проведении мероприятий по продвижению интересов Удмуртской Республики в сфере развития инвестиционной деятельности (форумы, выставки, ярмарки, видеоконференции, бизнес-миссии и др.) | Начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности и делового имиджа Удмуртской Республики, активизация инвестиционной деятельности | С 6 по 10 декабря 2021 года состоялся онлайн-форум «Сделано в Удмуртии». Мероприятие организовано АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики».  В рамках форума Корпорация развития Удмуртской Республики подписала шесть соглашений на общую сумму 4,9 млрд. рублей. Также в ходе деловой программы презентован инвестиционный потенциал районов Удмуртии.  Кроме того, при поддержке специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» создан единый информационный интернет-портал для предпринимателей и инвесторов https://madeinudmurtia.ru/, который объединяет все существующие меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и инвесторов региона. |  |
| 37 | 1 | 04 | 07 | Организация сотрудничества с инвестиционными и венчурными фондами, кредитными учреждениями, инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми организациями, институтами развития России и иностранных государств | Специалисты отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности  и развития ГЧП Минэкономики УР  Алпашаева Д.Я.,  Директор АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» | январь-декабрь | январь-декабрь | Заключение соглашений о сотрудничестве, продвижение инвестиционных проектов Удмуртской Республики с целью организации их финансирования | В 2021 году продолжалось сотрудничество с некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (далее – Фонд, ФРМ) в части использования финансовых мер поддержки Фонда, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности и социально-экономическое развитие монопрофильных муниципальных образований.  По двум заключенным в 2020 году соглашениям на софинансирование строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов в моногородах Воткинск и Сарапул, в 2021 году были построены и введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры общей стоимостью 70,51 млн. рублей (в том числе, 47,61 млн. рублей за счет средств Фонда).  В декабре 2021 года с ФРМ заключено новое соглашение с целью снятия инфраструктурных ограничений для реализации инвестиционного проекта в г. Воткинске. Общая стоимость планируемого объекта инфраструктуры составляет 30,214 млн. рублей. Объем финансирования за счет средств Фонда составит 19,167 млн. руб.  С февраля 2020 года АНО «Национальный Центр развития государственно-частного партнерства» оказывает услуги по экспертно-консультационному сопровождению в сфере государственно-частного партнёрства посредством предоставления доступа к информационно-аналитическому ресурсу «Платформа поддержки инфраструктурных проектов «РОСИНФА». |  |
| 37 | 1 | 05 |  | Мероприятия по обучению специалистов органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, предприятий и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвестиционными проектами | Начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР  Алпашаева Д.Я.,  Директор АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение уровня компетентности специалистов органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвестиционными проектами | На территории Удмуртской Республики осуществляет деятельность специализированная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. В 2021 году функции специализированной организации выполняла АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики».  Для эффективной работы по сопровождению проектов государственно-частного партнерства в 2021 году сотрудники АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» прошли следующее обучение:  в АНО «Национальный Центр развития государственно-частного партнерства» по экспертно-консультационному сопровождению в сфере ГЧП посредством доступа к информационно-аналитическому ресурсу «Платформа поддержки инфраструктурных проектов «РОСИНФА»;  по программе повышения квалификации «Управление проектами государственно-частного партнерства в регионах Российской Федерации» в ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва), 44 академических часа, 1 чел.;  от АНО «Национальный Центр развития государственно-частного партнерства» - Серия обучающих видео-семинаров по реализации проектов ГЧП по строительству школ с федеральным софинансированием.  В отчетном периоде руководитель Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Министерства экономики Удмуртской Республики принял очное участие в Российской неделе ГЧП–2021, которая прошла с 28 сентября по 01 октября 2021 года. Также специалисты отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП приняли участие в открытых сессиях мероприятия заочно (просмотр online-трансляций). |  |
| 37 | 1 | 07 |  | Развитие механизмов и инструментов в сфере государственно-частного партнерства | Начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Специалисты отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Реализация проектов государственно-частного партнерства | Министерством экономики Удмуртской Республики ежегодно осуществляется мониторинг реализации соглашений о ГЧП, МЧП, концессионных соглашений.  По состоянию на 31.12.2021 в Удмуртской Республике (информация из ГАС «Управление» на 15.02.2022) реализуется 45 проектов, основанных на принципах государственно-частного партнерства (из них 34 проекта в сфере ЖКХ), общий объем инвестиций составляет 23 717,8 млн. руб.  За отчетный период завершены 7 проектов государственно-частного партнерства, в т.ч. 6 проектов досрочно. |  |
| 37 | 1 | 07 | 1 | Формирование перечня объектов, находящихся в собственности Удмуртской Республики, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | Специалисты отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение информированности инвесторов и инициаторов проектов | Приказом Министерства экономики Удмуртской Республики от 01 февраля 2021 года № 017 утвержден Перечень объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Удмуртской Республике, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году.  Перечень объектов размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  - на официальном сайте Министерства экономики Удмуртской Республики в разделе «Направления / Инвестиционная деятельность / Государственно-частное партнерство;  - на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов. |  |
| 37 | 1 | 11 |  | Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Удмуртской Республики | Начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР  Охотникова Л.В.  начальник отдела развития моногородов Минэкономики УР  Горбачев А.В.,  министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики  Ибрагимов Р.Р.,  И.о. министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | январь-декабрь | январь-декабрь | Привлечение инвестиций для реализации инвестиционных проектов, получающих государственную поддержку  Количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего социально-экономического развития – 7 единиц  Количество инвесторов, привлеченных в муниципальных образованиях на инвестиционные площадки для реализации новых инвестиционных проектов – 7 единиц.  Количество созданных рабочих мест в рамках территорий опережающего социально-экономического развития – 500 единиц.  Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку – 1000 млн.руб. | На территории ТОСЭР «Глазов» в отчетном периоде зарегистрировано 4 резидента.  На территории ТОСЭР «Сарапул» в 2021 году не зарегистрировано ни одного резидента.  В рамках реализации комплексной программы развития моногорода Воткинска реализован новый инвестиционный проект: «Оздоровительный комплекс по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, в районе ул. Луначарского,42а» (инициатор - ИП Фонарев Н.А.).  В рамках реализации комплексной программы развития моногорода Сарапула реализован новый инвестиционный проект: «Расширение производства электротехнической продукции» (инициатор - ООО «Сарапульский электромеханический завод»).  По итогам 2021 года значения целевых показателей государственной программы исполнены в следующих объемах:  Количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего социально-экономического развития – 4 (57,1%). Показатель не достигнут ввиду негативного влияния на экономику процесса распространения новой коронавирусной инфекции.  Количество инвесторов, привлеченных в муниципальных образованиях на инвестиционные площадки для реализации новых инвестиционных проектов – 4 (57,1%). Показатель не достигнут ввиду негативного влияния на экономику процесса распространения новой коронавирусной инфекции.  Количество созданных рабочих мест в рамках территорий опережающего социально-экономического развития – 545 (109%).  Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку – 7 678,6 млн. руб. (110,3%) |  |
| 37 | 1 | 11 | 01 | Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики | Охотникова Л.В.  начальник отдела развития моногородов Минэкономики УР  Горбачев А.В., министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской  Ибрагимов Р.Р.,  И.о. министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | январь-декабрь | январь-декабрь | Привлечение инвестиций для реализации инвестиционных проектов в моногородах Удмуртской Республики | Показатели деятельности ТОСЭР «Сарапул» и «Глазов» за 2021 год:  - количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего социально-экономического развития – 4 единицы  - создано рабочих мест – 545 ед.  - объем инвестиций – 406,292 млн. руб.  Наиболее крупным инвестиционным проектом в ТОСЭР, получившим статус резидента в 2021 году стал проект «Создание «Транспортно – логистического центра «Глазовский» (инициатор: ООО «ТЛЦ «Глазовский»). |  |
| 37 | 1 | 11 | 02 | Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики за счет средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» | Охотникова Л.В.  начальник отдела развития моногородов Минэкономики УР;  Горбачев А.В., министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики  Ибрагимов Р.Р.,  И.о. министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | январь-декабрь | январь-декабрь | Привлечение инвестиций для реализации инвестиционных проектов в моногородах Удмуртской Республики | В целях оказания государственной поддержки на 2021 год между Удмуртской Республикой и некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» в декабре 2020 года были заключены:  - соглашение о софинансировании расходов бюджета Удмуртской Республики и (или) бюджета муниципального образования «Город Сарапул» Удмуртской Республики в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления инвестиционных проектов инициаторами проектов в монопрофильном муниципальном образовании «Город Сарапул» Удмуртской Республики от 21.12.2020 № 06-04-48;  - соглашение о софинансировании расходов бюджета Удмуртской Республики и (или) бюджета муниципального образования «Город Воткинск» Удмуртской Республики в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления инвестиционных проектов инициаторами проектов в монопрофильном муниципальном образовании «Город Воткинск» Удмуртской Республики от 21.12.2020 № 06-04-49.  В декабре 2021 года было заключено новое соглашение:  - соглашение со софинансировании расходов бюджета Удмуртской Республики и (или) бюджета муниципального образования «Город Воткинск» Удмуртской Республики в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления инвестиционных проектов инициаторами проектов в монопрофильном муниципальном образовании «Город Воткинск» Удмуртской Республики, от 20.12.2021 № 06-04-56.  В рамках заключенных соглашений в 2021 году реализованы следующие мероприятия:  в сфере коммунального хозяйства (ГРБС – Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики (далее – Минстрой УР):  - «Строительство водопроводных и канализационных сетей к оздоровительному комплексу в районе ул. Луначарского в г. Воткинске»;  в сфере дорожного строительства (ГРБС – Министерство транспорта и дорожного хозяйства):  - «Реконструкция автомобильной дороги к производственной площадке ООО «СЭМЗ», г. Сарапул, ул. Красный проезд,25 в Удмуртской Республике».  По состоянию на 1 января 2022 года расходы бюджета Удмуртской Республики по указанным Соглашениям составили 20,956 млн. руб., расходы бюджета МО «Город Сарапул» - 0,591 млн. руб., расходы бюджета МО «Город Воткинск» - 1,353 млн. руб.  В рамках действующих соглашений в 2021 году:  - создано 253 раб. мест;  - привлечено инвестиций 242,099 млн. руб. |  |
| 37 | 1 | 12 |  | Мониторинг дорожной карты внедрения в Удмуртской Республике лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата (распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 12.05.2015 № 447-р) | Начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР  Специалисты отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики | Дорожная [карт](consultantplus://offline/ref=44AB426807F5BC521F7024E6AB7C38284D6F9A229690604A878FE0E785F2F74F854F989AF71C9286C38EE63CD7C0E7C290366A2DB9A7622B6CCC43f6c6M)а внедрения в Удмуртской Республике лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата разрабатывалась на период 2017-2019 гг.  Для повышения инвестиционной привлекательности региона в республике утверждены планы мероприятий («дорожные карты») внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона:  - «Осуществление контрольной (надзорной) деятельности в субъектах Российской Федерации»,  - «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества»,  - «Технологическое присоединение к электрическим сетям»,  - «Получение разрешения на строительство»,  - «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения».  3 «дорожные карты» утверждены в отчетном году распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 26 октября 2021 года № 1152-р. |  |
| 37 | 3 |  |  | [Разработка и реализация](#P156) инвестиционной государственной политики | Тумин М.И., министр  экономики Удмуртской Республики | январь-декабрь | январь-декабрь |  |  |  |
| 37 | 3 | 01 |  | Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики | Начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Специалисты отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики | В целях повышения инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики и создания условий для привлечения инвестиций за прошедший год внесены изменения в региональное законодательство. В отчетном периоде приняты 2 закона Удмуртской Республики, 8 постановлений и 13 распоряжений Правительства Удмуртской Республики и 1 распоряжение Председателя Правительства Удмуртской Республики. |  |
| 37 | 3 | 01 | 01 | Формирование и ведение Реестра инвестиционных проектов Удмуртской Республики | Специалисты отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Обеспечение актуального состояния Реестра инвестиционных проектов Удмуртской Республики, повышение информированности инвесторов об инвестиционных проектах Удмуртской Республики | Министерством экономики Удмуртской Республики на постоянной основе осуществляется актуализация Реестра инвестиционных проектов Удмуртской Республики.  По состоянию на 31.12.2021 года в Реестре инвестиционных проектов Удмуртской Республики числятся 47 проектов на общую сумму 251,65 млрд. рублей.  Из них включены в Реестр в 2021 году 3 проекта, общая стоимость которых составляет 200,48 млрд. рублей.  За 2021 год из Реестра исключены 22 неактуальных инвестиционных проектов, инвестиционная стадия которых завершена, от реализации которых инвестор отказался или по причине несвоевременного или недостоверного представления отчетной информации и др. |  |
| 37 | 3 | 01 | 02 | Формирование и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры | Дерябина С.А., начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение информированности инвесторов и инициаторов проектов о создании инвестиционных и объектов инфраструктуры в Удмуртской Республике | 10 апреля 2019 года Советом по инвестиционной деятельности и конкурентной политике утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на период 2019-2021 годов в целях информирования инвесторов, иных заинтересованных лиц о развитии в Удмуртской Республике транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктур, определяется порядок формирования и актуализации плана, а также критерии отбора инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры.  План размещен на официальном сайте Министерства экономики Удмуртской Республики в разделе «Инвестиционная деятельность».  Информация об объектах размещена на карте Инвестиционных возможностей Удмуртской Республики.  По итогам 2021 года достигнуты следующие показатели:  Объем инвестиций в основной капитал- 117 156,3 млн. рублей. |  |
| 37 | 3 | 01 | 03 | Создание, обновление и поддержка интернет-ресурсов в сфере инвестиционной деятельности | Специалисты отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение информированности инвесторов и инициаторов проектов об инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики | В 2021 году создание, обновление и поддержка интернет-ресурсов в сфере инвестиционной деятельности осуществлялись специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, а также специалистами Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР в пределах полномочий Управления.  Действующий информационный Интернет-ресурс Единый интернет-портал для поддержки инвестиционной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства https://madeinudmurtia.ru содержит полную информацию, установленную требованиями Стандарта АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Инвестиционные возможности Удмуртской Республики освещаются на трех языках (русский, английский, китайский).  Cайт содержит информацию о возможных формах государственной поддержки инвесторов, реализующих свою деятельность на территории Удмуртской Республики, информацию о территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), Карту инвестиционных возможностей Удмуртской Республики, Реестры проектов Удмуртской Республики и др.  Вместе с этим, на сайте размещены: бизнес-справочник, актуальное и полное инвестиционное законодательство, регулярно обновляемые новости и события, контактная информация. |  |
| 37 | 3 | 02 |  | Мероприятия по поддержке и стимулированию инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике | Слугина А.С., начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Дерябина С.А., начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР. | Январь-Декабрь | Январь-Декабрь | Привлечение инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет Удмуртской Республики, создание новых рабочих мест.  Объем инвестиций в основной капитал - 106352,0 млн. руб.  Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов - 712 единиц.  Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку – 100 млн. руб. |  |  |
| 37 | 3 | 02 | 02 | Субсидирование фактически понесенных затрат по выплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в целях реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов недвижимого имущества, и (или) по приобретению оборудования, и (или) по приобретению транспортных средств | Слугина А.С., начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Дерябина С.А., начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР. | Январь-Декабрь | Январь-Декабрь | Увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет Удмуртской Республики, создание новых рабочих мест.  Объем инвестиций в основной капитал - 106352,0 млн. руб.  Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов – 712 единиц.  Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку – 100 млн. руб. | Порядок субсидирования фактически понесенных затрат по выплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в целях реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов недвижимого имущества, и (или) по приобретению оборудования, и (или) по приобретению транспортных средств не прошел процедуру согласования.  В соответствии с Законом УР «О бюджете Удмуртской Республики на 2021 и плановый период 2022-2023 гг.» средства на субсидирование для реализации инвестиционных проектов в 2021 году не предусмотрены.  За отчетный период достигнуты следующие результаты:  Объем инвестиций в основной капитал – 117 156,3 млн. руб. (110,2%)  Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов – 872 единицы (122,5%).  Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку – 310,4 млн. руб. (в 3,1 раза больше запланированного). |  |
| 37 | 3 | 02 | 03 | Субсидирование фактически понесенных затрат на строительство и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов инфраструктуры, входящих в состав инвестиционного проекта, или возмещение фактически понесенных затрат по выполнению технических условий на технологическое подключение (присоединение) к сетям ресурсоснабжающих организаций при реализации инвестиционных проектов | Слугина А.С., начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Дерябина С.А., начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР. | Январь-Декабрь | Январь-Декабрь | Увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет Удмуртской Республики, создание новых рабочих мест.  Объем инвестиций в основной капитал - 106352,0 млн. руб.  Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов – 712 единиц.  Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку – 100 млн. руб. | Порядок субсидирования фактически понесенных затрат на строительство и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов инфраструктуры, входящих в состав инвестиционного проекта, или возмещение фактически понесенных затрат по выполнению технических условий на технологическое подключение (присоединение) к сетям ресурсоснабжающих организаций при реализации инвестиционных проектов не прошел процедуру согласования.  В соответствии с Законом УР «О бюджете Удмуртской Республики на 2021 и плановый период 2022-2023 гг.» средства на субсидирование фактически понесенных затрат на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, входящих в состав инвестиционного проекта, или возмещение фактически понесенных затрат по выполнению технических условий на технологическое подключение (присоединение) к сетям ресурсоснабжающих организаций при реализации инвестиционных проектов в 2021 году не предусмотрены.  За отчетный период достигнуты следующие результаты:  Объем инвестиций в основной капитал – 117 156,3 млн. руб. (110,2%)  Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов – 872 единицы (122,5%).  Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку – 310,4 млн. руб. (в 3,1 раза больше запланированного). |  |
| 37 | 3 | 03 |  | Мероприятия по государственной поддержке инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства | Начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Специалисты отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Привлечение инвестиций для реализации инвестиционных проектов государственно-частного партнерства. Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку – 6 962,0 млн.руб. | За 2021 год проводился анализ проектов концессионных соглашений, в результате которого представлено 4 заключения на проекты концессионных соглашений. Работниками Управления, специализированной организацией в течение отчетного года осуществлялись консультации по вопросам государственной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства, принимали участие в ВКС по рассмотрению указанных проектов.  По итогам 2021 года целевой показатель государственной программы достигнут полностью:  Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку – 7 678,61 млн. руб. (110,3%) |  |
| 37 | 3 | 03 | 01 | Предоставление бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Удмуртской Республики на реализацию инвестиционных проектов государственно-частного партнерства | Специалисты отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-август | Привлечение инвестиций для реализации инвестиционных проектов государственно-частного партнерства | В соответствии с Законом УР «О бюджете Удмуртской Республики на 2021 и плановый период 2022-2023 гг.» бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Удмуртской Республики на реализацию проектов ГЧП в 2021 году не предусмотрены. |  |
| 37 | 3 | 04 |  | Анализ и совершенствование нормативной правовой базы,  регламентирующей инвестиционную деятельность | Начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Специалисты отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики | В 2021 году в целях совершенствования инвестиционного законодательства внесены изменения в нормативно-правовые документы Удмуртской Республики, регламентирующие инвестиционную деятельность, в том числе:  1) в постановление Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2015 года №580 «Об утверждении ГП УР «Об утверждении государственной программы УР «Развитие инвестиционной деятельности в УР» в части финансирования программы и корректировки показателей:  2) в Закон Удмуртской Республики от 12 мая 2015 года № 24-РЗ «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов» в части:  - введения новых критериев для получения данной инвестиционной льготы;  - в отношении реализации инвестиционных проектов, которые могут быть направлены на создание (расширение) производства товаров (в том числе на новых производственных площадках) и (или) оказания услуг;  - пересмотрен критерий суммарного объема инвестиций в рамках реализации инвестиционного проекта.  3) в Закон Удмуртской Республики от 27 ноября 2003 года № 55-РЗ «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике» в части установления налоговой ставки в размере 1,1 процента для организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, созданных и (или) реконструированных, и (или) модернизированных и введенных в эксплуатацию не ранее 1 января 2021 года в целях реализации инвестиционного проекта, сроком на пять лет с начала налогового периода, в котором имущество введено в эксплуатацию, при одновременном соблюдении ряда условий.  4) в Закон Удмуртской Республики от 29 ноября 2017 года № 66-РЗ «Об установлении налоговых ставок налогоплательщикам при применении упрощенной системы налогообложения» в части установления налоговой ставки для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территории Удмуртской Республики (далее – резиденты территорий опережающего социально-экономического развития), выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в размере 2 процентов, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере 5 процентов.  5) в постановление Правительства Удмуртской Республики от 29 апреля 2019 года № 167 в части:  - уточнения и дополнения Порядка заключения соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР);  - приведения в соответствие основных показателей инвестиционного проекта с показателями эффективности функционирования ТОСЭР «Сарапул» и «Глазов», указанных в соглашениях о создании ТОСЭР заключенных между Министерством экономического развития РФ, Удмуртской Республикой и соответствующим муниципальным образованием.  6) в постановление Правительства Удмуртской Республики от 27 июня 2018 года № 252 в части увеличения перечня функций и полномочий специализированной организации Удмуртской Республики по привлечению инвестиций и работе с инвесторами и упрощения процедуры взаимодействия специализированной организации с потенциальными инвесторами.  7) в постановление Правительства Удмуртской Республики «Об утверждении Порядка рассмотрения инвестиционного проекта на предмет соблюдения требований, установленных к региональным инвестиционным проектам статьей 4.1 Закона Удмуртской Республики от 22 июня 2006 года № 26-РЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» в части определения Порядка при рассмотрении инвестиционного проекта на предмет соблюдения требований, установленных к региональным инвестиционным проектам статьей 4.1 Закона, законодательству Российской Федерации, законодательству Удмуртской Республики, и принятия решений о включении инвесторов в реестр участников региональных инвестиционных проектов и о внесении в него изменений, последовательность действий исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики при принятии решений о включении инвесторов в реестр участников региональных инвестиционных проектов и решений о внесении в него изменений.  8) в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 10 мая 2011 года № 344-р «О Регламенте взаимодействия исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики в целях увеличения объема инвестиций и поступления доходов в бюджет Удмуртской Республики», органам исполнительной власти Удмуртской Республики, органам местного самоуправления Удмуртской Республики, специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами рекомендовано представлять информацию об инвестиционных проектах, реализуемых на территории Удмуртской Республики, путем заполнения формы отчета «Свод инвестиционных проектов Удмуртской Республики» в программном комплексе «Свод-СМАРТ».  Кроме того, в отчетном периоде разработаны новые нормативные правовые акты:   1. Постановление Правительства УР от 20 сентября 2021 года № 494 «Об утверждении Порядка формирования перечня новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета Удмуртской Республики, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности Удмуртской Республики перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление Удмуртской Республикой бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры, и заключения соглашения о взаимодействии при реализации нового инвестиционного проекта».   Разработанный Порядок определяет порядок формирования перечня новых инвестиционных проектов в целях предоставления его Главой Удмуртской Республики в Министерство экономического развития Российской Федерации для включения в сводный перечень инвестиционных проектов.   1. Постановление Правительства УР от 15 сентября 2021 года № 486 «Об утверждении Правил предоставления из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях реализации новых инвестиционных проектов».   Указанные Правила определяют цели, порядок и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований.   1. Постановление Правительства УР от 22 апреля 2021 года № 220 «Об утверждении Порядка заключения инвестиционного соглашения». Заключение инвестиционного соглашения является условием предоставления налоговых льгот. |  |
| 37 | 3 | 05 |  | Предоставление инвесторам налоговых льгот | Начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР  Специалисты отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Привлечение инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет Удмуртской Республики, создание новых рабочих мест  Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов – 712 единиц. Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку – 100 млн. рублей. | В отчетном периоде продолжалась работа по предоставлению инвесторам налоговых льгот. В частности, усовершенствована региональная нормативная база в части создания условий для получения налоговых льгот:   1. Внесены изменения в Закон Удмуртской Республики от 27 ноября 2003 года № 55-РЗ «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике» в части установления пониженной налоговой ставки в размере 1,1 процента для организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, созданных и (или) реконструированных, и (или) модернизированных и введенных в эксплуатацию не ранее 1 января 2021 года в целях реализации инвестиционного проекта. 2. Внесены изменения в Закон Удмуртской Республики от 29 ноября 2017 года № 66-РЗ «Об установлении налоговых ставок налогоплательщикам при применении упрощенной системы налогообложения» в части установления налоговой ставки для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территории Удмуртской Республики, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в размере 2 процентов, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере 5 процентов. 3. Разработан и утвержден Порядок заключения инвестиционного соглашения (Постановление Правительства Удмуртской Республики от 22 апреля 2021 года № 220). Заключение инвестиционного соглашения позволит инвесторам воспользоваться правом на налоговые льготы (льгота по налогу на прибыль и налогу на имущество).   По итогам 2021 года достигнуты показатели государственной программы:-  Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов – 872 (122,5%)  Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку 310,4 млн. руб. (310,4%). |  |
| 37 | 3 | 06 |  | Координация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики в рамках решения задач увеличения объема инвестиций и поступления доходов в бюджет Удмуртской Республики ([распоряжение](consultantplus://offline/ref=99CE7C07E05ABBD993A841D59924DEB3A7594723F353A9A052B84AD9D71F226Fg6vDK) Правительства Удмуртской Республики от 10.05.2011 № 344-р) | Начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР  Специалисты отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики в рамках решения задач увеличения объема инвестиций и поступления доходов в бюджет Удмуртской Республики | В 2021 году распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 21 октября 2021 года № 1129-р внесены изменения в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 10 мая 2011 года № 344-р «О Регламенте взаимодействия исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики в целях увеличения объема инвестиций и поступления доходов в бюджет Удмуртской Республики». В соответствии с данными изменениями Министерством экономики Удмуртской Республики разработана и утверждена форма отчета «Свод инвестиционных проектов Удмуртской Республики" в программном комплексе «Свод-СМАРТ» и методические рекомендации по работе с формой отчета (приказ Министерства экономики УР от 27 октября 2021 года № 223).  Министерство экономики Удмуртской Республики осуществляет ежеквартальный мониторинг реализации инвестиционных проектов и координирует деятельность исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики в соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 10 мая 2011 года  № 344-р.  Отчет «Свод инвестиционных проектов Удмуртской Республики» в программном комплексе «Свод-СМАРТ» за 2021 год по инвестиционным проектам будет размещен исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления Удмуртской Республики до 20.04.2022 г. |  |
| 37 | 3 | 09 |  | Мониторинг реализации [плана](consultantplus://offline/ref=99CE7C07E05ABBD993A841D59924DEB3A7594723FD55A8A152B84AD9D71F226F6D77E0B37C068FE17DD553gCvEK) мероприятий Инвестиционной стратегии Удмуртской Республики на период до 2025 года | Начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Специалисты отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Выполнение мероприятий Инвестиционной стратегии Удмуртской Республики на период до 2025 года | Реализация мероприятий Инвестиционной стратегии Удмуртской Республики на период до 2025 года осуществлялась в соответствии с реализацией мероприятий государственной программы «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республики». |  |
| 37 | 3 | 10 |  | Формирование  и актуализация Инвестиционного [меморандума](consultantplus://offline/ref=99CE7C07E05ABBD993A841D59924DEB3A7594723F25BA9A45BB84AD9D71F226F6D77E0B37C068FE17FD057gCvDK) Удмуртской Республики | Начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР  Специалисты отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Формирование  и поддержание имиджа инвестиционно- привлекательного региона | В соответствии с Указом Главы УР от 14 декабря 2020 года № 235 «О внесении изменения в некоторые указы Главы Удмуртской Республики» инвестиционный меморандум Удмуртском Республики актуализирован. |  |
| 37 | 3 | 11 |  | Формирование  и мониторинг индивидуального инвестиционного плана развития Удмуртской Республики на период  до 2024 года | Начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Специалисты отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Привлечение инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет Удмуртской Республики, создание новых рабочих мест | Индивидуальный инвестиционный план развития Удмуртской Республики был сформирован в 2019 году.  В отчетном периоде с учетом сложной экономической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, план утратил актуальность. Функциональные характеристики Индивидуального инвестиционного плана перенесены в форму отчета «Свод инвестиционных проектов Удмуртской Республики» в программном комплексе «Свод-СМАРТ» (разработана в отчетном периоде). Данная форма закреплена актуализированным в 2021 году распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 10 мая 2011 года № 344-р. Методические рекомендации по работе с формой отчета утверждены приказом Министерства экономики Удмуртской Республики от 27 октября 2021 года № 223.  Форма отчета «Свод инвестиционных проектов Удмуртской Республики» является гибким инструментом при анализе инвестиционных проектов (в т.ч. планируемых к реализации) и принятии решений в части инвестиционной политики республики.  Отраслевые ведомства и органы местного самоуправления ежеквартально актуализируют информацию по инвестиционным проектам, Министерство экономики Удмуртской Республики осуществляет мониторинг предоставленных сведений. |  |
| 37 | 3 | 12 |  | Участие в разработке прогнозов, стратегий  и программ, муниципальных образований Удмуртской Республики в сфере привлечения инвестиций | Начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР  Начальник отдела экономики органов местного самоуправления Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Привлечение инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет Удмуртской Республики и бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики,  создание новых рабочих мест | Методические рекомендации по разработке Планов инвестиционного развития  муниципальных образований разработаны и утверждены приказом Министерства экономики Удмуртской Республики от 21 февраля 2022 года № 034 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке Планов инвестиционного развития муниципальных образований Удмуртской Республики».  Согласно указанному документу муниципальные образования Удмуртской Республики разработали Планы инвестразвития на 2022 год, отчеты по которым ежеквартально будут направлять в Министерство экономики Удмуртской Республики. |  |

Форма 4

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учреждениями Удмуртской Республики по государственной программе

по состоянию на 01.01.2021г.

Наименование государственной программы «**Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»**

(указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы) | Единица измерения объема государственной услуги (работы) | Значение показателя объема государственной услуги (работы) | | Расходы бюджета Удмуртской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, в % | |
| ГП | Пп | ОМ | М | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату |
| 37 |  |  |  | **Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | В рамках государственной программы оказание государственных услуг, выполнение государственных работ не осуществляется | | | | | | | | | |

Форма 5

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

по состоянию на 01.01.2022г.

Наименование государственной программы «**Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»**

Ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измер-ения |  | | | | |
| Значение целевого показателя (индикатора) в году, предшествующему отчетному | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Выполнение, % (п.п.) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на 01.01.2022 |
| 37 | 0 |  | ***Государственная программа «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»*** | | | | | | |
| 37 | 0 | 1 | Объем инвестиций в основной капитал | млн руб. | 109439,3 | 106352,0 | 117156,3 | 110,2 | По данным Удмуртстата за 2021 год |
| 37 | 0 | 2 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млн руб. | 98307,7 | 96103,4 | 106465,5 | 110,8 | По данным Удмуртстата за 2021 год |
| 37 | 0 | 3 | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя Удмуртской Республики | тыс. руб. | 74,8 | 71,0 | 78,3 | 110,3 | По данным Удмуртстата за 2021 год |
| 37 | 0 | 4 | Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку | млн. руб. | 18344,02 | 6962,0 | 7678,61 | 110,3 | Согласно информации, предоставленной исполнительными органами государственной власти УР (отраслевыми министерствами) |
| 37 | 0 | 5 | Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | млн руб. | 105045,5 | 96683,5 | 112184,8 | 116,0 | По данным Удмуртстата за 2021 год |
| 37 | 0 | 6 | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям, за исключением бюджетных средств, в расчете на одного жителя (по городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики) | тыс. руб. | 36,2 | 19,0 | 36,1 | 190,0 | По данным Удмуртстата за 2021 год |
|  |  |  | ***Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов***  ***в Удмуртской Республике»*** | | | | | | |
| 37 | 1 | 1 | Количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего социально-экономического развития | единиц | 22 | 7 | 4 | 57,1 | В связи с негативным влиянием коронавирусной инфекции на экономику региона в 2021 году, выполнение показателя затруднено. |
| 37 | 1 | 3 | Количество инвесторов, привлеченных в муниципальных образованиях на инвестиционные площадки для реализации новых инвестиционных проектов | единиц | 22 | 7 | 4 | 57,1 | В связи с негативным влиянием коронавирусной инфекции на экономику региона в 2021 году, выполнение показателя затруднено. |
| 37 | 1 | 4 | Количество созданных рабочих мест в рамках территорий опережающего социально-экономического развития | единиц | 583 | 500 | 545 | 109 | В графике, без отклонений от плана |
| 37 | 1 | 5 | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в результате реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых специализированной организацией | млн руб. | 1501,24 | 1000 | 1256,0 | 125,6 | Согласно отчетам, предоставленным специализированной организацией за 2021 год |
| 37 | 1 | 6 | Количество новых заключенных соглашений о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | единиц | 23 | 11 | 23 | 209,1 | Согласно отчетам, предоставленным специализированной организацией за 2021 год |
| 37 | 1 | 7 | Доля исполненных соглашений о сопровождении инвестиционных проектов по принципу "одного окна" | процентов | - | 5 | 7,9 | 158,0 | Согласно отчетам, предоставленным специализированной организацией за 2021 год |
| 37 | 1 | 8 | Количество проектов, реализуемых с привлечением государственных институтов развития, созданных Российской Федерацией | единиц | - | 5 | 6 | 120,0 | Согласно отчетам, предоставленным специализированной организацией за 2021 год |
| 37 | 1 | 9 | Количество созданных, реконструированных, модернизированных объектов капитальных вложений для дальнейшего размещения субъектов инвестиционной деятельности | кв.м. | 2186 | 1000 | 2186 | 218,6 | Согласно отчетам, предоставленным специализированной организацией за 2021 год |
|  |  |  | ***Подпрограмма 3 «Разработка и реализация инвестиционной государственной политики»*** | | | | | | |
| 37 | 3 | 1 | Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов | единиц | 1460 | 712 | 872 | 122,5 | Согласно информации, предоставленной исполнительными органами государственной власти УР (отраслевыми министерствами) |
| 37 | 3 | 2 | Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку | млн руб. | 261,7 | 100 | 310,4 | 310,4 | Согласно информации, предоставленной исполнительными органами государственной власти УР (отраслевыми министерствами) |

Форма 6

Сведения о внесенных в государственную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2021г.

Наименование государственной программы «**Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»**

Ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1. | Постановление Правительства Удмуртской Республики | 12.02.2021 | 67 | Скорректированы целевые показатели 37.1.5 – 37.1.9 специализированной организации.  Ресурсное обеспечение государственной программы дополнено мероприятиями 37 3 02 02 «Субсидирование фактически понесенных затрат по выплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в целях реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов недвижимого имущества, и (или) по приобретению оборудования, и (или) по приобретению транспортных средств» и 37 3 02 03 «Субсидирование фактически понесенных затрат на строительство и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов инфраструктуры, входящих в состав инвестиционного проекта, или возмещение фактически понесенных затрат по выполнению технических условий на технологическое подключение (присоединение) к сетям ресурсоснабжающих организаций при реализации инвестиционных проектов», в связи с чем по основному мероприятию 37 3 02 добавлен ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики.  Ресурсное обеспечение приведено в соответствие Законом Удмуртской Республики от 25 декабря 2020 года № 85-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Законом Удмуртской Республики от 20 декабря 2019 года № 73-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». |
| 2. | Постановление Правительства Удмуртской Республики | 26.07.2021 | 374 | Государственная программа дополнена целевыми показателями 37.1.1, 37.1.3, 37.1.4, 37.3.1, 37.3.2.  Ресурсное обеспечение государственной программы приведено в соответствие с Законом Удмуртской Республики от 25 декабря 2020 года № 85-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. Законов УР от 19.02.2021 № 5-РЗ, от 06.04.2021 № 24-РЗ).  Финансирование мероприятий 37.1.11 подпрограммы «Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике» в 2021 году увеличено с 225,6 млн. руб. до 303,2 млн. руб. в связи с увеличением бюджетных ассигнований в размере 43,5 млн. руб. на Миндортранс УР (в последующем будут перенесены на другие направления финансирования Миндортранс УР), а также в связи с увеличением финансирования на объекты инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов в моногородах некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» в размере 33,7 млн. руб.  В связи с тем, что во второй половине 2020 года было заключено 22 соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР, активная фаза реализации проектов будет осуществляться в 2021 году. Следовательно, основные расходы для реализации инвестиционных проектов планируются в 2021 и последующие годы. С учетом замечаний Минфин УР показатели за период с 2022 по 2024 годы откорректированы в сторону увеличения. |