## Приложение 3

Доклад

о реализации государственной программы Удмуртской Республики

«Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»

в 2023 году

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2015 года № 580 утверждена государственная программа Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» (далее – государственная программа). Целью государственной программы является создание условий для развития инвестиционной деятельности, направленной на решение задач социально – экономического развития Удмуртской Республики.

Ответственным исполнителем государственной программы в 2023 году являлось Министерство экономики Удмуртской Республики (далее – Министерство).

Соисполнителями государственной программы являются Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, иные исполнительные органы Удмуртской Республики.

Государственная программа состоит из 3 подпрограмм:

* Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике;
* Создание условий для реализации государственной программы;
* Разработка и реализация инвестиционной государственной политики.

Законом Удмуртской Республики от 15.12.2022 № 83-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» по состоянию на 1 января 2023 года на реализацию государственной программы Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» (далее соответственно – Закон о бюджете УР, государственная программа) предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 135 390 тыс. рублей на реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике».

В ходе реализации мероприятий государственной программы по состоянию на 1 января 2024 года фактически осуществлены расходы в сумме 94 973,8 тыс. рублей, что составляет 70,1 % от запланированных на отчетную дату в государственной программе и предусмотренных Законом о бюджете УР средств.

**В рамках подпрограммы «Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике» в 2023 году проведены следующие мероприятия с бюджетным финансированием:**

1. **Работа с инвесторами, формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа Удмуртской Республики, содействие в организации финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов**».

В 2023 году перечислена субсидия специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами (АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики») в сумме 36 408,322 тыс. рублей, что составляет 100 % к объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы (отдельной подпрограммы) в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В соответствии с отчетными данными АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» по состоянию на 1 января 2024 года плановые значения показателей результативности на 2023 год в соответствии с соглашением достигнуты в полном объеме:

- заключено 13 соглашений о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна», что составляет 108 % к плановому значению:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № соглашения | Дата заключения | Компания | Наименование проекта | План по инвестициям, млн. руб. |
| 54 | 25.01.2023 | ООО "Предприятие Луч" | Увеличение производственных мощностей ООО "Предприятие Луч" | 41,50 |
| 55 | 10.03.2023 | ООО "Донвард-ГС" | Строительство производственного цеха | 100,00 |
| 56 | 07.03.2023 | ООО "Сервисреммаш" | Расширение производства ООО "Сервисреммаш", его модернизация с целью повышения эффективности, разработка и внедрение новых высокотехнологичных изделий | 71,90 |
| 57 | 29.03.2023 | АО "УК Промпарк" | Строительство промышленного парка в г.Глазов | 3 934,74 |
| 58 | 15.05.2023 | ООО "МК ЧМЗ" | Модернизация производства по изготовлению стеллажей уплотненного хранения топлива | 192,00 |
| 59 | 30.05.2023 | ООО Знак | Создание производственной площадки ООО "Знак" | 105,00 |
| 60 | 14.06.2023 | ООО МБ МТ Групп | Организация добычи нерудных материалов на участке недр Юшковский расположенного на правобережной пойме р. Кама, в юго-восточной части МО «Город Сарапул» Удмуртской Республики | 2,60 |
| 61 | 29.06.2023 | ООО "ТД Нефтесервис" | Создание производства заготовок типа «пруток с осевым каналом и специальной отделкой поверхности повышенной прочности из стали 38ХГМ» | 30,34 |
| 62 | 01.09.2023 | ООО "Иннфордж" | Создание центра разработки и производства аддитивных технологий, в том числе для выпуска комплектующих беспилотных летательных аппаратов в г. Глазов | 58,86 |
| 63 | 26.09.2023 | ООО "ГК Стена" | Разработка и производство панелей для возведения межкомнатных перегородок по технологии быстровозводимых стен и инновационных лакокрасочных покрытий | 101,00 |
| 64 | 10.10.2023 | ООО "Белокамье" | АгроЭкоТуристический комплекс «Белокамье» | 595,04 |
| 65 | 19.10.2023 | ООО "Солар Групп" | Строительство спортивного комплекса «Чайковский Village» | 103,25 |
| 66 | 19.12.2023 | ООО "Меркурий" | Площадка для утилизации отходов бурения и нефтезагрезненных грунтов | 32,50 |

- плановое значение показателя «Объем инвестиций в основной капитал по инвестиционным проектам, сопровождаемым специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами по вновь заключенным соглашениям о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» – 5 368,72 млн. рублей (536,9% к плановому значению);

- количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего развития – 4 ед. (100% к плановому значению);

-количество мероприятий федерального и межрегионального уровня на которых презентованы инвестиционные возможности Удмуртской Республики – 20 ед. (182 % к плановому значению);

-количество проведенных обучающих мероприятий регионального и местного уровня, направленных на развитие компетенций служащих органов местного самоуправления и исполнительных органов Удмуртской Республики в области продвижения инвестиционных возможностей Удмуртской Республики – 6 ед. (200 % к плановому значению);

- количество проведенных мероприятий в рамках Регионального инвестиционного стандарта в Удмуртской Республике – 7 ед. (117 % к плановому значению);

АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» оказано 247 консультаций, в том числе:

- по вопросам возмещения затрат инвестора на строительство инфраструктуры для компаний ООО «ТД «Русоко», ООО ЮК «Линия Закона», ООО «Алгрупп», ООО «ЭТС», ООО ТД «Ижметаллсервис», ООО ТД «Нефтесервис» и другие;

- по налоговым преференциям в Особой экономической зоне, планируемой к созданию на территории МО «Завьяловский район» в 2024 году для компаний ООО «ИЖ-Тандем», ООО «НПФ «Евродеталь», ООО «Калибр-К», ООО «Колуман РУС», ООО «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА «ВЭЛМО», ООО «Нефтегазсервис», ООО НПЦ «Пружина» и другие;

- по вопросам участия в грантовых программах для компаний ООО «МИП «Механик», ООО «Ижпромподшипник», ООО «Ижпромподшипник», ООО НПК «Вудвер», ООО «Брук» и другие.

Также проводилась информационно-консультационная поддержка инициаторов по подготовке и оформлению инвестиционных проектов (предложений), по механизму реализации проектов, по выбору инвестиционных площадок, в том числе:

- по вопросам подключения к объектам инженерной инфраструктуры, получения разрешения на строительство/ реконструкцию/ земляные работы 20;

- по возможным формам получения государственной (муниципальной) поддержки, предусмотренной действующим законодательством 171;

- по подбору земельного участка/объекта для реализации инвестиционного проекта – 56, в том числе для ООО «Лакростгео», ООО «Болдрекс», ООО «МБ МТ «Групп», ООО НПО «Гидросистемы», ООО «ФинКо», ООО «Альтаир» и другие.

Специалистами АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» в целях презентации инвестиционных возможностей Удмуртской Республики в 2023 году организовано 9 мероприятий:

-Семинар «Новые возможности для применения суперконструционных полимеров в различных отраслях промышленности»;

Мероприятие «Инвестиционные возможности Удмуртской Республики для производителей электротехники»;

-Семинар «Механизмы ДОМ.РФ для целей развития территории региона»;

проведении встречи с представителями франчайзинга в рамках форума «Мой Бизнес. Сделано в Удмуртии»;

-Мероприятие по презентации инвестиционных возможностей муниципальных образований в рамках форума «Мой Бизнес. Сделано в Удмуртии»;

-Инвестиционная сессия «Реализуй свои идеи, открой бизнес в Удмуртии!» в рамках дня Удмуртской Республики на форуме-выставке «Россия»;

-Стратегическая сессия на тему «Разработка мер по улучшению показателей Удмуртской Республики в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ»;

-Стратегическая сессия на тему «Разработка мер по улучшению показателей Удмуртской Республики в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ»;

-Мероприятие «Новые инструменты привлечения инвестиций. Краудфинансирование».

Специалисты АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» приняли участие в подготовке Делегации Удмуртской Республики для участия в 4 форумах:

-Встреча с предпринимателями в клубе «Атланты»;

-Участии в Международном экономическом форуме «АВАНТИ»;

-Петербургский международный экономический форум - 2023;

-Стратегическая сессия «Разработка стратегий и управление изменениями в инвестиционных проектах. Обмен успешными практиками» в рамках Международной недели бизнеса в УФЕ - 2023.

Подготовлено и проведено 5 заседаний Инвестиционного комитета Удмуртской Республики при Главе Удмуртской Республики в рамках внедрения Регионального инвестиционного стандарта.

Подготовлено 83 инвестиционных предложения компаниям по реализации их инвестиционных проектов и мер государственной поддержи, которые могут быть применимы при их реализации.

В 2023 году было организовано повышение квалификации 2 специалистов АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» в РАНХиГС по профессиональной программе «Инвестиционный стандарт: продвинутый курс».

В июле 2023 года сотрудниками АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» пройдено обучение по дополнительной профессиональной программе «Анализ и визуализация данных» от Автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика Удмуртской Республики», г. Ижевск (3 сотрудника).

Прошли обучение по программам «Концессия и ГЧП. Базовый курс» и «Концессия и ГЧП. Продвинутый курс» в Национальном Центре ГЧП в декабре 2023г. (1 сотрудник)

Специалисты АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» приняли участие в методической программе Минпромторга России для управленческих команд регионов «Лидеры развития инфраструктуры» (3 сотрудника), а также в Инвесткампусе прошла «Школа привлеченцев» (Ассоциация агентств инвестиций и развития, 2 сотрудника).

**2. По мероприятию «Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Удмуртской Республики»**

Фактический объем финансирования за 2023 год составил 58,75 млн рублей, а именно:

- на строительство завода по производству рапсового масла (инициатор ООО «СЗРМ») – 58,75 млн рублей , в том числе средства «ВЭБ.РФ» – 40,4 млн рублей, бюджет Удмуртской Республики – 18,1 млн рублей, бюджета МО – 0,184 млн рублей.

В Законе о бюджете Удмуртской Республики на 2023 год было предусмотрено на данное направление 98,98 млн рублей.

Сумма фактических затрат в 2023 году составила 58,56 млн рублей.

В связи с изменением срока ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию с 15.06.2023 на 15.06.2024, перенесено финансирование с 2023 года на 2024 год.

В рамках мероприятия «Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики» предоставляется поддержка резидентам территорий опережающего развития, созданных на территории Удмуртской Республики – ТОР «Сарапул» (создана в сентябре 2017 года) и ТОР «Глазов» (создана в феврале 2019 года), в виде налоговых льгот (по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций, земельному налогу, налогу на добычу полезных ископаемых), льготных тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов.

По состоянию на 1 января 2024 года на территории ТОР «Сарапул» зарегистрировано 27 резидентов, из них в 2023 году зарегистрировано 3 новых резидента ТОР и исключен 1 резидент ТОР.

В результате реализации инвестиционных проектов в 2023 году резидентами ТОР создано 799 рабочих места, освоено инвестиций – 3893,4 млн рублей.

К 2029 году на территории ТОР «Сарапул» планируется создание 2824 рабочих места, объем инвестиций составит 5,48 млрд рублей.

По состоянию на 1 января 2024 года на территории ТОР «Глазов» зарегистрировано 13 резидентов, из них в 2023 году зарегистрировано 1 новый резидент ТОР и исключено 4 резидента ТОР.

В результате деятельности резидентов ТОР на 1 января 2024 года создано 101 рабочее место, вложено 111,8 млн рублей инвестиций.

К 2030 году на территории ТОР «Глазов» планируется создание 2920 рабочих мест, объем инвестиций составит 15,1 млрд рублей.

В целях достижения показателей подпрограммы «[**Формирование благоприятной деловой среды**](#P80) **для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике»** реализованы следующие мероприятия.

В течение 2023 года Министерством осуществлялась актуализация Реестра инвестиционных проектов Удмуртской Республики (далее – Реестр). По состоянию на 31.12.2023 в Реестре числятся 45 проектов на общую сумму 277,89 млрд рублей. Из них включены в Реестр в 2023 году 1 проект, общая стоимость которого составила 24,0 млрд рублей.

В 2023 году продолжилась работа по внедрению лучших управленческих практик и решений в сфере инвестиционной деятельности.

В 2023 году продолжалась работа по реализации целевых моделей:

- получение разрешения на строительство;

- осуществление контрольной (надзорной) деятельности в субъектах Российской Федерации;

- технологическое присоединение к электрическим сетям;

- подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;

- подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества.

В 2023 году распоряжениями Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2023 года № 3196-р и от 14 декабря 2023 года № 3627-р внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р, которым утверждены целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации:

- целевые модели «Получение разрешения на строительство», «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» и «Осуществление контрольной (надзорной) деятельности в субъектах Российской Федерации» признаны утратившими силу.

В настоящее время за ответственными федеральными органами исполнительной власти (далее – ответственный ФОИВ) закреплены полномочия самостоятельного внесения в Правительство Российской Федерации проектов распоряжений Правительства Российской Федерации об актуализации курируемой целевой модели и докладов о результатах ее внедрения.

В рамках мониторинга ответственный ФОИВ обеспечивает взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (РОИВ) по вопросам координации деятельности, методической и информационной поддержки внедрения целевой моделей, включая доведение информации о методологии оценки достижения показателей, рекомендации по ее внедрению и в случае необходимости проведение семинаров-совещаний с целью своевременного представления РОИВ отчетных данных о ходе внедрения целевой модели в адрес ответственного ФОИВ в установленные им порядке и сроки.

В целях формирования и внедрения новой системы поддержки инвестиционных проектов в 2023 году в Удмуртской Республике продолжалась работа по внедрению Регионального инвестиционного стандарта (далее – Стандарт), по результатам которой Удмуртская Республика вошла в перечень 70 субъектов Российской Федерации, подтвердивших внедрение Регионального инвестиционного Стандарта, состоящего из 5 элементов:

• Инвестиционная декларация;

• Инвестиционный комитет;

• Агентство инвестиционного развития;

• Свод инвестиционных правил;

• Инвестиционная карта.

Начиная с 2023 года, в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 26 сентября 2023 года № 672 Стандарт запланирован к внедрению во всех муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации.

В 2023 году городские и муниципальные округа активно включились в работу по инвестиционному развитию территорий, изучению имеющихся ресурсов и возможностей. В муниципальных образованиях продолжалась работа по реализации Планов инвестиционного развития муниципальных образований, состоящих из двух взаимосвязанных блоков работы: повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования и развитие бизнеса.

С 2021 года в рамках исполнения мероприятия по способу сбора и аккумулирования сведений о реализуемых в Удмуртской Республике инвестиционных проектах Минэкономики УР проводится работа по сбору и учету информации по реализуемым инвестиционным проектам по форме отчета «Свод инвестиционных проектов Удмуртской Республики» в программном комплексе «Свод-СМАРТ» и методическими рекомендациями по работе с формой отчета (приказ Минэкономики УР от 27 октября 2021 года № 223).

В целях развития механизмов в сфере государственно-частного партнерства приказом Министерства экономики Удмуртской Республики от 31.01.2024 № 014 утвержден перечень объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Удмуртской Республике, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2024 году.

Министерством ежегодно осуществляется мониторинг реализации соглашений о ГЧП, МЧП, концессионных соглашений. По состоянию на 31.12.2023 года в Удмуртской Республике (информация из ГАС «Управление» на 15.02.2024) реализуется 39 проектов, основанных на принципах государственно-частного партнерства (из них 27 проектов в сфере ЖКХ), общий объем инвестиций составляет 26,664 млн рублей.

По уровню развития сферы государственно-частного партнерства по итогам 2022 года Удмуртская Республика занимает 48 место в рейтинге (в 2021 году – 26 место). Среди регионов Приволжского федерального округа Удмуртия занимает 10 позицию.

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Удмуртская Республика в 2023 году занимает 20 место. (в 2022 году – 19). С 2022 года при формировании Национального рейтинга используется новый подход к ранжированию регионов: 85 регионов Российской Федерации распределены по 29 местам. Национальный рейтинг 2023 года рассчитывается по 67 показателям в составе 4 направлений: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

Результат 2023 года составил 250,19 баллов, что на 3,94 балла выше значения 2022 года.

Комплекс всех мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестора, стимулирование инвестиционной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, проводимый Удмуртской Республикой в 2023 году позволил увеличить объем инвестиций в экономику Удмуртской Республики.

По итогам 2023 года инвестиции в основной капитал составил 166 321,9 млн рублей, что составляет к уровню прошлого года 106 % в сопоставимых ценах.

По итогам 2023 года среди регионов Приволжского Федерального округа республика по объему инвестиций в основной капитал на душу населения заняла 8 место.

Для достижения показателей подпрограммы «[Разработка и реализация](#P156) инвестиционной государственной политики» в 2023 году проведены следующие мероприятия:

В Удмуртской Республике реализуется весь комплекс федеральных и региональных мер по привлечению инвестиций и поддержке инвестиционной активности предпринимательства.

По состоянию на 31.12.2023 года Министерство экономики Удмуртской Республики сопровождает 24 масштабных инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 12,7 млрд рублей, с созданием 668 рабочих мест и объемом налогов в консолидированный бюджет Удмуртской Республики 355,0 млн рублей.

В соответствии с распоряжениями Главы Удмуртской Республики в 2023 году приняты решения о предоставлении инвесторам в аренду без проведения торгов 10 земельных участков для реализации 10 масштабных инвестиционных проектов, направленных на организацию нового производства товаров и (или) оказания услуг.

В рамках данных инвестиционных проектов заявлено создание 233 новых рабочих мест, планируемый объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов составит 69,44 млн рублей.

Для реализации проектов по строительству объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения в 2023 году представлено 5 земельных участков.

Кроме того, региональными мерами государственной поддержки предусмотрен льготный размер арендной платы за пользование земельным участком на период строительства – 75% от величины годовой арендной платы.

В 2023 году 3 инвестора воспользовались данной мерой поддержки.

Кроме того, в целях повышения инвестиционной привлекательности региона в 2023 году приняты изменения в нормативные правовые акты Удмурткой Республики, регулирующие льготный размер арендной платы за земельные участки, предоставленные в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов.

В отношении договоров аренды земельных участков, предоставленных в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов, заключенных после 1 января 2024 года, размер арендной платы в первые 3 года пользования земельным участком будет составлять 1 рубль в расчете на год, в следующие 2 года также предусмотрен льготный размер арендной платы – 75% от величины годовой арендной платы.

Министерство ежеквартально осуществляет мониторинг инвестиционных проектов, получающих государственную поддержку, в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=99CE7C07E05ABBD993A841D59924DEB3A7594723F353A9A052B84AD9D71F226Fg6vDK) Правительства Удмуртской Республики от 10.05.2011 № 344-р.

В 2023 году форма отчета «Свод инвестиционных проектов Удмуртской Республики» и методические рекомендации доработаны, актуализированы показатели, соответствующие изменения внесены в приказ Министерства экономики Удмуртской Республики от 27 октября 2021 года № 223 (Приказ от 26.10.2023 года № 193).

Исполнительные органы Удмуртской Республики и органы местного самоуправления муниципальных образований в Удмуртской Республике ежеквартально размещают информационные данные о реализации инвестиционных проектов в форме отчета «Свод инвестиционных проектов Удмуртской Республики» в программном комплексе «Свод-СМАРТ».

В целях повышения инвестиционной привлекательности и создания условий для привлечения инвестиций в 2023 году Министерством разработан ряд проектов нормативных актов в сфере инвестиционной деятельности, а именно внесены изменения в нормативные правовые акты:

1) Закон УР от 17.07.2023 № 73-РЗ «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов» и Закон Удмуртской Республики «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»;

2) Указ Главы УР от 17.05.2023 № 116 «О внесении изменений в Указ Главы Удмуртской Республики от 24 мая 2022 года № 83 «Об утверждении Инвестиционной декларации Удмуртской Республики»;

3) Распоряжение Главы УР от 28.11.2023 № 324-РГ «О внесении изменений в распоряжение Главы Удмуртской Республики от 31 августа 2022 года № 283-РГ «Об Инвестиционной карте Удмуртской Республики»;

4) Проект Распоряжения Главы УР О проекте закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в отдельные Законы Удмуртской Республики» (проект закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики от 22 июня 2006 года № 26-РЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»;

5) Постановление Правительства УР от 13.06.2023 № 380 «Об утверждении порядка оценки инвестиционного проекта, в отношении которого планируется заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений, на предмет эффективного использования средств бюджета Удмуртской Республики»;

6) Постановление Правительства УР от 28.06.2023 № 430 «О порядке возмещения Удмуртской Республикой затрат, указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», понесенных организацией, реализующей проект, в рамках осуществления инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений»;

7) Постановление Правительства УР от 28.06.2023 № 430 «О порядке возмещения Удмуртской Республикой затрат, указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», понесенных организацией, реализующей проект, в рамках осуществления инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений»;

8) Постановление Правительства УР от 31.03.2023 № 193 «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2015 года № 580 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»;

9) Постановление Правительства УР от 03.04.2023 № 200 «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 29 апреля 2019 года № 167 «Об особенностях функционирования территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) в Удмуртской Республике, и признании утратившим силу постановления Правительства Удмуртской Республики от 28 декабря 2017 года № 567 «Об особенностях функционирования территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул»;

10) Постановление Правительства УР от 31.10.2023 № 714 «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2015 года № 580 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»;

11) Постановление Правительства УР от 17.11.2023 № 747 «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 11 апреля 2022 года № 186 «Об утверждении Порядка формирования перечня новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета Удмуртской Республики, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности Удмуртской Республики перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление Удмуртской Республикой бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры, и заключения соглашения о взаимодействии при реализации нового инвестиционного проекта и признании утратившим силу постановления Правительства Удмуртской Республики от 20 сентября 2021 года № 494 «Об утверждении Порядка формирования перечня новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета Удмуртской Республики, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности Удмуртской Республики перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление Удмуртской Республикой бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры, и заключения соглашения о взаимодействии при реализации нового инвестиционного проекта»;

12) Постановление Правительства УР от 11.12.2023 № 826 «О внесении изменения в постановление Правительства Удмуртской Республики от 30 декабря 2016 года № 563 «О порядке предоставления инвесторам льготных условий пользования земельными участками, находящимися в собственности Удмуртской Республики, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена»;

13) Постановление Правительства УР от 05.06.2023 № 366 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Удмуртской Республики» (внесены изменения в постановление Правительства Удмуртской Республики от 27.06.2018 № 252 «Об определении специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Удмуртской Республике, функциях, полномочиях и порядке ее взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики»);

14) Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 1 августа 2016 года № 313 «О межведомственном взаимодействии исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики при разработке и рассмотрении инвестиционных проектов в целях заключения соглашений о государственно-частном партнерстве, концессионных соглашений, при принятии решений о реализации проектов государственно-частного партнерства и реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, о заключении концессионных соглашений, а также при осуществлении мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве и ведения реестра заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве»;

15) Постановление Правительства УР от 15.03.2023 № 150 «О распределении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях реализации новых инвестиционных проектов на 2023 год»;

16) Постановление Правительства УР от 07.09.2023 № 600 «О внесении изменений в Постановление Правительства Удмуртской Республики от 6 февраля 2023 года № 67 «Об утверждении перечня мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в монопрофильном муниципальном образовании «Городской округ город Сарапул Удмуртской Республики».

Всего в 2023 году разработаны и принят 1 Закон Удмуртской Республики, 1 Указ Главы Удмуртской Республики, 2 распоряжения Главы Удмуртской Республики, 12 постановлений Правительства Удмуртской Республики.

По состоянию на 1 января 2024 года достигнуты следующие целевые показатели государственной программы за 2023 год:

Объем инвестиций в основной капитал составил 166 321 млн рублей, что составляет 116,3 % от запланированного показателя;

Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств – 149 265,9 млн рублей, что составляет 113,7 % от запланированного показателя;

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя Удмуртской Республики – 115,6 тыс. рублей, что составляет 117,2 % от запланированного показателя.

Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку – 8 695,4 млн рублей (205,1 %);

Количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего развития – 4 (100 %);

Количество инвесторов, привлеченных в муниципальных образованиях на инвестиционные площадки для реализации новых инвестиционных проектов – 16 (160 %);

Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов – 1 382 чел. (422 %);

Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку» 199,1 млн. рублей (164,5 %).

По результатам оценки, проведенной в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Удмуртской Республики, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 декабря 2013 года № 611, эффективность реализации государственной программы Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» за 2023 год составляет 1,0, что соответствует высокой оценке эффективности реализации государственной программы.