Приложение 1

к письму от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_

Форма 1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на реализацию государственной программы по состоянию на 01.01.2024г.

Наименование государственной программы **«Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»**

(указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета Удмуртской Республики, тыс. рублей | | | Кассовые расходы в % | |
| ГП | Пп | ОМ | М | Код главы | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату |
| 37 |  |  |  | Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике | Всего |  |  |  | 3700000000 |  | 31698,3 | 135390 | 94973,8 | 299,6 | 70,1 |
| 37 | 1 |  |  | Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике | Всего |  |  |  | 3710000000 |  | 31698,3 | 135390 | 94973,8 | 299,6 | 70,1 |
| Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 |  |  | 3710000000 |  | 7471,3 | 36408,3 | 36408,3 | 487,3 | 100 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 807 |  |  | 3710000000 |  | 24227,0 | 98981,7 | 58565,5 | 241,7 | 59,2 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | 833 |  |  | 3710000000 |  | - | - | - | - | - |
| 37 | 1 | 04 |  | Работа с инвесторами, формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа Удмуртской Республики, содействие в организации финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов | Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 | 4 | 12 | 3710400000 |  | 7471,3 | 36408,3 | 36408,3 | 487,3 | 100 |
| 37 | 1 | 04 | 03 | Предоставление субсидий специализированным организациям по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 | 04 | 12 | 3710400000 | 810,630 | 7471,3 | 36408,3 | 36408,3 | 487,3 | 100 |
| 37 | 1 | 11 |  | Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Удмуртской Республики | Всего |  |  |  | 3711100000 |  | 24227,0 | 98981,7 | 58565,5 | 241,7 | 59,2 |
| Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 | 4 | 12 | 3711100000 | 522 | - | - | - | - | - |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 807 | 4 | 9 | 3711100000 | 522 | 24227,0 | 98981,7 | 58565,5 | 241,7 | 59,2 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | 833 | 5 | 2 | 3711100000 | 522 | - | - | - | - | - |
| 37 | 1 | 11 | 01 | Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики | Всего |  |  |  | 3711108000 |  | 24227,0 | 18149,3 | 18149,3 | 74,9 | 100 |
| Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 | 4 | 12 | 3711108000 | 522 | - | - | - | - | - |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 807 | 4 | 9 | 3711108000 | 522 | 24227,0 | 18149,3 | 18149,3 | 74,9 | 100 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | 833 | 5 | 2 | 3711108000 | 522 | - | - | - | - | - |
| 37 | 1 | 11 | 02 | Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики за счет средств государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» | Всего |  |  |  | 3711108200 |  | - | 80832,4 | 40416,2 | 0 | 50,0 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 807 | 4 | 9 | 3711108200 | 522 | - | 80832,4 | 40416,2 | 0 | 50,0 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | 833 | 5 | 2 | 3711108200 | 522 | - | - | - | - | - |

Форма 2

|  |  |
| --- | --- |
|  | Отчет о расходах на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2024г. |
|  | Наименование государственной программы: **«Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»** |
|  | Ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % | Причины низкого освоения средств федерального бюджета (в случае, когда отношение фактических расходов к оценке расходов ниже 95%) |
| ГП | Пп | Оценка расходов (согласно государственной программе и сводной бюджетной росписи на отчетную дату\*) | Фактические расходы на отчетную дату |
| 37 |  | Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике | всего | 135390 | 94973,8 | 70,1 |  |
| бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 135390 | 94973,8 | 70,1 |  |
| субсидии из федерального бюджета |  |  |  |  |
| субвенции из федерального бюджета |  | - | - |  |
| субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению |  | - | - |  |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики |  | - | - |  |
| бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики |  | - | - |  |
| иные источники |  | - | - |  |
| 37 | 1 | Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике | всего | 135390 | 94973,8 | 70,1 |  |
| бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 135390 | 94973,8 | 70,1 |  |
| субсидии из федерального бюджета |  |  |  |  |
| субвенции из федерального бюджета |  | - | - |  |
| субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению |  | - | - |  |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики |  | - | - |  |
| бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики |  | - | - |  |
| иные источники |  | - | - |  |
| 37 | 2 | Создание условий для реализации государственной программы | всего | - | - | - |  |
| бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | - | - | - |  |
| субсидии из федерального бюджета | - | - |  |  |
| субвенции из федерального бюджета | - | - | - |  |
| субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | - | - | - |  |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | - | - | - |  |
| бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | - | - | - |  |
| иные источники | - | - | - |  |
| 37 | 3 | [Разработка и реализация инвестиционной государственной политики](file:///C:\Users\Bya\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\38068C9C.xlsx#RANGE!P176) | всего | - | - | - |  |
| бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | - | - | - |  |
| субсидии из федерального бюджета | - | - |  |  |
| субвенции из федерального бюджета | - | - | - |  |
| субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | - | - | - |  |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | - | - | - |  |
| бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | - | - | - |  |
| иные источники | - | - | - |  |

\* - расходы за счет средств бюджета Удмуртской Республики, в том числе субсидии федерального бюджета, субвенции федерального бюджета, иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, отражаются согласно сводной бюджетной росписи на отчетную дату; расходы за счет остальных источников отражаются согласно государственной программе».

Форма 3

Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 01.01.2024г.

Наименование государственной **Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»**

Ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок плановый | Срок фактический | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат (включая выполнение закрепленных целевых показателей) | Проблемы, возникшие в ходе  реализации  мероприятия |
| ГП | Пп | ОМ | М |
| 37 | 1 |  |  | [Формирование благоприятной деловой среды](#P80) для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике | Богданова А.В., заместитель  министра  экономики | январь-декабрь | январь-декабрь |  |  |  |
| 37 | 1 | 01 |  | Внедрение в Удмуртской Республике лучших управленческих практик и решений в сфере инвестиционной деятельности, разработка методических материалов и рекомендаций по вопросам инвестиционной деятельности для исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, субъектов инвестиционной деятельности | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности;  Майшева Н.В.,  начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП | январь-декабрь | январь-декабрь | Увеличение объема привлеченных инвестиций от реализации инвестиционных проектов.  Объем инвестиций в основной капитал – 142630,92  млн. рублей  Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) –131207,44  млн. рублей  Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя Удмуртской Республики – 98,67 тыс. рублей | В 2023 году продолжилась работа по внедрению лучших управленческих практик и решений в сфере инвестиционной деятельности.  В целях формирования и внедрения новой системы поддержки инвестиционных проектов в 2023 году в Удмуртской Республике продолжалась работа по внедрению Регионального инвестиционного стандарта (далее – Стандарт), по результатам которой Удмуртская Республика вошла в перечень 70 субъектов Российской Федерации, подтвердивших внедрение Регионального инвестиционного Стандарта,  состоящего из 5 элементов.  • Инвестиционная декларация;  • Инвестиционный комитет;  • Агентство инвестиционного развития;  • Свод инвестиционных правил;  • Инвестиционная карта.  Внедрение Стандарта не означает завершение работы по системе поддержки новых инвестиционных проектов. Удмуртской Республике предстоит ежегодно совершенствовать внедренные механизмы с учетом обновлений методологии и подтверждать соответствие Стандарту на региональном и федеральном уровнях.  Начиная с 2023 года, в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 26 сентября 2023 года № 672 Стандарт запланирован к внедрению во всех муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации.  В 2023 году городские и муниципальные округа активно включились в работу по инвестиционному развитию территорий, изучению имеющихся ресурсов и возможностей.  В 2023 году продолжалась работа в муниципальных образованиях по реализации Планов инвестиционного развития муниципальных образований, состоящих из двух взаимосвязанных блоков работы: повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования и развитие бизнеса.  В целях формирования единого подхода по организации работы по развитию бизнеса, повышению инвестиционной привлекательности и запуску новых инвестиционных проектов в муниципальных образованиях Удмуртской Республики в 2022 году Минэкономики УР разработаны и утверждены Методические рекомендации по разработке Планов инвестиционного развития муниципальных образований (приказ от 21 февраля 2022 года № 034)  В 2023 году в целях сбора и аккумулирования сведений о реализуемых в Удмуртской Республике инвестиционных проектах Минэкономики УР внесены изменения в форму отчета «Свод инвестиционных проектов Удмуртской Республики» и методические рекомендации, утвержденные приказом Минэкономики УР от 27 октября 2021 года № 223 (приказ от 26.10.2023 № 193).  По итогам 2023 года достигнуты следующие показатели:  Объем инвестиций в основной капитал- 166321,9 млн рублей (116,6 %);  Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) –  149265,92 млн рублей (113,7 %);  Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя Удмуртской Республики – 115,6 тыс. рублей (117,2 %). |  |
| 37 | 1 | 02 |  | Организация прикладных исследований и разработок, обеспечивающих инвестиционное развитие территорий Удмуртской Республики | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение эффективности управления инвестиционным развитием |  |  |
| 37 | 1 | 02 | 02 | Внедрение автоматизированной системы учета инвестиционных проектов на территории Удмуртской Республики | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности;  Майшева Н.В., начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение эффективности управления инвестиционным развитием | С 2021 года в рамках исполнения мероприятия по способу сбора и аккумулирования сведений о реализуемых в Удмуртской Республике инвестиционных проектахМинэкономики УР проводится работа по сбору и учету информации по реализуемым инвестиционным проектам по форме отчета «Свод инвестиционных проектов Удмуртской Республики» в программном комплексе «Свод-СМАРТ»и методическими рекомендациями по работе с формой отчета (приказ Минэкономики УР от 27 октября 2021 года № 223).  В 2022 году форма отчета «Свод инвестиционных проектов Удмуртской Республики» и методические рекомендации доработаны, внесены соответствующие изменения в приказ Минэкономики УР от 27 октября 2021 года № 223 (приказ от 26.10.2023 № 193).  Исполнительные органы Удмуртской Республики и органы местного самоуправления муниципальных образований в Удмуртской Республике ежеквартально размещают информационные данные о реализации инвестиционных проектов в форме отчета «Свод инвестиционных проектов Удмуртской Республики» в программном комплексе «Свод-СМАРТ». |  |
| 37 | 1 | 04 |  | Работа с инвесторами, формирование  и продвижение положительного инвестиционного имиджа Удмуртской Республики, содействие в организации финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности;  директор АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики»  (по согласованию) | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности делового имиджа Удмуртской Республики  Количество новых заключенных соглашений о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» - 12 единиц;  Плановое значение показателя «Объем инвестиций в основной капитал по инвестиционным проектам, сопровождаемым специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами по вновь заключенным соглашениям о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» - 1000 млн. рублей;  Количество мероприятий федерального и межрегионального уровня на которых презентованы инвестиционные возможности Удмурткой Республики- 11 ед.;  Количество проведенных обучающих мероприятий регионального и местного уровня, направленных на развитие компетенций служащих органов местного самоуправления и исполнительных органов Удмуртской Республики в области продвижения инвестиционных возможностей Удмуртской Республики –  3 ед.;  Количество проведенных мероприятий в рамках Регионального инвестиционного стандарта в Удмуртской Республике –  6 ед. |  |  |
| 37 | 1 | 04 | 01 | Мероприятия по обеспечению и развитию инвестиционной инфраструктуры | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности | январь-декабрь | январь-декабрь | Развитие инвестиционной инфраструктуры | В отчетном периоде специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами являлась автономная некоммерческая организация «Корпорация развития Удмуртской Республики» (далее соответственно – специализированная организация, АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики»).  Статус специализированной организации определен постановлением Правительства Удмуртской Республики от 27 июня 2018 года № 252 (в редакции от 12 января 2021 года), также постановлением определены функции и полномочия организации, порядок взаимодействия с исполнительными органами Удмуртской Республики по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» и показатели эффективности деятельности.  В рамках реализации мероприятия АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» в 2023 году предусмотрены целевые показатели 37.1.1, 37.1.6, 37.1.10, 37.1.11, 37.1.12, 37.1.13 которые согласно представленным отчетам специализированной организации исполнены. |  |
| 37 | 1 | 04 | 03 | Предоставление субсидий специализированным организациям по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности;  Майшева Н.В., начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП | январь-декабрь | январь-декабрь | Финансовое обеспечение затрат по реализации плана мероприятий по привлечению инвестиций и работе  с инвесторами | В целях осуществления функций специализированной организации в 2023 году предоставлена субсидия в размере 36408,322 тыс. рублей.  Согласно представленному отчету по состоянию на 01.01.2024 г. АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» плановые значения показателей результативности на 2023 год в соответствии с соглашением достигнуты в полном объёме, в том числе:  - заключено 13 новых соглашений о сопровождении инвестиционных проектов (108% к плановому значению);  - плановое значение показателя «Объем инвестиций в основной капитал по инвестиционным проектам, сопровождаемым специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами по вновь заключенным соглашениям о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» - 5 368,72 млн. рублей;  - количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего развития – 4 ед.;  - количество мероприятий федерального и межрегионального уровня на которых презентованы инвестиционные возможности Удмуртской Республики- 20 ед.;  -количество проведенных обучающих мероприятий регионального и местного уровня, направленных на развитие компетенций служащих органов местного самоуправления и исполнительных органов Удмуртской Республики в области продвижения инвестиционных возможностей Удмуртской Республики – 6 ед.;  - количество проведенных мероприятий в рамках Регионального инвестиционного стандарта в Удмуртской Республике – 7 ед. |  |
|  |  |  |  | Подготовка ежеквартального отчета о деятельности специализированных организаций | Майшева Н.В.,  начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП;  Директор АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (по согласованию) |  |  |  | В 2023 году Минэкономики УР проводило ежеквартальный мониторинг предоставленной отчетности специализированной организации представляемой в соответствии с приказом Минэкономики УР от 26.12.2022 № 291 «Об утверждении форм отчетов о достижении  показателей эффективности». |  |
| 37 | 1 | 04 | 04 | Сопровождение инвестиционных проектов и инвестиционных заявок по принципу «одного окна» | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности;  директор АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (по согласованию) | январь-декабрь | январь-декабрь | Обеспечение функционирования системы сопровождения инвестиционных проектов и инвестиционных заявок по принципу  «одного окна» | В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики  от 27 июня 2018 года № 252 в 2023 году обеспечение функционирования системы сопровождения инвестиционных проектов и инвестиционных заявок по принципу «одного окна» осуществляла АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики».  Согласно представленному отчету по состоянию на 01.01.2024г. в АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» на сопровождении находится 41 инвестиционный проект на сумму 28,7 млрд рублей, из них в 2023 год заключено 13 соглашений о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на сумму 5,3 млрд рублей (100 % к плановому значению). |  |
| 37 | 1 | 04 | 05 | Информационно-консультационная поддержка инициаторов по подготовке и оформлению инвестиционных проектов (предложений), по механизму реализации проектов, по выбору инвестиционных площадок, по разработке финансовых моделей ГЧП-проектов | Майшева Н.В.  начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП;  директор АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (по согласованию). | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности  и делового имиджа Удмуртской Республики, активизация инвестиционной деятельности | В 2023 году информационно-консультационная поддержка инициаторов по подготовке и оформлению инвестиционных проектов (предложений), по механизму реализации проектов, по выбору инвестиционных площадок, по разработке финансовых моделей ГЧП-проектов осуществлялась специализированной организацией, а также сотрудниками Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности в пределах полномочий Управления.  В 2023 году специализированной организацией оказано 247 консультаций, 83 инвестиционных предложения.  Также проводилась информационно-консультационная поддержка инициаторов по подготовке и оформлению инвестиционных проектов (предложений), по механизму реализации проектов, по выбору инвестиционных площадок, в том числе:  - по вопросам подключения к объектам инженерной инфраструктуры, получения разрешения на строительство/ реконструкцию/ земляные работы 20;  - по возможным формам получения государственной (муниципальной) поддержки, предусмотренной действующим законодательством 171;  - по подбору земельного участка/объекта для реализации инвестиционного проекта 56;  Все муниципальные образования в 2023 году активно включились в работу по наполнению инвестиционными площадками Инвестиционной карты Удмуртской Республики в соответствии с Регламентом ведения Инвестиционной карты, утвержденным распоряжением Главы Удмуртской Республики от 31.08.2022 № 283-РГ. В настоящее время на Инвестиционной карте Удмуртской Республики размещена информация о 573 инвестиционных площадках региона.  В 2023 году в целях развития механизмов и инструментов в сфере государственно-частного партнерства специализированной организацией рассмотрена частная концессионная инициатива в отношении объекта образования и подготовлено заключение на проект концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования: общеобразовательной школы на 1025 мест по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Хохряки.  В 2023 году Минэкономики УР рассмотрено два проекта концессионных соглашений в отношении объектов ЖКХ муниципальных образований в части согласования технико-экономических показателей объектов концессионного соглашения, которые являются существенными условиями концессионного соглашения.  При поддержке специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» создан единый информационный интернет-портал для предпринимателей и инвесторов https://madeinudmurtia.ru/, который объединяет все существующие меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и инвесторов региона.  Действующий информационный Интернет-ресурс содержит всю информацию, установленную требованиями Стандарта АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».  В 2023 году проводилась работа по актуализации информации на Едином портале по поддержке инвестиционной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства https://madeinudmurtia.ru/: публиковались новости по направлению «Инвестиционная деятельность», обновлялись разделы о поддержке инвесторов.  Кроме того, на официальном сайте Министерства экономики Удмуртской Республики <https://me.udmurt.ru> по направлению «Инвестиционная деятельность» обновлялись разделы – нормативная правовая база, Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики, информация о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности, размещались информационные сообщения, касающиеся инвестиционной деятельности в республике. |  |
| 37 | 1 | 04 | 06 | Участие в подготовке и проведении мероприятий по продвижению интересов Удмуртской Республики в сфере развития инвестиционной деятельности (форумы, выставки, ярмарки, видеоконференции, бизнес-миссии и др.) | Майшева Н.В., начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР;  директор АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (по согласованию) | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности и делового имиджа Удмуртской Республики, активизация инвестиционной деятельности | АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» в 2023 году приняла участие в подготовке и проведении 13 мероприятий по продвижению интересов Удмуртской Республики в сфере развития инвестиционной деятельности, в том числе делегации Удмуртии приняли участие в 4 форумах:  Встреча с предпринимателями в клубе «Атланты»;  Участии в Международном экономическом форуме «АВАНТИ»;  ПМЭФ-2023;  Стратегическая сессия «Разработка стратегий и управление изменениями в инвестиционных проектах. Обмен успешными практиками» в рамках Международной недели бизнеса в УФЕ - 2023.:  Кроме того, АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» создан единый информационный интернет-портал для предпринимателей и инвесторов https://madeinudmurtia.ru/, который объединяет все существующие меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и инвесторов региона. |  |
| 37 | 1 | 04 | 07 | Организация сотрудничества с инвестиционными и венчурными фондами, кредитными учреждениями, инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми организациями, институтами развития России и иностранных государств | Майшева Н.В.,  начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР;  директор АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (по согласованию). | январь-декабрь | январь-декабрь | Заключение соглашений о сотрудничестве, продвижение инвестиционных проектов Удмуртской Республики с целью организации их финансирования | В 2023 году продолжалось сотрудничество с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (до сентября 2022 года некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» (далее – ВЭБ.РФ) в части использования финансовых мер поддержки, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности и социально-экономическое развитие монопрофильных муниципальных образований.  В декабре 2022 года заключено соглашение на софинансирование объектов инфраструктуры по реализации инвестиционного проекта в г. Сарапул. Общая стоимость объекта инфраструктуры составила 105,3 млн. рублей. Объем финансирования за счет средств ВЭБ.РФ в 2023году составил 40,4 млн. рублей.  С февраля 2020 года АНО «Национальный Центр развития государственно-частного партнерства» оказывает услуги по экспертно-консультационному сопровождению в сфере государственно-частного партнёрства посредством предоставления доступа к информационно-аналитическому ресурсу «Платформа поддержки инфраструктурных проектов «РОСИНФА».  В 2023 году заключено соглашение о сотрудничестве между АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» и Агентством по технологическому развитию, в рамках которого АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» получила статус регионального оператора Агентства. Соглашение заключено в целях продвижения среди промышленных предприятий и инжиниринговых центров региона инструментов и сервисов Агентства и участия в реализации программ предоставления грантов на разработку конструкторской документации на критически важные комплектующие изделия. |  |
| 37 | 1 | 05 |  | Мероприятия по обучению специалистов органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, предприятий и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвестиционными проектами | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности;  директор АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (по согласованию | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение уровня компетентности специалистов органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвестиционными проектами | В целях повышения качества предоставления услуг по привлечению и сопровождению инвестиционных проектов сотрудники АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» в 2023 году прошли повышение квалификации:  1. Обучение по дополнительной профессиональной программе «Анализ и визуализация данных» от Автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика Удмуртской Республики», г. Ижевск, июль 2023г. (3 сотр.);  2. Образовательная программа повышения квалификации «Инвестиционный стандарт: продвинутый курс» при участии Минэкономразвития России и РАНХиГС. 30 мая – 1 июня 2023 года. (2 сотр.), 26–28 сентября, 2023 года (2 сотр.);  3. Методическая программа Минпромторга России для управленческих команд регионов «Лидеры развития инфраструктуры» 19 июля - 27 октября 2023г. (3 сотр.);  4. Инвесткампус «Школа привлеченцев», Ассоциация агентств инвестиций и развития, февраль 2023 год. (2 сотр.);  5. Обучение по программе «Концессия и ГЧП. Базовый курс» в Национальном Центре ГЧП., онлайн, декабрь 2023г. (1 сотр);  6. Обучение по программе «Концессия и ГЧП. Продвинутый курс» в Национальном Центре ГЧП, онлайн, декабрь 2023г. (1 сотр.)  В 2023 году представители Министерства экономики Удмуртской Республики приняли очное участие в Х Инфраструктурном конгрессе «Российская Неделя ГЧП», который прошел с 26 по 29 сентября 2023 года.  В июле 2023 года в рамках продолжения работы по внедрению Регионального инвестиционного стандарта в субъектах Российской Федерации заместитель министра экономики Удмуртской Республики и заместитель начальника Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности в составе региональной команды участвовали в Межрегиональном форуме в рамках организации обучения региональных команд (г. Нижний Новгород).  В октябре 2023 года заместитель министра экономики Удмуртской Республики принял участие в Межрегиональном форуме по реализации Регионального инвестиционного стандарта (г. Нижний Новгород).  В мае 2023 года заместитель министра экономики Удмуртской Республики принял участие в Форуме «Лидеры инвестиций -2022» в режиме видеоконференцсвязи заочно (online-формат). |  |
| 37 | 1 | 07 |  | Развитие механизмов и инструментов в сфере государственно-частного партнерства | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности;  Майшева Н.В., начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП | январь-декабрь | январь-декабрь | Реализация проектов государственно-частного партнерства | Минэкономики УР ежегодно осуществляется мониторинг реализации соглашений о ГЧП, МЧП, концессионных соглашений.  По состоянию на 31.12.2023 в Удмуртской Республике (информация из ГАС «Управление» на 15.02.2024) реализуется 39 проектов, основанных на принципах государственно-частного партнерства (из них 27 проектов в сфере ЖКХ), общий объем инвестиций составляет 26664 млн рублей.  За отчетный период завершены 3 проекта государственно-частного партнерства, в т.ч. 1 проект досрочно. |  |
| 37 | 1 | 11 |  | Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Удмуртской Республики | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности;  Бельтюкова Е.А., начальник отдела инвестиционного развития;  Никитина Н.Л.,  зам. начальника управления - начальник отдела Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики; | январь-декабрь | январь-декабрь | Привлечение инвестиций для реализации инвестиционных проектов, получающих государственную поддержку;  Количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего развития – 4 ед.;  Количество инвесторов, привлеченных в муниципальных образованиях на инвестиционные площадки для реализации новых инвестиционных проектов – 10 ед.;  Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку – 4240 млн. рублей;  Количество созданных рабочих мест в рамках территорий опережающего развития – 220 ед. | На территории ТОР «Глазов» в отчетном периоде зарегистрирован 1 резидент.  На территории ТОР «Сарапул» в 2023 году зарегистрировано 3 резидента.  По итогам 2023 года значения целевых показателей государственной программы исполнены в следующих объемах:  Количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего развития – 4 (100%).  Количество созданных рабочих мест в рамках территорий опережающего развития в 2023 году – 900 (409%).  Количество инвесторов, привлеченных в муниципальных образованиях на инвестиционные площадки для реализации новых инвестиционных проектов – 16 ед. (160%.)  Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку – 8695,4 млн. рублей. (205,1%). |  |
| 37 | 1 | 11 | 01 | Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики | Бельтюкова Е.А.,  начальник отдела инвестиционного развития;  Никитина Н.Л.,  зам. начальника управления - начальник отдела Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики; | январь-декабрь | январь-декабрь | Привлечение инвестиций для реализации инвестиционных проектов в моногородах Удмуртской Республики | Показатели деятельности ТОР «Сарапул» и «Глазов» за 2023 год:  - количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего развития – 4 единицы;  - создано рабочих мест – 900 ед.  - объем инвестиций – 4005,15 млн рублей.  Наиболее крупным инвестиционным проектом в ТОР, получившим статус резидента в 2023 году стал проект «Создание частного питомника по выращиванию хвойных саженцев в городе Сарапул» (инициатор: ООО «Удан»). |  |
| 37 | 1 | 11 | 02 | Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики за счет средств государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» | Бельтюкова Е.А., начальник отдела инвестиционного развития;  Никитина Н.Л.,  зам. начальника управления - начальник отдела Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики; | январь-декабрь | январь-декабрь | Привлечение инвестиций для реализации инвестиционных проектов в моногородах Удмуртской Республики | В целях оказания государственной поддержки на 2023 год между Удмуртской Республикой и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (до сентября 2022 года ФРМ) проводилась работа по соглашению о софинансировании расходов бюджета Удмуртской Республики и (или) бюджета муниципального образования «Город Сарапул» Удмуртской Республики в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, в монопрофильном муниципальном образовании «Город Сарапул» Удмуртской Республики от 09.12.2022 № 06-04-59.  По состоянию на 1 января 2024 года расходы бюджета Удмуртской Республики по действующим Соглашениям составили 18,1 млн рублей. В рамках действующих соглашений в 2023 году:  - создано 102 раб.места;  - привлечено инвестиций 186,95 млн. рублей. |  |
| 37 | 1 | 12 |  | Мониторинг Регионального инвестиционного стандарта | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности;  Майшева Н.В., начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики | В 2021 году Министерство экономического развития Российской Федерации разработало новый инвестиционный стандарт. Он основан на лучшем региональном опыте по привлечению бизнеса и практике внедрения первой итерации стандарта Агентством стратегических инициатив.  Качество внедрения инвестиционного стандарта оценивают деловые объединения федерального уровня и на местах. Регионы, подтвердившие внедрение стандарта, получают право претендовать на дотацию по инвестиционному налоговому вычету.  С 2023 года соответствие стандарту учитывается Агентством стратегических инициатив при составлении Национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов.  В целях внедрения системы поддержки новых инвестиционных проектов в 2023г. в Удмуртской Республике продолжалась работа по внедрению «Регионального инвестиционного стандарта» (далее – Стандарт), который состоит из 5 элементов:  • Инвестиционная декларация (содержит обязательства и долгосрочные планы социально-экономического развития региона);  • Инвестиционный комитет (площадка для оперативного разрешения всех вопросов в досудебном порядке);  • Агентство инвестиционного развития (осуществляет сопровождение проектов, привлечение и консультирование инвесторов);  • Свод инвестиционных правил (содержит оптимальный алгоритм подключения инвестора к инфраструктуре);  • Инвестиционная карта (содержит данные об свободных инвестиционных площадках, инфраструктуре, ресурсах, тарифах и мерах поддержки региона).  В целом внедрение Стандарта в Удмуртии позитивно отразилось на сфере инвестиций: введены в действие и успешно функционируют понятные и прозрачные инструменты для инвестора.  Внедрение Стандарта не означает завершение работы по системе поддержки новых инвестиционных проектов. Удмуртской Республике предстоит ежегодно совершенствовать внедренные механизмы с учетом обновлений методологии и подтверждать соответствие Стандарту на региональном и федеральном уровнях. |  |
| 37 | 3 |  |  | [Разработка и реализация](#P156) инвестиционной государственной политики | Богданова А.В., заместитель министра  экономики | январь-декабрь | январь-декабрь |  |  |  |
| 37 | 3 | 01 |  | Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности;  Майшева Н.В.,  начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики | В целях повышения инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики и создания условий для привлечения инвестиций за прошедший год внесены изменения в региональное законодательство. В отчетном периоде приняты НПА: 1 закон Удмуртской Республики, 1 Указ Главы Удмуртской Республики, 2 распоряжения Главы Удмуртской Республики, 12 постановлений Правительства Удмуртской Республики. |  |
| 37 | 3 | 01 | 01 | Формирование и ведение Реестра инвестиционных проектов Удмуртской Республики | Майшева Н.В., начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП | январь-декабрь | январь-декабрь | Обеспечение актуального состояния Реестра инвестиционных проектов Удмуртской Республики, повышение информированности инвесторов об инвестиционных проектах Удмуртской Республики | Минэкономики УР на постоянной основе осуществляется актуализация Реестра инвестиционных проектов Удмуртской Республики.  По состоянию на 31.12.2023 года в Реестре инвестиционных проектов Удмуртской Республики числятся 45 проектов на общую сумму 277,89 млрд рублей, из них включен в Реестр в 2023 году 1 проект, общая стоимость которого составила 24,0 млрд. рублей. |  |
| 37 | 3 | 01 | 03 | Создание, обновление и поддержка интернет-ресурсов в сфере инвестиционной деятельности | Майшева Н.В., начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение информированности инвесторов и инициаторов проектов об инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики | В 2023 году создание, обновление и поддержка интернет-ресурсов в сфере инвестиционной деятельности осуществлялись специализированной организацией, а также специалистами Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности, Минэкономики УР в пределах полномочий Управления.  Действующий информационный Интернет-ресурс Единый интернет-портал для поддержки инвестиционной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства ttps://madeinudmurtia.ru содержит полную информацию, установленную требованиями Стандарта АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Инвестиционные возможности Удмуртской Республики освещаются на трех языках (русский, английский, китайский).  Cайт содержит информацию о возможных формах государственной поддержки инвесторов, реализующих свою деятельность на территории Удмуртской Республики, информацию о территориях опережающего развития (ТОР), Карту инвестиционных возможностей Удмуртской Республики, Реестры проектов Удмуртской Республики и др.  Вместе с этим, на сайте размещены: бизнес-справочник, актуальное и полное инвестиционное законодательство, регулярно обновляемые новости и события, контактная информация.  На официальном сайте Минэкономики УР <https://me.udmurt.ru> по направлению «Инвестиционная деятельность» обновлялись разделы – нормативная правовая база, Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики, информация о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности, размещались информационные сообщения, касающиеся инвестиционной деятельности в республике. |  |
| 37 | 3 | 02 |  | Мероприятия по поддержке и стимулированию инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности;  Майшева Н.В., начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП | Январь-Декабрь | Январь-Декабрь | Привлечение инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет Удмуртской Республики, создание новых рабочих мест.  Объем инвестиций в основной капитал – 142630,92  млн. рублей  Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов -327 ед.  Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку- 121 млн. рублей |  |  |
| 37 | 3 | 03 |  | Мероприятия по государственной поддержке инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства | Начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Специалисты отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Привлечение инвестиций для реализации инвестиционных проектов государственно-частного партнерства. Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку - 4240 млн. рублей | В 2023 году в Удмуртской Республике в целях развития применения механизмов государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) при реализации инвестиционных проектов проведен мониторинг уровня развития ГЧП в Удмуртской Республике, рассматривались примеры успешного сотрудничества частных и публичных сторон по организации финансирования и осуществления проектов на основании государственно-частного или муниципально-частного партнерства в других субъектах РФ.  В 2023 году заключено 4 концессионных соглашения, из них:   * в социальной сфере:   концессионное соглашение с ООО «Тридцать первая концессионная компания «Просвещение» о строительстве общеобразовательной школы на 1025 мест в Завьяловском районе, д. Хохряки(срок реализации 2023-2037 годы, сумма финансирования составит 2,125млрд рублей, из них средства федерального бюджета – 804,7 млн рублей);  концессионное соглашение с ООО «Академия единоборств» о строительстве Дворца единоборств в городе Ижевске (срок реализации проекта 2023-2043 годы, сумма финансирования составит 796 млн рублей, из них средства федерального бюджета ¬¬– 572,38 млн. рублей);   * в сфере жилищно-коммунального хозяйства (в отношении объектов теплоснабжения, централизованной системы горячего водоснабжения):   между муниципальным образованием «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики», ООО «Сарапулэнерго» и Удмуртской Республикой в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем;  между муниципальным образованием «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики», ООО «Игринская энергетическая компания» и Удмуртской Республикой в отношении объектов системы теплоснабжения и горячего водоснабжения.  Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку – 4695,4 млн. рублей. (205,1%) |  |
| 37 | 3 | 04 |  | Анализ и совершенствование нормативной правовой базы,  регламентирующей инвестиционную деятельность | Начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Специалисты отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики | В 2023 году в целях совершенствования инвестиционного законодательства приняты нормативные правовые акты Удмуртской Республики, регламентирующие инвестиционную деятельность:  1) Закон УР от 17.07.2023 № 73-РЗ «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов» и Закон Удмуртской Республики «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»;  2) Указ Главы УР от 17.05.2023 № 116 «О внесении изменений в Указ Главы Удмуртской Республики от 24 мая 2022 года № 83 «Об утверждении Инвестиционной декларации Удмуртской Республики»;  3) Распоряжение Главы УР от 28.11.2023 № 324-РГ «О внесении изменений в распоряжение Главы Удмуртской Республики от 31 августа 2022 года № 283-РГ «Об Инвестиционной карте Удмуртской Республики»;  4) Проект Распоряжения Главы УР О проекте закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в отдельные Законы Удмуртской Республики» (проект закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики от 22 июня 2006 года № 26-РЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»;  5) Постановление Правительства УР от 13.06.2023 № 380 «Об утверждении порядка оценки инвестиционного проекта, в отношении которого планируется заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений, на предмет эффективного использования средств бюджета Удмуртской Республики»;  6) Постановление Правительства УР от 28.06.2023 № 430 «О порядке возмещения Удмуртской Республикой затрат, указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», понесенных организацией, реализующей проект, в рамках осуществления инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений»;  7) Постановление Правительства УР от 28.06.2023 № 430 «О порядке возмещения Удмуртской Республикой затрат, указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», понесенных организацией, реализующей проект, в рамках осуществления инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений»;  8) Постановление Правительства УР от 31.03.2023 № 193 «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2015 года № 580 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»;  9) Постановление Правительства УР от 03.04.2023 № 200 «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 29 апреля 2019 года № 167 «Об особенностях функционирования территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) в Удмуртской Республике, и признании утратившим силу постановления Правительства Удмуртской Республики от 28 декабря 2017 года № 567 «Об особенностях функционирования территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул»;  10) Постановление Правительства УР от 31.10.2023 № 714 «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2015 года № 580 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»;  11) Постановление Правительства УР от 17.11.2023 № 747 «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 11 апреля 2022 года № 186 «Об утверждении Порядка формирования перечня новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета Удмуртской Республики, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности Удмуртской Республики перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление Удмуртской Республикой бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры, и заключения соглашения о взаимодействии при реализации нового инвестиционного проекта и признании утратившим силу постановления Правительства Удмуртской Республики от 20 сентября 2021 года № 494 «Об утверждении Порядка формирования перечня новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета Удмуртской Республики, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности Удмуртской Республики перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление Удмуртской Республикой бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры, и заключения соглашения о взаимодействии при реализации нового инвестиционного проекта»;  12) Постановление Правительства УР от 11.12.2023 № 826 «О внесении изменения в постановление Правительства Удмуртской Республики от 30 декабря 2016 года № 563 «О порядке предоставления инвесторам льготных условий пользования земельными участками, находящимися в собственности Удмуртской Республики, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена»;  13) Постановление Правительства УР от 05.06.2023 № 366 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Удмуртской Республики» (внесены изменения в постановление Правительства Удмуртской Республики от 27.06.2018 № 252 «Об определении специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Удмуртской Республике, функциях, полномочиях и порядке ее взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики»);  14) Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 1 августа 2016 года № 313 «О межведомственном взаимодействии исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики при разработке и рассмотрении инвестиционных проектов в целях заключения соглашений о государственно-частном партнерстве, концессионных соглашений, при принятии решений о реализации проектов государственно-частного партнерства и реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, о заключении концессионных соглашений, а также при осуществлении мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве и ведения реестра заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве»;  15) Постановление Правительства УР от 15.03.2023 № 150 «О распределении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях реализации новых инвестиционных проектов на 2023 год»;  16) Постановление Правительства УР от 07.09.2023 № 600 «О внесении изменений в Постановление Правительства Удмуртской Республики от 6 февраля 2023 года № 67 «Об утверждении перечня мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в монопрофильном муниципальном образовании «Городской округ город Сарапул Удмуртской Республики». |  |
| 37 | 3 | 05 |  | Предоставление инвесторам налоговых льгот | Майшева Н.В.,  начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП; | январь-декабрь | январь-декабрь | Привлечение инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет Удмуртской Республики, создание новых рабочих мест.  Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов - 327 ед.  Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку – 121 млн. рублей | В отчетном периоде продолжалась работа по совершенствованию региональной законодательной базы с целью расширения перечня категорий инвесторов по возможности предоставления налоговых льгот:  1. Подготовлен проект Распоряжения Главы УР О проекте закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в отдельные Законы Удмуртской Республики» (проект закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики от 22 июня 2006 года № 26-РЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» в целях упрощения требований к организациям, реализующим инвестиционные проекты на территории Удмуртской Республики, в реестр участников региональных инвестиционных проектов.  По итогам 2023 года достигнуты показатели государственной программы:  -Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов – 1382 ед. (422 %)  -Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку 199,1 млн. рублей (164,5 %). |  |
| 37 | 3 | 06 |  | Координация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики в рамках решения задач увеличения объема инвестиций и поступления доходов в бюджет Удмуртской Республики ([распоряжение](consultantplus://offline/ref=99CE7C07E05ABBD993A841D59924DEB3A7594723F353A9A052B84AD9D71F226Fg6vDK) Правительства Удмуртской Республики от 10.05.2011 № 344-р) | Майшева Н.В.,  начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП | январь-декабрь | январь-декабрь | Обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики в рамках решения задач увеличения объема инвестиций и поступления доходов в бюджет Удмуртской Республики | Минэкономики УР осуществляет ежеквартальный мониторинг реализации инвестиционных проектов и координирует деятельность исполнительных органов Удмуртской Республики в соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 10 мая 2011 года  № 344-р.  В 2023 году изменения в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 10 мая 2011 года № 344-р «О Регламенте взаимодействия исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики в целях увеличения объема инвестиций и поступления доходов в бюджет Удмуртской Республики» не вносились.  В 2023 году приказом Минэкономики УР от 26 октября 2023 года № 193 актуализированы формы отчета «Свод инвестиционных проектов Удмуртской Республики» в программном комплексе «Свод-СМАРТ» и методические рекомендации по работе с формой отчета.  Срок предоставления исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления Удмуртской Республики отчета «Свод инвестиционных проектов Удмуртской Республики» в программном комплексе «Свод-СМАРТ» за 2023 год по инвестиционным проектам до 20.04.2024г. |  |
| 37 | 3 | 09 |  | Мониторинг реализации [плана](consultantplus://offline/ref=99CE7C07E05ABBD993A841D59924DEB3A7594723FD55A8A152B84AD9D71F226F6D77E0B37C068FE17DD553gCvEK) мероприятий Инвестиционной стратегии Удмуртской Республики на период до 2025 года | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности  Майшева Н.В., начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП | январь-декабрь | январь-декабрь | Выполнение мероприятий Инвестиционной стратегии Удмуртской Республики на период до 2025 года | Реализация мероприятий Инвестиционной стратегии Удмуртской Республики на период до 2025 года осуществлялась в соответствии с реализацией мероприятий государственной программы «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике». |  |
| 37 | 3 | 10 | 01 | Формирование и актуализация Инвестиционной декларации Удмуртской Республики | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности; | январь-декабрь | январь-декабрь | Формирование и поддержание имиджа инвестиционно привлекательного региона | В целях создания условий опережающего инвестиционного развития Удмуртской Республики и достижения национальных целей развития Российской Федерации, утвержденных [Указом](consultantplus://offline/ref=6DF341AB3D2F962D4ABE892B84B97A6898E9553F6C1A645DA7ACE9A0ACAD8ADFDB12E22DF761630EBF2EB58585c636N) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Указом Главы Удмуртской Республики от 24 мая 2022 года № 83 утверждена Инвестиционная [декларация](consultantplus://offline/ref=6DF341AB3D2F962D4ABE972692D5246098E70C3B6F1E670BF8FFEFF7F3FD8C8A8952BC74B626700FBC30B787856EA90A884E4C04D8E7E802C33FE848cC38N) Удмуртской Республики.  В 2023 году принят Указ Главы УР от 17.05.2023 № 116 «О внесении изменений в Указ Главы Удмуртской Республики от 24 мая 2022 года № 83 «Об утверждении Инвестиционной декларации Удмуртской Республики». |  |
| 37 | 3 | 12 |  | Участие в разработке прогнозов, стратегий  и программ, муниципальных образований Удмуртской Республики в сфере привлечения инвестиций | начальник Управления государственной поддержки и развития инвестиционной деятельности;  Майшева Н.В., начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП | январь-декабрь | январь-декабрь | Привлечение инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет Удмуртской Республики и бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики, создание новых рабочих мест.  Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета – 137519,46 млн. рублей  Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям, за исключением бюджетных средств, в расчете на одного жителя (по городским округам и муниципальным районам в Удмуртской Республике) – 55,7 тыс. руб. | Начиная с 2022 года в муниципальных образованиях осуществляется реализация Планов инвестиционного развития муниципальных образований, состоящих из двух взаимосвязанных блоков работы: повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования и развитие бизнеса.  В 2023 году все муниципальные и городские округа Удмуртской Республики приступили к внедрению муниципального инвестиционного стандарта. Во всех муниципальных образованиях ежегодно разрабатываются и утверждаются Планы инвестиционного развития муниципальных образований, включающие блок по повышению инвестиционной привлекательности муниципального образования. Во всех городских округах и муниципальных образованиях Удмурткой Республики созданы инвестиционные команды или назначен инвестиционный уполномоченный, актуализированы паспорта инвестиционного развития муниципальных образований, осуществляется реализация свода инвестиционных правил на уровне муниципального образования. Кроме того, обновляется информация на официальных сайтах муниципальных образований в части отражения сведений об инвестиционной деятельности, ведется работа по размещению на Инвестиционной карте Удмуртской Республики инвестиционных площадок муниципальных образований.  Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета –155470,92 млн. рублей (105,8%).  Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям, за исключением бюджетных средств, в расчете на одного жителя (по городским округам и муниципальным районам в Удмуртской Республике) – 115,6 тыс. рублей (117,2%). |  |

Форма 4

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учреждениями Удмуртской Республикипо государственной программе

по состоянию на 01.01.2024г.

Наименование государственной программы «**Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»**

(указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы) | Единица измерения объема государственной услуги (работы) | Значение показателя объема государственной услуги (работы) | | Расходы бюджета Удмуртской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, в % | |
| ГП | Пп | ОМ | М | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату |
| 37 |  |  |  | **Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | В рамках государственной программы оказание государственных услуг, выполнение государственных работ не осуществляется | | | | | | | | | |

Форма 5

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)государственной программы

по состоянию на 01.01.2024г.

Наименование государственной программы «**Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»**

Ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Единица измер-ения |  | | | | |
| Значение целевого показателя (индикатора) в году, предшествующему отчетному | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Выполнение, % (п.п.) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на 01.01.2024 |
| 37 | 0 |  | ***Государственная программа «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»*** | | | | | | | |
| 37 | 0 | 1 | Объем инвестиций в основной капитал | | млн руб. | 144341,0 | 142630,92 | 166321,9 | 116,6 | По данным Удмуртстат за 2023 год |
| 37 | 0 | 2 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | | млн руб. | 132927,22 | 131207,44 | 149265,92 | 113,7 | По данным Удмуртстат за 2023 год |
| 37 | 0 | 3 | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя Удмуртской Республики | | тыс. руб. | 99,8 | 98,67 | 115,6 | 117,2 | По данным Удмуртстат за 2023 год |
| 37 | 0 | 4 | Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку | | млн. руб. | 4190 | 4240 | 8695,42 | 205,1 | В соответствии с отчетными данными организаций, реализующих инвестиционные проекты, получающих государственную поддержку |
| 37 | 0 | 5 | Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | | млн руб. | 139167,68 | 137519,46 | 155470,92 | 113,1 | По данным Удмуртстат за 2023 год |
| 37 | 0 | 6 | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям, за исключением бюджетных средств, в расчете на одного жителя (по городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики) | | тыс. руб. | 59,4 | 55,7 | 68,6 | 123,2 | По данным Удмуртстат за 2023 год |
|  |  |  | ***Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов***  ***в Удмуртской Республике»*** | | | | | | | |
| 37 | 1 | 1 | Количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего развития | единиц | | 7 | 4 | 4 | 100 | В соответствии с отчетными данными организаций, реализующих инвестиционные проекты, получающих государственную поддержку |
| 37 | 1 | 2 | Выполнение требований по внедрению Регионального инвестиционного стандарта | элементов | | 5 | 5 | 5 | 100 | Внедрены все 5 элементов Регионального инвестиционного стандарта |
| 37 | 1 | 3 | Количество инвесторов, привлеченных в муниципальных образованиях на инвестиционные площадки для реализации новых инвестиционных проектов | единиц | | 12 | 10 | 16 | 160 | В соответствии с годовыми отчетными данными по исполнению Планов инвестиционного развития за 2023 год в г. Сарапул, г. Глазов, г. Воткинск |
| 37 | 1 | 4 | Количество созданных рабочих мест в рамках территорий опережающего развития | единиц | | 713 | 220 | 900 | 409 | В соответствии с отчетными данными резидентов ТОР за 2023 год |
| 37 | 1 | 6 | Количество новых заключенных соглашений о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | единиц | | 12 | 12 | 13 | 108,3 | Согласно отчета, предоставленного специализированной организацией за 2023 год |
| 37 | 1 | 10 | Плановое значение показателя «Объем инвестиций в основной капитал по инвестиционным проектам, сопровождаемым специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами по вновь заключенным соглашениям о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | млн руб. | | - | 1000 | 5368,72 | 536,9 | Согласно отчета, предоставленного специализированной организацией за 2023 год |
| 37 | 1 | 11 | Количество мероприятий федерального и межрегионального уровня на которых презентованы инвестиционные возможности Удмуртской Республики | единица | | - | 10 | 20 | 200 | Согласно отчета, предоставленного специализированной организацией за 2023 год |
| 37 | 1 | 12 | Количество проведенных обучающих мероприятий регионального и местного уровня, направленных на развитие компетенций служащих органов местного самоуправления и исполнительных органов Удмуртской Республики в области продвижения инвестиционных возможностей Удмуртской Республики | единица | | - | 3 | 6 | 200 | Согласно отчета, предоставленного специализированной организацией за 2023 год |
| 37 | 1 | 13 | Количество проведенных мероприятий в рамках Регионального инвестиционного стандарта в Удмуртской Республике | единица | | - | 6 | 7 | 116,7 | Согласно отчета, предоставленного специализированной организацией за 2023 год |
|  |  |  | ***Подпрограмма 3 «Разработка и реализация инвестиционной государственной политики»*** | | | | | | | |
| 37 | 3 | 1 | Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов | | единиц | 851 | 327 | 1382 | 422 | В соответствии с отчетными данными организаций, реализующих инвестиционные проекты, получающих государственную поддержку |
| 37 | 3 | 2 | Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку | | млн руб. | 126,5 | 121 | 199,1 | 164,5 | В соответствии с отчетными данными организаций, реализующих инвестиционные проекты, получающих государственную поддержку |

Форма 6

Сведения о внесенных в государственную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2024.

Наименование государственной программы «**Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»**

Ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1. | Постановление Правительства Удмуртской Республики | 31.03.2023 | 193 | Задачи подпрограммы «Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике» дополнена задачей по созданию и развитию зон (территорий) экономического благоприятствования для инвестиционной деятельности, в том числе промышленных (индустриальных), технологических парков, кластеров;  Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Удмуртской Республики» проведена работа по уточнению фактических значений показателей за 2021 год и оценочных значений показателей на 2022 год и плановых значений в 2023-2025 годах;  Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Удмуртской Республики изложено в соответствии с Законами Удмуртской Республики от 27.12.2021 № 140-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и от 15.12.2022 № 83-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». |
| 2. | Постановление Правительства Удмуртской Республики | 31.10.2023 | 714 | Внесены изменения в паспорт программы «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»:  в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы» актуализированы значения финансовых показателей;  в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы и показатели эффективности» актуализированы значения показателей;  В подпрограмме «Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике» внесены следующие изменения:  в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» актуализированы значения финансовых показателей;  в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности» актуализированы значения показателей.  В приложении 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Удмуртской Республики» проведена работа по уточнению фактических значений показателей за 2022 год и оценочных значений показателей на 2023 год, а также плановых значений в 2024-2025 годах.  В приложении 5,6 «Ресурсное обеспечение реализации государственной  программы Удмуртской Республики» изложено в соответствии с Законами Удмуртской Республики от 15.12.2022 № 83-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». |