Форма 1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на реализацию государственной программы по состоянию на 01.07.2023 г.

Наименование государственной программы **«Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»**

(указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета Удмуртской Республики, тыс. рублей | | Кассовые расходы в % |
| ГП | Пп | ОМ | М | Код главы | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | к сводной бюджетной росписи на отчетную дату |
| 37 |  |  |  | Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике | Всего |  |  |  | 3700000000 |  | 128517,7 | 13170,64 | 10,2 |
| 37 | 1 |  |  | Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике | Всего |  |  |  | 3710000000 |  | 128517,7 | 13170,64 | 10,2 |
| Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 |  |  | 3710000000 |  | 23458,3 | 7471,3 | 31,8 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 807 |  |  | 3710000000 |  | 105059,4 | 5699,3 | 5,4 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | 833 |  |  | 3710000000 |  |  |  |  |
| 37 | 1 | 04 |  | Работа с инвесторами, формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа Удмуртской Республики, содействие в организации финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов | Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 | 4 | 12 | 3710400000 |  | 23458,3 | 7471,3 | 31,8 |
| 37 | 1 | 04 | 03 | Предоставление субсидий специализированным организациям по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 | 04 | 12 | 3710400000 | 810, 630 | 23458,3 | 7471,3 | 31,8 |
| 37 | 1 | 11 |  | Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Удмуртской Республики | Всего |  |  |  | 3711100000 |  | 105059,4 | 5699,3 | 5,4 |
| Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 | 4 | 12 | 3711100000 | 522 |  |  |  |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 807 | 4 | 9 | 3711100000 | 522 | 105059,4 | 5699,3 | 5,4 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | 833 | 5 | 2 | 3711100000 | 522 |  |  |  |
| 37 | 1 | 11 | 01 | Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики | Всего |  |  |  | 3711108000 |  | 24227,0 | 1294,9 | 5,3 |
| Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 | 4 | 12 | 3711108000 | 522 | - | - | - |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 807 | 4 | 9 | 3711108000 | 522 | 24227,0 | 1294,9 | 5,3 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | 833 | 5 | 2 | 3711108000 | 522 |  |  |  |
| 37 | 1 | 11 | 02 | Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики за счет средств государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" | Всего |  |  |  | 3711108200 |  | 80832,4 | 4404,4 | 5,4 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 807 | 4 | 9 | 3711108200 | 522 | 80832,4 | 4404,4 | 5,4 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | 833 | 5 | 2 | 3711108200 | 522 |  |  |  |

Форма 4

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учреждениями Удмуртской Республики по государственной программе

по состоянию на 01.07.2023г.

Наименование государственной программы «**Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»**

(указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы) | Единица измерения объема государственной услуги (работы) | Значение показателя объема государственной услуги (работы) | | Расходы бюджета Удмуртской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | | Кассовые расходы, в % |
| ГП | Пп | ОМ | М | план | факт | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | к сводной бюджетной росписи на отчетную дату |
| 37 |  |  |  | **Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»** | | | | | | | |
|  |  |  |  | В рамках государственной программы оказание государственных услуг, выполнение государственных работ не осуществляется | | | | | | | |

Форма 5

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

по состоянию на 01.07.2023г.

Наименование государственной программы «**Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»**

Ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измер-ения |  | | | | |
| Значение целевого показателя (индикатора) в году, предшествующему отчетному | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Выполнение, % (п.п.) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на 01.07.2023 |
| 37 | 0 |  | ***Государственная программа «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»*** | | | | | | |
| 37 | 0 | 1 | Объем инвестиций в основной капитал | млн руб. | 137003,9 | 141735,95 | 22980,7 | 16,2 | По данным Удмуртстат за 1 кв. 2023 года |
| 37 | 0 | 2 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млн руб. | 126031,10 | 128802,17 | 22306 | 17,3 | По данным Удмуртстат за 1 кв. 2023 года |
| 37 | 0 | 3 | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя Удмуртской Республики | тыс. руб. | 94,773 | 88,0 | 15,9 | 18,1 | По данным Удмуртстат за 1 кв. 2023 года |
| 37 | 0 | 4 | Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку | млн. руб. | 4190 | 4240 | 3770,21 | 89 | В соответствии с отчетными данными организаций реализующих инвестиционные проекты, получающих государственную поддержку за 1 кв.2023г. |
| 37 | 0 | 5 | Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | млн руб. | 132094,10 | 135721,42 | 22548,3 | 16,6 | По данным Удмуртстат за 1 кв. 2023 года |
| 37 | 0 | 6 | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям, за исключением бюджетных средств, в расчете на одного жителя (по городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики) | тыс. руб. | 53,5 | 44,3 | 10 | 22,6 | По данным Удмуртстат за 1 кв. 2023 года |
|  |  |  | ***Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов***  ***в Удмуртской Республике»*** | | | | | | |
| 37 | 1 | 1 | Количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего развития | единиц | 7 | 4 | 1 | 25 | В соответствии с отчетными данными организаций -резидентов ТОР за 1 квартал 2023г. |
| 37 | 1 | 2 | Выполнение требований по внедрению Регионального инвестиционного стандарта | элементов | - | 5 | 5 | 100 | Внедрены все 5 элементов Регионального инвестиционного стандарта |
| 37 | 1 | 3 | Количество инвесторов, привлеченных в муниципальных образованиях на инвестиционные площадки для реализации новых инвестиционных проектов | единиц | 12 | 10 | 6 | 60 | В соответствии с отчетными данными по исполнению Планов инвестиционного развития муниципальных образований за 1 полугодие 2023 года |
| 37 | 1 | 4 | Количество созданных рабочих мест в рамках территорий опережающего развития | единиц | 713 | 220 | 104 | 47,2 | В соответствии с отчетными данными организаций -резидентов ТОР за 1 квартал 2023г. |
| 37 | 1 | 5 | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в результате реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых специализированной организацией | млн руб. | 2605,0 | - | - | - | Показатель действовал  до 2023 года |
| 37 | 1 | 6 | Количество новых заключенных соглашений о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | единиц | 12 | 12 | 8 | 66,7 | Согласно отчета, предоставленного специализированной организацией за  1 полугодие 2023 года |
| 37 | 1 | 7 | Доля исполненных соглашений о сопровождении инвестиционных проектов по принципу "одного окна" | процентов | 9,8 | - | - | - | Показатель действовал  до 2023 года |
| 37 | 1 | 8 | Количество проектов, реализуемых с привлечением государственных институтов развития, созданных Российской Федерацией | единиц | 76 | - | - | - | Показатель действовал  до 2023 года |
| 37 | 1 | 9 | Количество созданных, реконструированных, модернизированных объектов капитальных вложений для дальнейшего размещения субъектов инвестиционной деятельности | кв. м | - | - | - | - | Показатель действовал  до 2022 года |
| 37 | 1 | 10 | Плановое значение показателя "Объем инвестиций в основной капитал по инвестиционным проектам, сопровождаемым специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами по вновь заключенным соглашениям о сопровождении инвестиционных проектов по принципу "одного окна" | Млн.руб. | - | 1000 | 4478,07 | 448 | Согласно отчета, предоставленного специализированной организацией за 1  полугодие 2023 года |
| 37 | 1 | 11 | Количество мероприятий федерального и межрегионального уровня на которых презентованы инвестиционные возможности Удмуртской Республики | единица | - | 3 | 4 | 133 | Согласно отчета, предоставленного специализированной организацией за  1 полугодие 2023 года |
| 37 | 1 | 12 | Количество проведенных обучающих мероприятий регионального и местного уровня, направленных на развитие компетенций служащих органов местного самоуправления и исполнительных органов Удмуртской Республики в области продвижения инвестиционных возможностей Удмуртской Республики | единица | - | 3 | 5 | 167 | Согласно отчета, предоставленного специализированной организацией за  1 полугодие 2023 года |
| 37 | 1 | 13 | Количество проведенных мероприятий в рамках Регионального инвестиционного стандарта в Удмуртской Республике | единица | - | 6 | 4 | 67 | Согласно отчета, предоставленного специализированной организацией за  1 полугодие 2023 год |
|  |  |  | ***Подпрограмма 3 «Разработка и реализация инвестиционной государственной политики»*** | | | | | | |
| 37 | 3 | 1 | Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов | единиц | 851 | 327 | 125 | 38,2 | В соответствии с отчетными данными организаций, реализующих инвестиционные проекты, получающих государственную поддержку за 1 квартал 2023 года. |
| 37 | 3 | 2 | Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку | млн руб. | 126,5 | 121 | 7,41 | 9 | В соответствии с отчетными данными организаций, реализующих инвестиционные проекты, получающих государственную поддержку за 1 квартал 2023 года. |