Форма 3

Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 01.01.2020г.

Наименование государственной **Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»**

Ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок плановый | Срок фактический | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат (включая выполнение закрепленных целевых показателей) | Проблемы, возникшие в ходе  реализации  мероприятия |
| ГП | Пп | ОМ | М |
| 37 | 1 |  |  | [Формирование благоприятной деловой среды](#P80) для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике | Тумин М.И., министр  экономики Удмуртской Республики;  Горбачев А.В., министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики;    Сурнин Д.Н., министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | январь-декабрь | январь-декабрь |  |  |  |
| 37 | 1 | 01 |  | Внедрение в Удмуртской Республике лучших управленческих практик и решений в сфере инвестиционной деятельности, разработка методических материалов и рекомендаций по вопросам инвестиционной деятельности для исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, субъектов инвестиционной деятельности | Могилева Е.В., начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Министерства экономики Удмурткой Республики (далее – Минэкономики УР);  Начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития государственно-частного партнерства  Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР (далее – начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР) | январь-декабрь | январь-декабрь | Увеличение объема привлеченных инвестиций, от реализации инвестиционных проектов.  Объем инвестиций в основной капитал – 81973 млн. руб.  Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) – 79033 млн. руб.  Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя Удмуртской Республики – 54,3 тыс. руб. | В целях внедрения лучших управленческих практик и решений в сфере инвестиционной деятельности в 2019 году полностью внедрены 4 целевых модели, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р.:  - «Качество инвестиционного портала Удмуртской Республики»,  - «Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами»,  - «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации»,  - «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности».  **По итогам 2019 года достигнуты следующие показатели:**  **Объем инвестиций в основной капитал- 100516 млн. рублей (119%);**  **Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) - 92135 млн. рублей (115%);**  **Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя Удмуртской Республики – 66,6 тыс. рублей (119 %).** |  |
| 37 | 1 | 02 |  | Организация прикладных исследований и разработок, обеспечивающих инвестиционное развитие территорий Удмуртской Республики | Могилева Е.В., начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение эффективности управления инвестиционным развитием |  |  |
| 37 | 1 | 02 | 01 | Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики и содействие органам местного самоуправления в Удмуртской Республике в разработке и реализации комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов | Яревская К.Н. , начальник отдела развития моногородов  Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР (далее - начальник отдела развития моногородов Минэкономики УР) | январь-декабрь | январь-декабрь | Достижение целевых показателей комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов | Проектным управлением Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики в 2019 году осуществлялась координация деятельности органов местного самоуправления по актуализации Комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов Сарапула, Воткинска и Глазова на период до 2025 года.  . |  |
| 37 | 1 | 03 |  | Проведение мероприятий по организации эффективных каналов прямой связи с инвесторами | Могилева Е.В., начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР;  Сунцов К.А., генеральный директор АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (по согласованию). | январь-декабрь | январь-декабрь | Достижение показателей целевой модели «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации», (распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р) | По состоянию на 31.12.2019 показатели дорожной карты целевой модели выполнены полностью 100%.  Перечень проведенных мероприятий для достижения показателей эффективности Корпорацией развития размещен в системе управления проектами «Region-id».  Целевая модель признана внедренной. |  |
| 37 | 1 | 04 |  | Работа с инвесторами, формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа Удмуртской Республики, содействие в организации финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов | Могилева Е.В., начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Стяжкина О.Д., директор АНО «Центр развития бизнеса Удмуртской Республики» (по согласованию).  Сунцов К.А., генеральный директор АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (по согласованию). | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности и делового имиджа Удмуртской Республики |  |  |
| 37 | 1 | 04 | 01 | Мероприятия по обеспечению и развитию инвестиционной инфраструктуры | Могилева Е.В., начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Стяжкина О.Д., директор АНО «Центр развития бизнеса Удмуртской Республики» (по согласованию).  Сунцов К.А., генеральный директор АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (по согласованию). | январь-декабрь | январь-декабрь | Развитие инвестиционной инфраструктуры | Постановлением Правительства УР от 27.06.2018 № 252 определены специализированные организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» и АНО «Центр развития бизнеса Удмуртской Республики», их функции и полномочия, порядок взаимодействия с ИОГВ УР по сопровождению инвестиционных проектов по принципу "одного окна", а также показатели эффективности их деятельности.  Согласно отчету, Корпорацией по состоянию на 1 января 2020 года плановые значения показателей результативности на 2019 год в соответствии с соглашением достигнуты полностью:  - заключено **38 соглашений** о сопровождении инвестиционных проектов, что составляет 146 % к плановому значению.  - объем привлеченных инвестиций в основной капитал в результате реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых специализированной организацией по принципу «одного окна» **составил 527,4 млн. рублей** (105% к плановому значению).  - проведено 5 презентационных мероприятий (100 % к плановому значению). |  |
| 37 | 1 | 04 | 02 | Участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках международных инвестиционных форумов | Могилева Е.В., начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР;  Петров А.Н., начальник Управления по развитию малого и среднего предпринимательства и внешнеэкономической деятельности Минэкономики УР;  Сунцов К.А., генеральный директор АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (по согласованию). | январь-декабрь | январь-декабрь | Продвижение инвестиционных проектов и площадок Удмуртской Республики в рамках проводимых форумов | В 2019 года осуществлялась подготовка и участие:  - в Российском инвестиционном форуме-2019 в г. Сочи (РИФ-2019, с 13 -15 февраля 2019),  -в 6 –ом форуме «Российская неделя ГЧП 2019» (23-26- апреля 2019г.),  - в XI Международном экономическом саммите "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2020, г. Казань,  - в Питерском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ 2019, с 06-08 июня 2019г.),  - в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2020, г. Ектеринбург (07-09 июля 2019 г.),  - в V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2020, г. Владивосток (4–6 сентября 2019 г.) |  |
| 37 | 1 | 05 |  | Мероприятия по обучению специалистов органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, предприятий и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвестиционными проектами | Могилева Е.В., начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Сунцов К.А., генеральный директор АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (по согласованию);  Стяжкина О.Д., директор АНО «Центр развития бизнеса Удмуртской Республики» (по согласованию). | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение уровня компетентности специалистов органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвестиционными проектами | В 2019 году организованы и проведены мероприятия:  - мотивационная сессии Главы УР А.В. Бречалова для участников бизнес-акселератора;  - рабочее совещание по вопросам вытеснения многоразового стоматологического шприца в муниципальных учреждениях УР и повсеместном внедрении одноразового инъектора (протокол от 23.01.2019г. №1);  - встреча инициаторов инновационных проектов с директором бизнес-акселератора АО «ТВЭЛ» Кречетовым Станиславом Дмитриевичем (8 февраля 2019г.):,  - встреча с основателем сети ДОДО пицца.  повышение квалификации по программам «Управление ГЧП в сфере здравоохранения и санитарно-курортного лечения», "Управление инвестиционными проектами, реализуемыми на принципах ГЧП" 14-25 октября 2019г. ООО «ГЧП-ИНСТИТУТ»  повышение квалификации по Д,ПО РАНХ и ГС «Специалист по работе с инвесторами и инвестиционными проектами» 27.03.19- 29.11.19 Дополнительное образование по программе "Системный подход в управлении Регионом" в Российской государственной академии народного хозяйства и государственной службы  при Президенте РФ |  |
| 37 | 1 | 06 |  | Мероприятия по поддержке инвестиционной деятельности на этапах инициирования, разработки и реализации инвестиционных проектов | Могилева Е.В., начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Сунцов К.А., генеральный директор АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (по согласованию);. | январь-декабрь | январь-декабрь | Достижение показателей целевой модели «Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами» (распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р) | По состоянию на 31.12.2019 показатели дорожной карты целевой модели выполнены полностью 100%.  Для достижения показателей целевой модели в 2018 году создана специализированная организация по работе с инвесторами АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (далее –Корпорация), утверждены основные показатели эффективности деятельности спецорганизации, запущен сайт спецорганизации (https://madeinudmurtia.ru/), обеспечено участие представителей спецорганизации в общероссийских мероприятиях инвестиционной направленности, силами спецорганизации осуществляется наполнение и актуализация карты инвестиционных возможностей Удмуртской Республики (инвестиционные площадки и проекты https://madeinudmurtia.ru/map/).  Перечень проведенных мероприятий для достижения показателей эффективности Корпорацией развития размещен в системе управления проектами «Region-id». |  |
| 37 | 1 | 06 | 01 | Формирование и ведение Реестра инвестиционных проектов Удмуртской Республики | Начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Обеспечение актуального состояния Реестра инвестиционных проектов Удмуртской Республики | В течении 2019 года Министерством экономики Удмуртcкой Республики осуществлялась актуализация Реестра инвестиционных проектов Удмуртской Республики:  - включено в Реестр 4 проекта на общую сумму 1232,87 млн. рублей в соответствии с приказами Министерства экономики УР,  - исключено из Реестра 53 проекта в соответствии с приказами Министерства экономики УР.  Всего по состоянию на 31.12.2019 в Реестре инвестиционных проектов Удмуртской Республики 100 проектов, общий объем инвестиций составляет 177487,521 млн. рублей. |  |
| 37 | 1 | 06 | 02 | Формирование и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры | Начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Увеличение объема привлеченных инвестиций, в том числе зарубежных, от реализации инвестиционных проектов. Объем инвестиций в основной капитал – 81 973 млн. руб.  Выполнение требований положений Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти по формированию благоприятного инвестиционного климата в Удмуртской Республике -15 | 10.04.2019 года Советом по инвестиционной деятельности и конкурентной политике утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на период 2019-2021 годов в целях информирования инвесторов, иных заинтересованных лиц о развитии в Удмуртской Республике транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктур, определяется порядок формирования и актуализации плана, а также критерии отбора инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры.  План размещен на инвестиционном портале Удмуртской Республики в разделе «Помощь инвестору».  Информация об объектах размещена на карте Инвестиционной возможности Удмуртской Республики.  **По итогам 2019 года достигнуты следующие показатели:**  **Объем инвестиций в основной капитал- 100 516 млн. рублей (119%)**  **Выполнение требований положений Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти по формированию благоприятного инвестиционного климата в Удмуртской Республике -15 (100%)** |  |
| 37 | 1 | 07 |  | Развитие механизмов и инструментов в сфере государственно-частного партнерства | Могилева Е.В., начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Реализация проектов государственно-частного партнерства | Приказом Министерства экономики Удмуртской Республики от 24 января 2019 года № 22 утвержден Перечень объектов, находящихся в собственности Удмуртской Республики, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 2019 год.  Подготовлены заключения по 10 проектам концессионных соглашений.  В 2019 году в республике заключено 6 концессионных соглашений с общим объемом инвестиций 2,8 млрд. рублей, из них:  ***в сфере жилищно-коммунального хозяйства*:**  - «Концессионное соглашение в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Глазов» от 20.05.2019 г.  - «Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения МО «Город Сарапул» от 28.06.2019 года.  - «Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения МО «Воткинский район» от 26.12.2019 года.  - «Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения МО «Город Ижевск».  ***в сфере спорта****:* «Концессионное соглашение о создании и использовании (эксплуатации) объекта спорта – «Плавательный бассейн в городе Ижевске» по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Иёндустриальный район, в 50 м. на запад от здания по ул. Советская, 35» от 23.09.2019 года;  ***в сфере культуры***: «Создание и реконструкция объекта недвижимости по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, д. Дулесово» от 10.10.2019 года.  Министерство экономики Удмуртской Республики ежегодно осуществляет мониторинг реализации соглашений о ГЧП, МЧП, концессионных соглашений. Всего по состоянию на 31 декабря 2019 года в Удмуртской Республике 56 инвестиционных проекта, реализующихся на принципах ГЧП, общий объем инвестиций составляет 22,86 млрд. руб. (в т.ч.52 концессионных соглашения) |  |
| 37 | 1 | 08 |  | Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики, по привлечению инвесторов, институтов развития, инвестиционных и финансовых институтов и по вовлечению местного делового сообщества в инвестиционную деятельность | Могилева Е.В., начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Петров А.Н., начальник Управления по развитию малого и среднего предпринимательства и внешнеэкономической деятельности Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики, активизация инвестиционной деятельности |  |  |
| 37 | 1 | 08 | 01 | Участие в подготовке и проведении мероприятий по продвижению интересов Удмуртской Республики в сфере развития инвестиционной деятельности (выставки, ярмарки, видеоконференции, бизнес-миссии и др.) | Петров А.Н., начальник Управления по развитию малого и среднего предпринимательства и внешнеэкономической деятельности Минэкономики УР;  Могилева Е.В., начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР;  Сунцов К.А., генеральный директор АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (по согласованию). | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики, активизация инвестиционной деятельности | В целях популяризации государственно-частного партнерства в Удмуртской Республике Правительство Удмуртской Республики совместно с АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» приняли участие:  - в Российском инвестиционном форуме-2019 в г. Сочи (РИФ-2019, с 13.02.19-15.02.2019). 14 февраля в ходе форума заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Удмуртской Республики, Администрацией МО «Город Ижевск» и Автономной некоммерческой организацией «Национальный Центр развития государственно-частного партнёрства»;  - в 6 –ом форуме «Российская неделя ГЧП 2019» (23-26- апреля 2019г.),  - в Питерском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ 2019, с 06.06.19-08.06.19). На форуме Правительством Удмуртской Республики и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» подписано соглашение о сотрудничестве. |  |
| 37 | 1 | 08 | 02 | Информационно-консультационная поддержка предприятий Удмуртской Республики в продвижении на российские и международные рынки товаров (работ, услуг) в рамках реализации инвестиционных проектов | Петров А.Н., начальник Управления по развитию малого и среднего предпринимательства и внешнеэкономической деятельности Минэкономики УР;  Могилева Е.В., начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР;  Сунцов К.А. генеральный директор АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (по согласованию). | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики, активизация инвестиционной деятельности | В целях информационно-консультационной поддержки предприятий Удмуртии:  Проведена рекламная кампания по продвижению возможностей ТОСЭР Сарапул и Глазов,  Осуществлялась публикация о поддержке инвестпроектов в режиме «одного окна» для инвесторов в деловой прессе;  Созданы объединенный портал поддержки инвесторов и субъектов МСП madeinudmurtia.ru, использование в качестве инвестиционного портала согласовано с АСИ, а также мобильное VR-приложение карта инвестиционных возможностей.  Обновлена и актуализирована карта инвестиционных возможностей https://madeinudmurtia.ru/map/  В целях продвижения инвестиционных проектов принято участие в:  - Российском инвестиционном форуме-2019 в г. Сочи (РИФ-2019, с 13.02.19-15.02.2019),  - Питерском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ 2019, с 06.06.19-08.06.19),  - Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2020, г. Ектеринбург (07-09 июля 2019 г.),  - V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2020, г. Владивосток (4–6 сентября 2019 г.)  Организованы и проведены:  - мотивационная сессии Главы УР А.В. Бречалова для участников бизнес-акселератора;  - встреча инициаторов инновационных проектов с директором бизнес-акселератора АО «ТВЭЛ» Кречетовым Станиславом Дмитриевичем (8 февраля 2019г.)  Форум «Сделано в Удмуртии»  - встреча предпринимателей с основателем сети ДОДО пицца. |  |
| 37 | 1 | 09 |  | Создание, обновление и поддержка интернет-ресурсов в сфере инвестиционной деятельности | Могилева Е.В., начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР;  Сунцов К.А. генеральный директор АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (по согласованию). | январь-декабрь | январь-декабрь | Достижение показателей целевой модели «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации» (распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р) | По состоянию на 31.12.2019 показатели дорожной карты целевой модели выполнены полностью 100%.  Перечень проведенных мероприятий для достижения показателей эффективности Корпорацией развития размещен в системе управления проектами «Region-id».  Целевая модель признана внедренной.  Доработана карта инвестиционных возможностей в части автоматизации загрузки информации и интеграции с CRM.  Получено 980 заявок по мерам поддержки.  8 000 подписчиков в социальных сетях.  5000 клиентов в базе CRM |  |
| 37 | 1 | 11 |  | Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Удмуртской Республики | Могилева Е.В., начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Яревская К.Н.  начальник отдела развития моногородов Минэкономики УР;  Горбачев А.В., министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики  Сурнин Д.Н., министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | январь-декабрь | январь-декабрь | Привлечение инвестиций для реализации инвестиционных проектов, получающих государственную поддержку  Количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего социально-экономического развития – 7 единиц  Количество инвесторов, привлеченных в муниципальных образованиях на инвестиционные площадки для реализации новых инвестиционных проектов – 5 единиц.  Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку – 3000 млн.руб. | Новые инвестиционные проекты реализуют резиденты ТОСЭР «Сарапул» и ТОСЭР «Глазов» - по состоянию на 01.01.2020 на территориях зарегистрировано 18 резидентов.  В рамках реализации соглашений с Фондом развития моногородов:  в г. Воткинск осуществляется реализация новых инвестиционных проектов: «Создание цеха по изготовлению нефтепромыслового оборудования» (инициатор - ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»); «Выход на проектную мощность предприятия по производству электротехнического оборудования» (инициатор – ООО «Электротехнический завод «Вектор»);  в г. Глазов реализуется инвестиционный проект «Новая мебельная фабрика» (инициатор ООО «Глазовская мебельная фабрика»).  **По итогам 2019 года достигнуты показатели:**  **Количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего социально-экономического развития достигнуто - 12 (240 %);**  **Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку – 3108 млн. руб. (104%)** (данные по показателю представлены за 2018 год в связи с отсутствием отчетности за 2019 год на отчетную дату по организациям, которым предоставлены земельные участки без торгов) |  |
| 37 | 1 | 11 | 01 | Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики | Яревская К.Н.,  начальник отдела развития моногородов Минэкономики УР;  Горбачев А.В., министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской  Сурнин Д.Н., министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | январь-декабрь | январь-декабрь | Привлечение инвестиций для реализации инвестиционных проектов в моногородах Удмуртской Республики | Показатели деятельности ТОСЭР "Сарапул" за 2019 год:  - Количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего социально-экономического развития – 10 единиц  Создано рабочих мест – 195 ед.  Объем инвестиций – 122,35 млн. руб.  С начала 2018 года в реестр резидентов ТОСЭР «Сарапул» включены 16 резидентов, осуществляющих свою деятельность на территории города Сарапула (общий объем инвестиций – более 19,218 млрд. руб., создание 2 005 новых рабочих мест).  1) ООО «СП «Техника» проект «Производство частей приборов для измерения»;  2) ООО «КомАР» проект «Создание производства стекловолокна и композитных изделий»;  3) ООО «ПСК «ВЕЛЛИФТ» проект «Организация производства металлических изделий, компонентов промышленного оборудования, грузоподъемных механизмов, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования»;  4) ООО «Экопектин» проект «Завод по производству пектина»;  5) ООО «СП «Алькор» проект «Производство респираторов»;  6) ООО «Сарапульский электромеханический завод» проект «Производство электротехнической продукции»;  7) ООО «ВакууммашЭлектро» проект «Организация производства импортозамещающих интеллектуальных датчиков давления VMP»;  8) ООО «Сарапульский Завод Растительных Масел» проект «Завод по производству рапсового масла»;  9) ООО «Сириус» проект «Швейное производство»;  10) ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЦВЕТОЧНАЯ КОМПАНИЯ» проект «Организация цветочного производства».  11) ООО «Эколюмен» проект «Организация производства светодиодных светильников и металлоконструкций в городе Сарапул»;  12) ООО «ИнфоДжет» проект «Создание центра обслуживания баз данных и обработки информации»;  13) ООО «АГРАСЕЙН» «Межрегиональный агро-индустриальный парк в ТОСЭР г. Сарапул»;  14) ООО «Рустрак» проект «Сборочное производство колесных сельскохозяйственных тракторов из тракторокомплектов зарубежного и российского производства»;  15) ООО «Универсальный контейнерный терминал Сарапул» проект «Создание универсального контейнерного терминала «Сарапул»;  16) ООО «САРАПУЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» проект «Линия по производству шпона».  Показатели деятельности ТОСЭР "Глазов" за 2019 год:  - Количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего социально-экономического развития – 2 единиц  Создано рабочих мест – 6 ед.  Объем инвестиций – 0,192 млн. руб. |  |
| 37 | 1 | 11 | 02 | Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики за счет средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» | Яревская К.Н.,  начальник отдела развития моногородов Минэкономики УР;  Горбачев А.В., министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики  Сурнин Д.Н., министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | январь-декабрь | январь-декабрь | Привлечение инвестиций для реализации инвестиционных проектов в моногородах Удмуртской Республики | **В части использования финансовых мер поддержки некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (далее – Фонд)** в Удмуртской Республике активно ведется работа по подготовке и представлению в Фонд заявок на софинансирование расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях. Во всех трех моногородах сформированы, поданы заявки и заключены Соглашения с Фондом о софинасиовании, в связи с чем Удмуртская Республика стала первым регионом получившим поддержку по всем моногородам.  **Город Воткинск**  25 апреля 2018 года подписано соглашение между Удмуртской Республикой и Фондом о софинасировании расходов Удмуртской Республики в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании «Город Воткинск» Удмуртской Республики № 06-04-30.  Общая стоимость объектов инфраструктуры – 84,01 млн. рублей,  Средства Фонда – 64,98  млн. рублей,  Средства бюджета Удмуртской Республики – 5,49 млн. рублей,  Средства бюджета МО – 13,54 млн. руб.  **На 01.01.2020 средства освоены в полном объеме, объекты инфраструктуры введены в эксплуатацию.**  Построены и введены в эксплуатацию следующие объекты инфраструктуры:   1. Строительство канализационных сетей и сооружений хозяйственно-бытовой канализации от ул. Тихой до КНС № 2 в г. Воткинске Удмуртской Республики; 2. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Победы, участок от автодороги объездная г. Воткинска до Завода РТО в г. Воткинске УР:   Строительство объектов инфраструктуры в г. Воткинске позволит реализовать следующие инвестиционные проекты:   1. «Создание цеха по изготовлению нефтепромыслового оборудования» (инициатор - ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»); 2. «Выход на проектную мощность предприятия по производству электротехнического оборудования» (инициатор – ООО «Электротехнический завод «Вектор»).   **На 01.01.2020 предприятиями создано 111 рабочих мест, освоено инвестиций – 189,47 млн. рублей (план: 273 раб. мест; 253,473 млн. руб. инвестиций).**  **Идем в графике согласно соглашению и доп. соглашениям к нему.**  **К концу 2024 года установленные показатели будут исполнены.**  **Город Сарапул**  7 декабря 2017 года между Удмуртской Республикой и Фондом заключено соглашение № 06-22-25 о софинасировании расходов Удмуртской Республики в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании «Город Сарапул» Удмуртской Республики.  Общая стоимость объектов инфраструктуры составила (по доп. Соглашению № 4 от 27.11.2018) 126,99 млн. руб.:  Средства Фонда – 73,98 млн. руб.,  Средства бюджета Удмуртской Республики – 45,6 млн. рублей,  Средства бюджета МО – 7,41 млн. руб.  **На 01.01.2019 средства освоены в полном объеме, объекты инфраструктуры введены в эксплуатацию.**  Объекты инфраструктуры, введенные в эксплуатацию для реализации инвестиционного проекта (наименование объектов согласно ПСД):  - реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики. (Участок ул. Азина 177 - ул. Казанская);  - реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики. (Участок перехода через железную дорогу);  - реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики. (Участок водоотводной канал (левый берег) - ул. Амурская);  - реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 (участок от водоотводного канала (левый берег) до ул. Мостовая и участок от ул. Интернациональная до ул. 1-й Сарапульский переулок);  - наружное электроснабжение производственной площадки Сарапульского мясокомбината по 2 категории надежности;  - реконструкция улично-дорожной сети к производственной площадке Сарапульского мясокомбината. Дорога к сарапульскому мясокомбинату.  **На 01.01.2020 создано 92 рабочих места, освоено инвестиций нарастающим итогом с 2017 года – 172,088 млн. рублей (план: 100 раб. мест, 160 млн. руб. инвестиций).**  **Идем в графике согласно соглашению.**  **К концу 2020 года установленные показатели будут исполнены**  **Город Глазов**  8 октября 2018 года между Удмуртской Республикой и Фондом заключено соглашение № 06-04-34 о софинансировании расходов Удмуртской Республики в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании «Город Глазов» Удмуртской Республики.  Общая стоимость объектов инфраструктуры составила 102,226 млн. руб.:  Средства Фонда – 81,81 млн. руб.  Средства бюджета Удмуртской Республики – 12,623 млн. рублей,  Средства бюджета МО – 7,793 млн. руб.  **На 01.01.2020 средства освоены в полном объеме, объекты инфраструктуры введены в эксплуатацию.**  Объекты инфраструктуры, введенные в эксплуатацию для реализации инвестиционного проекта:  Этап 1. «Сети электроснабжения»;  Этап 2. «Сети водоснабжения»;  Этап 3. «Сети хозяйственно-бытовой канализации»;  Этап 4. «Автомобильная дорога (реконструируемая часть)»;  Этап 5. «Автомобильная дорога (новое строительство)».  Строительство объектов инфраструктуры в г. Глазове позволит реализовать инвестиционный проект **«Новая мебельная фабрика» (инициатор ООО «Глазовская мебельная фабрика»)**.  **На 01.01.2020 создано 52 рабочих мест, освоено инвестиций – 323,602 млн. руб. (план: 256 раб. мест, 392,358 млн. руб. объем инвестиций).**  **Идем в графике.**  **К концу 2022 года установленные показатели будут исполнены**  По состоянию на 1 января 2020 г. фактические расходы составили в общей сумме 186,236 млн. руб., в том числе средства бюджета Удмуртской Республики – 18,113 млн. руб., средства бюджетов моногородов – 21,333 млн. руб., средства некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» освоены в объеме – 146,79 млн. руб. |  |
| 37 | 1 | 12 |  | Мониторинг дорожной карты внедрения в Удмуртской Республике лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата ([распоряжение](consultantplus://offline/ref=99CE7C07E05ABBD993A841D59924DEB3A7594723F353A9A052B84AD9D71F226Fg6vDK) Правительства Удмуртской Республики от 12.05.2015 № 447-р) | Могилева Е.В., начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики | В 2019 году осуществлялся мониторинг дорожной карты внедрения в Удмуртской Республике лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата ([распоряжение](consultantplus://offline/ref=99CE7C07E05ABBD993A841D59924DEB3A7594723F353A9A052B84AD9D71F226Fg6vDK) Правительства Удмуртской Республики от 12.05.2015 № 447-р). В соответствии с ответами о реализации мероприятий дорожной карты и достижении целевых показателей, поступившими от ответственных исполнителей Министерством экономики УР подготовлен и направлен Председателю Правительства Удмуртской Республики сводный отчет о ходе реализации дорожной карты за 2019 год. |  |
| 37 | 1 | 13 |  | Мониторинг исполнения требований Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Удмуртской Республике на 2014-2018 годы ([распоряжение](consultantplus://offline/ref=99CE7C07E05ABBD993A841D59924DEB3A7594723F353A9A052B84AD9D71F226Fg6vDK) Правительства Удмуртской Республики от 15.09.2014 № 664-р) | Могилева Е.В., начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики  Выполнение требований положений Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти по формированию благоприятного инвестиционного климата в Удмуртской Республике – 15 единиц | В отчетном периоде осуществлялся мониторинг Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Удмуртской Республике.  **По итогам 2019 года значение целевого показателя государственной программы достигнуто полностью:**  **Выполнение требований положений Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти по формированию благоприятного инвестиционного климата в Удмуртской Республике - 15 (100%)** |  |
| **37** | **3** |  |  | [**Разработка и реализация**](#P156) **инвестиционной государственной политики** | Тумин М.И., министр  экономики Удмуртской Республики | **январь-декабрь** | **январь-декабрь** |  |  |  |
| 37 | 3 | 01 |  | Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики | Могилева Е.В., начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики | В отчетном периоде продолжилась реализация мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики: приняты 2 закона Удмуртской Республики, 1 Указ Главы Удмуртской Республики, 3 распоряжения и 3 постановления. |  |
| 37 | 3 | 03 |  | Мероприятия по государственной поддержке инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства | Могилева Е.В., начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Привлечение инвестиций для реализации инвестиционных проектов государственно-частного партнерства. Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку – 3000 млн. руб. | В 2019 году в республике заключено 6 концессионных соглашений с общим объемом инвестиций 2,8 млрд. рублей, в рамках которых оказывается государственная поддержка в соответствиями с условиями соглашений.  По итогам 2019года значения целевых полностью достигнут показатель государственной программы Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку – 3108 млн.руб. (104%) (данные по показателю представлены за 2018 год в связи с отсутствием отчетности за 2019 год на отчетную дату по организациям, которым предоставлены земельные участки без торгов) |  |
| 37 | 3 | 03 | 01 | Предоставление бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Удмуртской Республики на реализацию инвестиционных проектов государственно-частного партнерства | Начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-август | Привлечение инвестиций для реализации инвестиционных проектов государственно-частного партнерства | В соответствии с Законом УР «О бюджете Удмуртской Республики на 2019 и плановый период 2020-2021г» бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Удмуртской Республики на реализацию проектов ГЧП в 2019 году не предусмотрены. |  |
| 37 | 3 | 04 |  | Анализ и совершенствование нормативной правовой базы,  регламентирующей инвестиционную деятельность | Могилева Е.В., начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики | Разработаны и приняты нормативно-правовые акты:  - Закон Удмуртской Республики от 16.05.2019 № 20-РЗ «О внесении изменения в статью 3 закона Удмуртской Республики «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов», в соответствии с которым дополнительно установлены критерии, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты, реализуемые на территории городских округов, имеющих статус моногородов, и городских округов с численностью населения до 50 тысяч человек. В частности, снижен суммарный объем инвестиций в рамках реализации инвестиционного проекта со 100 миллионов рублей до 50 миллионов рублей при условии осуществления капитальных вложений в срок, не превышающий трех лет с даты принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов,  - Закон Удмуртской Республики от 08.07.2019 № 33-РЗ «О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики», в соответствии с которым внесены изменения в следующие Законы Удмуртской Республики: от 27 ноября 2002 года N 63-РЗ «О транспортном налоге в Удмуртской Республике», от 27 ноября 2003 года № 55-РЗ «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике», от 27 декабря 2005 года № 73-РЗ «О государственной промышленной политике Удмуртской Республики», от 22 июня 2006 года № 26-РЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»,  - Указ Главы Удмуртской Республики от 02.04.2019 № 39 «О внесении изменений в Указ Президента Удмуртской Республики от 23 ноября 2006 года № 175 «О Совете по инвестиционной деятельности и конкурентной политике в Удмуртской Республике»,  - распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 20.02.2019 № 154-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 мая 2018 года № 623-р «Об утверждении регламента работы и состава экспертной группы по подготовке экспертного заключения о соответствии инвестиционного проекта критериям, установленным Законом Удмуртской Республики от 12 мая 2015 года № 24-РЗ «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов», и о возможности (невозможности) предоставления испрашиваемого земельного участка для реализации инвестиционного проекта»,  - распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 11.04.2019 года № 386-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 28 ноября 2016 года № 1534-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства (внедрению регионального ГЧП-Стандарта) на территории Удмуртской Республики» прошел процедуру согласования в ИОГВ УР и в настоящее время находится на подписи у Председателя Правительства УР,  - распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 29.04.2019 471-р «О комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) в Удмуртской Республике»,  - постановление Правительства Удмуртской Республики от 29.04.2019 № 167 «Об особенностях функционирования территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) в Удмуртской Республике, и признании утратившим силу постановления Правительства Удмуртской Республики от 28 декабря 2017 года № 567 «Об особенностях функционирования территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул»,  - постановление Правительства Удмуртской Республики от 29.04.2019 № 172 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий специализированным организациям по привлечению инвестиций и работе с инвесторами»,  - постановление Правительства Удмуртской Республики от 29.04.2019 № 166 «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 27 июня 2018 года № 252 «Об определении специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Удмуртской Республике, функциях, полномочиях и порядке их взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики»,  - Постановление Правительства УР от 30 октября 2019 г. N 497 «О внесении изменений в Постановление Правительства Удмуртской Республики от 27.06.2018 N 252 «Об определении специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Удмуртской Республике, функциях, полномочиях и порядке их взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики».  Разработаны и проходят процедуру согласования следующие нормативные правовые акты:  - проект закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики от 3 апреля 2013 года № 14-РЗ «Об инвестиционном фонде Удмуртской Республики»,  - проект закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»,  - проект закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в некоторые Законы Удмуртской Республики» (вносятся изменения в закон Удмуртской Республики от 5 марта 2003 года № 8-РЗ «О налоговых льготах, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности», закон Удмуртской Республики от 27 ноября 2003 года № 55-РЗ «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике»),  - проект закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики от 12 мая 2015 года № 24-РЗ «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов»,  - проект постановления Правительства Удмуртской Республики «Об утверждении положения о порядке заключения инвестиционного договора»,  - проект постановления Удмуртской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 10 июня 2013 года № 244 «Об утверждении Положения об инвестиционном фонде Удмуртской Республики»,  - проект постановления Удмуртской Республики О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 29 апреля 2019 года № 172 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий специализированным организациям по привлечению инвестиций и работе с инвесторами». |  |
| 37 | 3 | 05 |  | Предоставление инвесторам налоговых льгот | Могилева Е.В., начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Привлечение инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет Удмуртской Республики, создание новых рабочих мест  Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов – 550 единиц. Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку – 450 млн. рублей. | По данным отчетов отраслевых министерств в 2019 году льготы по налогу на прибыль и (или) льготы по налогу на имущество получают 5 организаций по результатам проведенных конкурсов в 2014-2016 годах. Сумма предоставленных налоговых льгот за 9 месяцев 2019 года составила 23,8 млн. рублей (в том числе по налогу на прибыль – 16,3 млн. руб., по налогу на имущество – 7,5 млн. руб.), в рамках реализации данных инвестиционных проектов в текущем году освоено инвестиций 81,2 млн. рублей, перечислено налоговых платежей в консолидированный бюджет Удмуртской Республики 1 340,6 млн. рублей (информация по итогам года будет представлена отраслевыми министерствами в Министерство до 20 апреля 2020 года.).  **По итогам 2019 года достигнуты показатели государственной программы:**  **Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку – 892 млн. руб. (198%)** (данные показателя представлены за 2018 год, так как информация за 12 месяцев 2020 будет представлена отраслевыми министерствами после 20.04.2020 года в соответствии с распоряжением Правительства УР от 10.05.2011 N 344-р.)  **Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов – 761 (127%)** (данные по показателю представлены за 2018 год в связи с отсутствием отчетности за 2019 год на отчетную дату по организациям, которым предоставлены земельные участки без торгов) |  |
| 37 | 3 | 06 |  | Координация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики в рамках решения задач увеличения объема инвестиций и поступления доходов в бюджет Удмуртской Республики ([распоряжение](consultantplus://offline/ref=99CE7C07E05ABBD993A841D59924DEB3A7594723F353A9A052B84AD9D71F226Fg6vDK) Правительства Удмуртской Республики от 10.05.2011 № 344-р) | Могилева Е.В., начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики в рамках решения задач увеличения объема инвестиций и поступления доходов в бюджет Удмуртской Республики | Ежеквартально Министерство экономики Удмуртской Республики осуществляется мониторинг инвестиционных проектов, получающих государственную поддержку, в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=99CE7C07E05ABBD993A841D59924DEB3A7594723F353A9A052B84AD9D71F226Fg6vDK) Правительства Удмуртской Республики от 10.05.2011 № 344-р.  Информация за 2019 год по основным показателям проектов, получающих государственную поддержку, будет представлена отраслевыми министерствами в Минэкономики УР до 20.04.2020г. |  |
| 37 | 3 | 09 |  | Мониторинг реализации [плана](consultantplus://offline/ref=99CE7C07E05ABBD993A841D59924DEB3A7594723FD55A8A152B84AD9D71F226F6D77E0B37C068FE17DD553gCvEK) мероприятий Инвестиционной стратегии Удмуртской Республики на период до 2025 года | Могилева Е.В., начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Выполнение мероприятий Инвестиционной стратегии Удмуртской Республики на период до 2025 года | Реализация мероприятий Инвестиционной стратегии Удмуртской Республики на период до 2025 года осуществлялась в соответствии с реализацией мероприятий государственной программы «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республики. |  |
| 37 | 3 | 10 |  | Формирование и актуализация Инвестиционного [меморандума](consultantplus://offline/ref=99CE7C07E05ABBD993A841D59924DEB3A7594723F25BA9A45BB84AD9D71F226F6D77E0B37C068FE17FD057gCvDK) Удмуртской Республики | Могилева Е.В., начальник Управления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития ГЧП и экономики органов местного самоуправления Минэкономики УР;  Начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Минэкономики УР | январь-декабрь | январь-декабрь | Формирование и поддержание имиджа инвестиционно- привлекательного региона | Инвестиционный меморандум Удмуртском Республики актуализирован (Указ Главы УР от 04 июля .2018 года № 134 «О внесении изменения в некоторые Указ Главы Удмуртской Республики») |  |

Форма 6

Сведения о внесенных в государственную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2020г.

Наименование государственной программы «**Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»** (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  |  |  |  |  |