Доклад

о реализации государственной программы Удмуртской Республики

«Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» в 2019 году

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2015 года № 580 утверждена государственная программа Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» (далее - государственная программа). Целью государственной программы является создание условий для развития инвестиционной деятельности, направленной на решение задач социально- экономического развития Удмуртской Республики.

Ответственным исполнителем государственной программы в 2019 году являлось Министерство экономики Удмуртской Республики (далее - Министерство).

Соисполнителями государственной программы являются Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, иные исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики

Государственная программа состоит из 3 подпрограмм:

* Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике;
* Создание условий для реализации государственной программы;
* Разработка и реализация инвестиционной государственной политики.

Законом Удмуртской Республики от 25.12.2018г. № 85-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по состоянию на 1 января 2019 года на реализацию государственной программы Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» (далее соответственно – Закон о бюджете УР, государственная программа) предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 155672,5 тыс. рублей на реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике».

В отчетном периоде финансирование мероприятий государственной программы было увеличено до 249 032,72 тыс. рублей.

В ходе реализации мероприятий государственной программы по состоянию на 1 января 2020 года фактически осуществлены расходы в сумме 215 517,19 тыс. рублей, что составляет 86,5 процентов от запланированных на отчетную дату в государственной программе и предусмотренных Законом о бюджете УР средств.

**В рамках подпрограммы «Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике» в 2019 году проведены следующие мероприятия с бюджетным финансированием:**

**1. Работа с инвесторами, формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа Удмуртской Республики, содействие в организации финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов**». В 2019 году перечислена субсидия специализированным организациям по привлечению инвестиций и работе с инвесторами **в сумме 75 751,4 тыс**. **рублей**, что составляет 100 % от плана на отчетную дату, в том числе:

АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» - 69 000,0 тыс. руб.

АНО «Центр развития бизнеса Удмуртской Республики» - 6 751,4тыс. руб.

1.2. Фактически расходы на реализацию плана мероприятий по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в 2019 году АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (далее - Корпорация) составили 60 586,3 тыс. рублей. Неиспользованный остаток субсидии в финансовом году составил 8 413,7 тыс. рублей, из них средства в размере 5 836 тыс. рублей возвращены в бюджет Удмуртской Республики 29.01.2020 г., субсидия в размере 2 577,8 тыс. рублей будет использована Корпорацией на осуществление деятельности до 30.04.2020 года.

Согласно отчету, Корпорацией по состоянию на 1 января 2020 года плановые значения показателей результативности на 2019 год в соответствии с соглашением достигнуты полностью:

- заключено **38 соглашений** о сопровождении инвестиционных проектов, что составляет 146 % к плановому значению.

- объем привлеченных инвестиций в основной капитал в результате реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых специализированной организацией по принципу «одного окна» **составил 527,4 млн. рублей** (105% к плановому значению).

- проведено 5 презентационных мероприятий (100 % к плановому значению).

В целях продвижения инвестиционных проектов и площадок Удмуртской Республики Корпорацией совместно с Правительством Удмуртской Республики осуществлялась подготовка и участие:

- в Российском инвестиционном форуме-2019 в г. Сочи (РИФ-2019, с 13 -15 февраля 2019). 14 февраля в ходе форума заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Удмуртской Республики, Администрацией МО «Город Ижевск» и Автономной некоммерческой организацией «Национальный Центр развития государственно-частного партнёрства»;

-в 6 –ом форуме «Российская неделя ГЧП 2019» (23-26- апреля 2019г.),

- в XI Международном экономическом саммите "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2020, г. Казань,

- в Питерском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ 2019, с 06-08 июня 2019г.). На форуме Правительством Удмуртской Республики и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» подписано соглашение о сотрудничестве.

- в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2020, г. Екатеринбург (07-09 июля 2019 г.),

- в V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2020, г. Владивосток (4–6 сентября 2019 г.)

Для повышения уровня компетентности специалистов Корпорации по сопровождению инвестиционных проектов в сфере ГЧП проведено обучение по программам:

- «Финансовое моделирование в проектах ГЧП: практические аспекты» в июле 2019 года (г. Москва, ООО «ГЧП – Институт),

- «Управление проектами ГЧП в сфере здравоохранения и санаторно-курортного лечения» в сентябре 2019 года (г. Москва, ООО «ГЧП-Институт),

- «Управление инвестиционными проектами, реализуемыми на принципах государственно-частного партнёрства» в октябре 2019 года (ООО «ГЧП - Институт» совместно с Кафедрой экономической политики и ГЧП МГИМО МИД России при поддержке Национального Центра ГЧП (г. Москва).

Организованы и проведены обучающие мероприятия для предприятий:

- мотивационная сессии Главы Удмуртской Республики А.В. Бречалова для участников бизнес-акселератора,

- рабочее совещание по вопросам вытеснения многоразового стоматологического шприца в муниципальных учреждениях УР и повсеместном внедрении одноразового инъектора (протокол от 23.01.2019г. №1),

- встреча инициаторов инновационных проектов с директором бизнес-акселератора АО «ТВЭЛ» Кречетовым Станиславом Дмитриевичем (8 февраля 2019г.),

- встреча с основателем сети ДОДО пицца.

В целях информационно-консультационной поддержки предприятий Удмуртии созданы объединенный портал поддержки инвесторов и субъектов МСП madeinudmurtia.ru, а также мобильное VR-приложение «Карта инвестиционных возможностей УР». Доработана «Карта инвестиционных возможностей УР» в части автоматизации загрузки информации. Всего в 2019 году получено 980 заявок по мерам поддержки.

1.2. Фактические расходы АНО «Центр развития бизнеса Удмуртской Республики» (далее - ЦРБ) за 2019 год составили 4 784,7 тыс. рублей. Неиспользованный остаток субсидии на конец 2019 года составил 1 966,6 тыс. рублей, который будет использован на осуществление деятельности до 30.04.2020 года.

Согласно отчету ЦРБ по состоянию на 29 декабря 2019 года использование средств осуществлялось на содержание, а также проведение ремонтных работ и оснащение объектов инвестиционной инфраструктуры, расположенных (по адресам: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 247 а. и ул. Воткинское шоссе, 170).

**2. По мероприятию «Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Удмуртской Республики»** на 2019 год предусмотрены средства в размере 173 281,4 тыс. рублей, из них за счет бюджета Удмуртской Республики - 30 538,1 тыс. рублей., за счет НКО «Фонд развития моногородов» - 142 743,2 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2020 года объем финансирования составил – 139,765 млн. руб., в том числе:

- на строительство объектов инфраструктуры в городе Воткинске для реализации инвестиционных проектов «Создание цеха по изготовлению нефтепромыслового оборудования» (инициатор - ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»), «Выход на проектную мощность предприятия по производству электротехнического оборудования» (инициатор – ООО «Электротехнический завод «Вектор») – 45,332 млн. руб. (в т.ч. средства Фонда – 41,442 млн. руб., бюджета Удмуртской Республики – 3,89 млн. руб.);

- на строительство объектов инфраструктуры в городе Глазове для реализации инвестиционного проекта «Новая мебельная фабрика» (инициатор – ООО «Глазовская мебельная фабрика») – 94,433 млн. руб. (в т.ч. средства Фонда – 81,810 млн. руб., бюджета Удмуртской Республики – 12,623 млн. руб.).

На 1 января 2020 года все объекты инфраструктуры введены в эксплуатацию. В результате реализации указанных инвестиционных проектов создано 163 рабочих места, освоено инвестиций – 513,07 млн. руб.

Существенная экономия средств бюджета Удмуртской Республики и НО «Фонд развития моногородов» образовалась в результате проведения конкурентных закупочных процедур, а также в результате перераспределения средств по одному из объектов инфраструктуры в г. Воткинске (по причине исключения одного из инвестиционных проектов из соглашения затраты на объект инфраструктуры возмещены за счет средств бюджета муниципального образования).

В рамках мероприятия **«Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики»** предоставляется поддержка резидентам территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территории Удмуртской Республики в городе Сарапуле (в сентябре 2017 года) и Глазове (в феврале 2019 года), в виде налоговых льгот *(по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций, земельному налогу, налогу на добычу полезных ископаемых)*, льготных тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов.

По состоянию на 1 января 2020 года на территории ТОСЭР «Сарапул» зарегистрированы 16 резидентов, из них 10 – в 2019 году.

В результате реализации инвестиционных проектов в 2019 году резидентами создано 195 рабочее место, освоено 122,35 миллионов рублей инвестиций. К 2027 году на территории ТОСЭР «Сарапул» планируется создание 2800 рабочих мест, объем инвестиций составит 5,48 миллиардов рублей.

В феврале 2019 года Город Глазов получил статус ТОСЭР. Зарегистрировано 2 резидента, в результате деятельности которых на 1 января 2020 года создано 6 рабочих мест, вложено 192 тысяч рублей инвестиций.

Создание ТОСЭР «Глазов» позволит привлечь к 2028 году свыше 14,9 миллиардов рублей инвестиций и создать 2798 рабочих мест.

В 2019 году расширены перечни видов экономической деятельности, которые возможно осуществлять при реализации инвестиционных проектов в рамках ТОСЭР «Глазов» (рыбоводство и рыболовство; производство бумаги и бумажных изделий, производство химических веществ и химических продуктов, металлургическое производство).

В целях достижения показателей подпрограммы «[Формирование благоприятной деловой среды](#P80) для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике» реализованы следующие мероприятия.

В течение 2019 года Министерством экономики Удмуртской Республики осуществлялась актуализация Реестра инвестиционных проектов Удмуртской Республики. По состоянию на 01.01.2020 в Реестр включено 100 проектов на общую сумму 177487,521 млн. рублей, из них включены в 2019 году - 4 проекта на общую сумму 1232,87 млн. рублей. За 2019 год из Реестра исключены 53 неактуальных инвестиционных проекта, инвестиционная стадия которых завершена, от реализации которых инвестор отказался, несвоевременное или недостоверное представление отчетной информации и др.

В соответствии с требованиями Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти по формированию благоприятного инвестиционного климата в Удмуртской Республике 10.04.2019 года Советом по инвестиционной деятельности и конкурентной политике утвержден 10.04.2019 г. План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на период 2019-2021 годов в целях информирования инвесторов, иных заинтересованных лиц о развитии в Удмуртской Республике транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктур, определяется порядок формирования и актуализации плана, а также критерии отбора инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры. План размещен на инвестиционном портале Удмуртской Республики в разделе «Помощь инвестору».

В целях развития механизмов в сфере государственно-частного партнерства Приказом Министерства экономики Удмуртской Республики от 24 января 2019 года № 22 утвержден Перечень объектов, находящихся в собственности Удмуртской Республики, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 2019 год.

Министерством экономики Удмуртской Республики ежегодно осуществляется мониторинг реализации соглашений о ГЧП, МЧП, концессионных соглашений. Всего по состоянию на 31 декабря 2019 года в Удмуртской Республике реализуются 56 инвестиционных проектов, реализующихся на принципах ГЧП, общий объем инвестиций составляет 22,9 млрд. руб. (в том числе 52 концессионных соглашения).

В 2019 году в республике заключено 6 концессионных соглашений с общим объемом инвестиций 2,8 млрд. рублей, из них:

***в сфере жилищно-коммунального хозяйства*:**

- «Концессионное соглашение в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Глазов» от 20.05.2019 г.

- «Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения МО «Город Сарапул» от 28.06.2019 года.

- «Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения МО «Воткинский район» от 26.12.2019 года.

- «Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения МО «Город Ижевск».

***в сфере спорта****:* «Концессионное соглашение о создании и использовании (эксплуатации) объекта спорта – «Плавательный бассейн в городе Ижевске» по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Индустриальный район, в 50 м. на запад от здания по ул. Советская, 35» от 23.09.2019 года;

***в сфере культуры***: «Создание и реконструкция объекта недвижимости по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, д. Дулесово» от 10.10.2019 года.

По итогам 2019 года Удмуртская Республика заняла 16 место в Рейтинге регионов России по уровню развития ГЧП (по итогам 2018 – 19 место).

В целях улучшения инвестиционного климата в Удмуртской Республике осуществляется реализация и мониторинг Плана мероприятий «Трансформация делового климата» (далее – план), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 20-р от 17.01.2019 года. Ежеквартально Министерством экономики Удмуртской Республики предоставляется в Министерство экономического развития РФ отчет о ходе реализации плана, а также информация о достижении эффективности целевых показателей плана.

В 2019 году продолжилась работа по реализации целевых моделей, за исключением 4 целевых моделей, которые признаны полностью исполненными:

- «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации»,

- «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности»,

- «Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами»,

- «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации».

По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации в 2019 году Удмуртская Республика улучшила свои показатели, поднявшись с 43 на 29 место.

По итогам 2019 года инвестиции в основной капитал, составили 100,5 млрд. рублей, к уровню прошлого года 97,8% в сопоставимых ценах.

В первую очередь на данную динамику повлияло снижение инвестиционной активности организаций обрабатывающей промышленности, электроэнергетики, торговли, информации и связи, деятельности по операциям с недвижимым имуществом, образования, в большинстве случаев связанное со снижением прибыли организаций (72,2% инвестиций осуществляется за собственные средства организаций).

Среди факторов ограничивающих инвестиционную активность предприятий преобладали недостаточный спрос на продукцию предприятий и недостаток собственных средств для финансирования инвестиций.

Для достижения показателей подпрограммы «[Разработка и реализация](#P156) инвестиционной государственной политики» в 2019 году проведены следующие мероприятия:

В соответствии с распоряжениями Главы Удмуртской Республики в 2019 году приняты решения о предоставлении инвесторам в аренду без проведения торгов 17 земельных участков для реализации 15 инвестиционных проектов на сумму 31,2 млрд. рублей:

- по строительству 5 объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения – предоставлено 5 земельных участков;

- для реализации 10 масштабных инвестиционных проектов, направленных на организацию нового производства товаров и (или) оказания услуг – предоставлено 12 земельных участков.

Предоставляются льготные условия пользования недвижимым имуществом и земельными участками: в 2019 году трем инвесторам (ООО «Челси», ООО «ПАРКУЗ ГРУПП» и АО «Культурно-спортивный комплекс «Зенит»).

Ежеквартально Министерство осуществляет мониторинг инвестиционных проектов, получающих государственную поддержку, в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=99CE7C07E05ABBD993A841D59924DEB3A7594723F353A9A052B84AD9D71F226Fg6vDK) Правительства Удмуртской Республики от 10.05.2011 № 344-р.

По данным отчетов отраслевых министерств в 2019 году льготы по налогу на прибыль и (или) льготы по налогу на имущество получают 5 организаций по результатам проведенных конкурсов в 2014-2016 годах. Сумма предоставленных налоговых льгот за 9 месяцев 2019 года составила 23,8 млн. рублей (в том числе по налогу на прибыль – 16,3 млн. руб., по налогу на имущество – 7,5 млн. руб.), в рамках реализации данных инвестиционных проектов в текущем году освоено инвестиций 81,2 млн. рублей, перечислено налоговых платежей в консолидированный бюджет Удмуртской Республики 1 340,6 млн. рублей (информация по итогам года будет представлена отраслевыми министерствами в Министерство до 20 апреля 2020 года.).

В целях повышения инвестиционной привлекательности и создания условий для привлечение инвестиций в 2019 году Министерством разработан ряд проектов нормативных актов в сфере инвестиционной деятельности, в том числе в части усовершенствования преференций для инвесторов:

1. Закреплены равные условия для участников инвестиционной деятельности при реализации инвестиционных проектов не только на территории МО «Город Ижевск», но и муниципальных образований имеющих статус моногородов и образований с численностью населения менее 50 тыс. человек (Закон УР от 6 мая 2019 года № 20-РЗ);

2. Внесены изменения в порядок предоставления льгот по уплате налога на прибыль организациям, реализующим региональный инвестиционный проект: ограничен срок применения льготной ставки налога на прибыль пятью годами с момента получения первой прибыли. Указанная возможность для субъектов Российской Федерации предусмотрена статьей 284.3 НК Российской Федерации; установлены виды экономической деятельности, при осуществлении которых организации или обособленные подразделения организаций, расположенные на территории Удмуртской Республики, смогут получить инвестиционный налоговый вычет при реализации инвестиционных проектов.

Установлено право применять инвестиционный налоговый вычет предприятиями – участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Кроме того, участникам проекта установлена нулевая ставка по налогу на имущество организаций в отношении вновь вводимых объектов недвижимого имущества; для организаций, реализующих региональный инвестиционный проект, расширен диапазон применения льготы по налогу на имущество, а также уточнен период предоставления льготы (Закон УР от 31 октября 2019 года № 59-РЗ);

3. Показатели эффективности деятельности специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами приведены в соответствие с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 апреля 2019 № 172 (постановление Правительства УР от 30 октября 2019 года № 497);

4. Актуализирован состав ответственных исполнителей и сроки выполнения мероприятий дорожной карты по развитию институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства (внедрению регионального ГЧП-Стандарта) на территории УР (распоряжение Правительства УР от 11 апреля 2019 года № 386-р).

5. Разработан законопроект, уточняющий критерии отнесения инвестиционных проектов к масштабным инвестиционным проектам в целях предоставления земельного участка, в аренду без проведения торгов. Законопроект устанавливает суммарный объём инвестиций в проекты, для реализации которых земельные участки будут предоставляться в аренду без проведения торгов. При этом суммы варьируются в зависимости от вида производств и муниципального образования.

Данная мера позволит повысить инвестиционную привлекательность Удмуртской Республики, создать новые рабочие места, вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемые земельные участки, обеспечить прирост доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики за счет поступлений арендной платы за земельные участки, налогов в связи с реализацией инвестиционных проектов, ориентировочная дата принятия Закона УР – февраль 2020 года (распоряжение Правительства УР от 24 декабря 2019 года № 1625-р);

Всего в 2019 году разработаны и приняты 2 Закона Удмуртской Республики, 7 нормативно-правовых актов Правительства Удмурткой Республики.

По состоянию на 1 января 2020 год достигнуты следующие целевые показатели государственной программы за 2019 год:

Объем инвестиций в основной капитал составил 100 516 млн. рублей, что составляет 119 % от запланированного показателя;

Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств – 92135 млн. рублей, что составляет 115 % от запланированного показателя;

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя Удмуртской Республики - 66,6 тыс. рублей, 119,0 % от запланированного показателя;

Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку» - 3108, (104%);

Количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего социально- экономического развития – 12 (240%);

Выполнение требований положений Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти по формированию благоприятного инвестиционного климата в Удмуртской Республике – 15 (100%);

Количество инвесторов, привлеченных в муниципальных образованиях на инвестиционные площадки для реализации новых инвестиционных проектов – 12 (240%);

Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов – 761 чел. (127 %);

Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку» - 892 (198%).

По результатам оценки, проведенной в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Удмуртской Республики, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 декабря 2013 года № 611, эффективность реализации государственной программы Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» за 2019 год **составляет 0,947,** что соответствует высокой оценке эффективности реализации государственной программы.