Оценка эффективности реализации государственной программы  
по состоянию на 01.01.2019г.

Наименование государственной программы «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» Ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики

1. Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) государственной программы и ее подпрограмм в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Удмуртской Республики, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 декабря 2013 года

№ 611

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование целевого показателя (индикатора) | 2018 | | | Для показателей с желаемой тенденцией увеличения: | Для показателей с желаемой тенденцией уменьшения СДцп=ЗПп/ЗПф | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| ЗПп | | ЗПф | СДцп=ЗПф/ЗПп |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал | 81 973 | | 97 893 | 1 |  |  |
| 2 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | 79 033 | | 91 862 | 1 |  |  |
| 3 | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя Удмуртской Республики | 54,3 | | 64,6 | 1 |  |  |
| 4 | Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку | 3 000 | | 3 108 | 1 |  |  |
| 5 | Количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего социально- экономического развития | | 7 | 7 | 1 |  |  |
| 6 | Выполнение требований положений Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти по формированию благоприятного инвестиционного климата в Удмуртской Республике | | 15 | 15 | 1 |  |  |
| 7 | Количество инвесторов, привлеченных в муниципальных образованиях на инвестиционные площадки для реализации новых инвестиционных проектов | | 5 | 5 | 1 |  |  |
| 8 | Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов | | 550 | 761 | 1 |  |  |
| 9 | Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку | | 450 | 892 | 1 |  | Данные показателя представлены за 2017 год, так как информация за 12 месяцев 2018 отсутствует (не представлена информация Министерством по физической культуре и спорту УР, Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в соответствии с распоряжением Правительства УР от 10.05.2011 N 344-р) |
| 10 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | | не  менее  90,0 | 100 | 1 |  |  |
|  |  | |  |  | **10,000** |  |  |

СДцп - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора);

ЗПф - фактическое значение целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного года; ЗПп - плановое значение целевого показателя (индикатора).

2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы в целом по следующей формуле:

СДг/п = ЕСД цп/N, где:

СДг/п - степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

СД цп - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора);

N - число целевых показателей (индикаторов).

Общее количество целевых показателей государственной программы 10. Рассчитанное суммарное значение степеней достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) составляет 10,000.

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) составляет 1,0 СДг/п =СД цп/N = 10,000/10 = 1,0

3) Оценивается степень реализации мероприятий государственной программы по следующей формуле:

СРм = Мв/М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Из 19 мероприятия, запланированного к реализации в 2018 году, выполнено 19 мероприятий.

СРм = Мв/М = 19/19 = 1,0

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики в целом по следующей формуле:

ССур = Рф/Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Рф - фактические расходы на реализацию государственной программы (отдельной подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию государственной программы (отдельной подпрограммы) в отчетном году. Показатель «Степень соответствия запланированному уровню расходов» составляет 1,0.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию государственной программы сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря 2018 года, составил 188 785,2 тыс. рублей. Фактические расходы на реализацию государственной программы в 2018 году составили 161 732,4 тыс. рублей.

ССур = Рф/Рп = 161 732,4/188 785,2 = 0,857 меньше 1, соответственно ССУР принимается равным 1.

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики при реализации государственной программы по следующей формуле:

Эис = СРм/ССур , где:

Эис - эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Показатель «Эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики» составляет 1,0.

Эис = СРм/ССур = 1,0/1,0= 1,0

6) Оценивается эффективность реализации государственной программы по следующей формуле:

ЭРг/п = СД г/п хЭис, где:

ЭРг/п \*\* эффективность реализации государственной программы (отдельной подпрограммы);

СДг/п - степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

Эис- эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики.

ЭРг/п = СД г/п хЭис = 1,0 х 1,0 = 1,0

По результатам оценки, эффективность реализации государственной программы Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» за 2018 год составляет 1,0, что соответствует высокой оценке эффективности реализации государственной программы.