Приложение 9

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Удмуртской Республики

Форма 1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на реализацию государственной программы по состоянию на 01.01.2019г.

Наименование государственной программы \_**«Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»**

(указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель \_Министерство экономики Удмуртской Республики\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета Удмуртской Республики, тыс. рублей | | | Кассовые расходы в % | |
| ГП | Пп | ОМ | М | Код главы | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план ан 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату |
| 37 |  |  |  | Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике | Всего |  |  |  | 3700000000 |  | 36 775,70 | 188 785,2 | 161 732,5 | 439,8 | 85,7 |
| 37 | 1 |  |  | Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике | Всего |  |  |  | 3710000000 |  | 20 652,00 | 183 902,2 | 156 849,5 | 759,5 | 85,3 |
| Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 |  |  | 3710000000 |  | 20 652,00 | 17 312,5 | 12 134,8 | 58,8 | 70,1 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 807 |  |  | 3710000000 |  | 0,00 | 31 049,3 | 26 894,2 |  | 86,6 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | 833 |  |  | 3710000000 |  | 0,00 | 135 540,4 | 117 820,4 |  | 86,9 |
| 37 | 1 | 4 |  | Работа с инвесторами, формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа Удмуртской Республики, содействие в организации финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов | Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 | 4 | 12 | 3710400000 | 630 810 | 20 652,00 | 7 738,9 | 7 738,9 | 37,5 | 100,0 |
| 37 | 1 | 4 | 1 | Мероприятия по обеспечению и развитию инвестиционной инфраструктуры | Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 | 4 | 12 | 3710407080 |  | 20 652,00 | 7 738,9 | 7 738,9 | 37,5 | 100,0 |
| 37 | 1 | 11 |  | Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Удмуртской Республики | Всего |  |  |  | 3711100000 |  | 0,00 | 176 163,3 | 149 110,6 |  | 84,6 |
| Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 | 4 | 12 | 3711100000 | 522 | 0,00 | 9 573,6 | 4 395,9 |  | 45,9 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 807 | 4 | 9 | 3711100000 |  | 0,00 | 31 049,3 | 26 894,2 |  | 86,6 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | 833 | 5 | 2 | 3711100000 |  | 0,00 | 135 540,4 | 117 820,4 |  | 86,9 |
| 37 | 1 | 11 | 1 | Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики | Всего |  |  |  | 3711108000 |  | 0,00 | 70 027,7 | 51 597,1 |  | 73,7 |
| Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 | 4 | 12 | 3711108000 | 522 | 0,00 | 9 573,6 | 4 395,9 |  | 45,9 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 807 | 4 | 9 | 3711108000 | 522 | 0,00 | 4 425,0 | 1 023,1 |  | 23,1 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | 833 | 5 | 2 | 3711108000 | 522 | 0,00 | 56 029,1 | 46 178,0 |  | 82,4 |
| 37 | 1 | 11 | 2 | Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики за счет средств некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" | Всего |  |  |  | 3711108200 |  | 0,00 | 106 135,6 | 97 513,5 |  | 91,9 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 807 | 4 | 9 | 3711108200 | 522 | 0,00 | 26 624,3 | 25 871,1 |  | 97,2 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | 833 | 5 | 2 | 3711108200 | 522 | 0,00 | 79 511,3 | 71 642,4 |  | 90,1 |
| 37 | 2 |  |  | Создание условий для реализации государственной программы | Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 |  |  | 3720000000 | - | 16 123,70 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Реализация установленных функций (полномочий) государственного органа | Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 | 4 | 12 | 3720100000 | 120 | 15 735,40 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 37 | 2 | 1 |  | Министерство экономики Удмуртской Республики | 240 | 388,30 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 37 | 3 |  |  | Разработка и реализация инвестиционной государственной политики | Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 | 4 |  | 3730000000 |  | 0,00 | 4 883,0 | 4 883,0 |  | 100,0 |
| 37 | 3 | 2 |  | Мероприятия по поддержке и стимулированию инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике | Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 | 4 | 12 | 3730200000 |  | 0,00 | 0 | 0 |  |  |
| 37 | 3 | 2 | 1 | Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и части затрат по лизинговым платежам, полученным для реализации инвестиционных проектов | Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 | 4 | 12 | 3730201070 | - | 0,00 | 0 | 0 |  |  |
| 37 | 3 | 3 |  | Мероприятия по государственной поддержке инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства | Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 | 4 | 12 | 3730300000 | 520 | 0,00 | 4 883,00 | 4 883,00 |  | 100,0 |
| 37 | 3 | 3 | 1 | Предоставление бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Удмуртской Республики на реализацию инвестиционных проектов государственно-частного партнерства | Министерство экономики Удмуртской Республики | 840 | 4 | 12 | 3730301700 | 520 | 0,00 | 4 883,00 | 4 883,00 |  | 100,0 |

Форма 2

Отчет о расходах на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01.01.2019г.

Наименование государственной программы **«Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»** (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| ГП | Пп | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |
| 37 |  | Развитие инвестиционной деятельности | всего | 285040,4 | 161 732,5 | 56,7 |
| бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 188 785,2 | 161732,5 | 85,7 |
| субсидии из федерального бюджета |  |  |  |
| субвенции из федерального бюджета | - | - | - |
| субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | - | - | - |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 13790,0 | - | - |
| иные источники | 82465,0 | - | - |
| 37 | 01 | Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных | всего | 280157,4 | 156 849,5 | 55,9 |
| бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 183 902,2 | 156 849,5 | 85,3 |
| субсидии из федерального бюджета | 106135,6 |  |  |
| субвенции из федерального бюджета | - | - |  |
| субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | - | - | - |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 13790,2- | - | - |
| иные источники | 82465,0 | - | - |
| 37 | 02 | Создание условий для реализации государственной программы | всего | - | - | - |
| бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | - | - | - |
| субсидии из федерального бюджета | - | - |  |
| субвенции из федерального бюджета | - | - | - |
| субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | - | - | - |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 37 | 03 | [**Разработка и реализация**](#P176) **инвестиционной государственной политики** | всего | 4883,0 | 4883,0 | 100 |
| бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 4883,0 | 4883,0 | 100 |
| субсидии из федерального бюджета |  |  |  |
| субвенции из федерального бюджета |  |  |  |
| субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению |  |  |  |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

Форма 3

Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 01.01.2019г.

Наименование государственной **Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»**

Ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок плановый | Срок фактический | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат (включая выполнение закрепленных целевых показателей) | Проблемы, возникшие в ходе  реализации  мероприятия |
| ГП | Пп | ОМ | М |
| 37 | 1 |  |  | [Формирование благоприятной деловой среды](#P80) для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике | Шатова М.В., заместитель министра экономики Удмуртской Республики;  Гуреева М.А., заместитель министра экономики Удмуртской Республики;  Горбачев А.В., министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики;    Варачёв Д.Г., заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики;  Васильева Н.Г., заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | январь-декабрь | январь-декабрь |  |  |  |
| 37 | 1 | 01 |  | Внедрение в Удмуртской Республике лучших управленческих практик и решений в сфере инвестиционной деятельности, разработка методических материалов и рекомендаций по вопросам инвестиционной деятельности для исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, субъектов инвестиционной деятельности | Аришина О.В., начальник Управления экономики производственной сферы, торговли, государственной поддержки инвестиционной деятельности и развития ГЧП Министерства экономики Удмуртской Республики (далее – начальник Управления поддержки инвест.деят-ти и развития ГЧП);  Верхотина А.А., начальник Управления инвестиционной политики и проектного управления Министерства экономики Удмуртской Республики (далее – начальник Управления инвест.политики). | январь-декабрь | январь-декабрь | Увеличение объема привлеченных инвестиций, от реализации инвестиционных проектов.  Объем инвестиций в основной капитал – 81973 млн. руб.  Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) – 79033 млн. руб.  Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя Удмуртской Республики – 54,3 тыс. руб. | В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р., Главой Удмуртской Республики в 2017 году утверждены дорожные карты внедрения целевых моделей по 12 направлениям.  С учетом изменений, внесенных распоряжениями Правительства Российской Федерации от 06.12.2017 № 2723-р и от 16.06.2018 №1206-р в распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, дорожные карты целевых моделей актуализированы и утверждены Главой Удмуртской Республики, руководителем Организационного штаба А.В. Бречаловым 2 октября 2018 года.  В 29 муниципальных образованиях Удмуртской Республики осуществлялась реализация мероприятий «дорожных карт», утвержденными муниципальными образованиями, по внедрению 115 успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства.  **По итогам 2018 года достигнуты следующие показатели:**  **Объем инвестиций в основной капитал- 97893 млн. рублей (119,4%);**  **Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) - 91862 млн. рублей (116,2%);**  **Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя Удмуртской Республики – 64,6 тыс. рублей (119%).** |  |
| 37 | 1 | 02 |  | Организация прикладных исследований и разработок, обеспечивающих инвестиционное развитие территорий Удмуртской Республики | Верхотина А.А., начальник Управления инвест.политики | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение эффективности управления инвестиционным развитием |  |  |
| 37 | 1 | 02 | 01 | Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики и содействие органам местного самоуправления в Удмуртской Республике в разработке и реализации комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов | Верхотина А.А., начальник Управления инвест.политики | январь-декабрь | январь-декабрь | Достижение целевых показателей комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов | Разработаны и утверждены на заседании Координационного комитета по вопросам стратегического развития и реализации приоритетных проектов при Главе УР, .паспорта программ моногородов (Сарапула, Воткинска и Глазова).  . |  |
| 37 | 1 | 03 |  | Проведение мероприятий по организации эффективных каналов прямой связи с инвесторами | Верхотина А.А., начальник Управления инвест.политики;  Генералов Д.С., генеральный директор АО «Корпорация развития УР» (по согласованию). | январь-декабрь | январь-декабрь | Достижение показателей целевой модели «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации», (распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р) | В 2018 году в соответствии с мероприятиями дорожной карты целевой модели «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации» Указом Главы Удмуртской Республики от 06.08.2018 [N 147](consultantplus://offline/ref=55E7B2E3E893CD8AF61458F7EDC32CDA7D2E67CEDEC7C39A7CB68D59712A41DB296B8BBDA7BF1F744B22FA1827869EE8279A32297759C3F1C1D51AEA0Ce3O) внесены изменения в состав Совета по инвестиционной деятельности и конкурентной политики в Удмуртской Республике, разработан и размещен на Инвестиционном портале Удмуртской Республике План проведения заседаний Совета на 2018 год. 06.03.2018 года проведено заседание Совета, подготовлен отчет о проведении заседания Совета Постановлением Правительства Удмурткой Республики от 26.09.2018 № 410 внесены изменения в регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». Проведено около 10 встреч с представителями бизнес-сообщества.  Информация о реализации мероприятий дорожной карты размещена в системе управления проектами «Region-id»  По состоянию на 31.12.2018 показатели дорожной карты целевой модели выполнены полностью 100%. |  |
| 37 | 1 | 04 |  | Работа с инвесторами, формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа Удмуртской Республики, содействие в организации финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов | Аришина О.В., начальник Управления поддержки инвест.деят-ти и развития ГЧП;  Верхотина А.А., начальник Управления инвест.политики;  Стяжкина О.Д., директор АНО «Центр инвестиционного развитияУР» (по согласованию).  Генералов Д.С., генеральный директор АО «Корпорация развития УР» (по согласованию). | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности и делового имиджа Удмуртской Республики |  |  |
| 37 | 1 | 04 | 01 | Мероприятия по обеспечению и развитию инвестиционной инфраструктуры | Аришина О.В., начальник Управления поддержки инвест.деят-ти и развития ГЧП;  Верхотина А.А., начальник Управления инвест.политики;  Стяжкина О.Д., директор АНО «Центр инвестиционного развитияУР» (по согласованию). | январь-декабрь | январь-декабрь | Развитие инвестиционной инфраструктуры | Постановлением Правительства УР от 27.06.2018 № 252 определены специализированные организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» и АНО «Центр инвестиционного развития Удмуртской Республики», их функции и полномочия, порядок взаимодействия с ИОГВ УР по сопровождению инвестиционных проектов по принципу "одного окна", а также показатели эффективности их деятельности.  Внесены изменения в постановление Правительства Удмуртской Республики от 02.12.2013 № 553 «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов на территории Удмуртской Республики по принципу «одного окна». |  |
| 37 | 1 | 04 | 02 | Участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках международных инвестиционных форумов | Верхотина А.А., начальник Управления инвест.политики;  Генералов Д.С., генеральный директор АО «Корпорация развития УР» (по согласованию). | январь-декабрь | январь-декабрь | Продвижение инвестиционных проектов и площадок Удмуртской Республики в рамках проводимых форумов | В 2018 года осуществлялась подготовка и участие в выставке инвестиционных проектов SPIEF Investment&Business Expo, проходящей в рамках Петербургского международного экономического форума, и Международной выставке «ИННОПРОМ» (12-13.11.2018)., на которой представлены 3 экспозиции: «Сделано в Удмуртии», «Инвестируй в Удмуртию» и «Удмуртия заряжает». |  |
| 37 | 1 | 05 |  | Мероприятия по обучению специалистов органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, предприятий и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвестиционными проектами | Верхотина А.А., начальник Управления инвест.политики;  Генералов Д.С., генеральный директор АО «Корпорация развития УР» (по согласованию);  Стяжкина О.Д., директор АНО «Центр инвестиционного развитияУР» (по согласованию). | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение уровня компетентности специалистов органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвестиционными проектами | 11.10.2018 года проведен обучающий вебинар для ИОГВ, ОМСУ, предприятий УР на тему: «Инвестиционная деятельность в регионах России. Создание «Единого Окна» для реализации инвестиционных проектов».  1 ноября 2018 года Правительством Удмуртской Республики совместно с АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» в рамках форума для предпринимателей «Сделано в Удмуртии» организованы и проведены пленарное заседание «Новые точки роста. Инфраструктура развития», экспертная сессия «5 вопросов на пути прорыва в ГЧП». |  |
| 37 | 1 | 06 |  | Мероприятия по поддержке инвестиционной деятельности на этапах инициирования, разработки и реализации инвестиционных проектов | Верхотина А.А., начальник Управления инвест.политики;  Генералов Д.С., генеральный директор АО «Корпорация развития УР» (по согласованию). | январь-декабрь | январь-декабрь | Достижение показателей целевой модели «Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами» (распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р) | 2 октября 2018 года в Удмуртской Республике Главой Удмуртской Республики утверждена дорожная карта по внедрению целевой модели «Наличие специализированной (уполномоченной органом власти) организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами».  Данная целевая модель включает 11 факторов (этапов) для ее реализации и 11 показателей.  По состоянию на 31.12.2018 показатели дорожной карты целевой модели выполнены полностью 100%.  Для достижения показателей целевой модели в 2018 году создана специализированная организация по работе с инвесторами АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (далее –Корпорация), утверждены основные показатели эффективности деятельности спецорганизации, запущен сайт спецорганизации (investudmurtia.com), обеспечено участие представителей спецорганизации в общероссийских мероприятиях инвестиционной направленности, силами спецорганизации осуществляется наполнение и актуализация карты инвестиционных возможностей Удмуртской Республики (инвестиционные площадки и проекты).  Итоговый отчет о деятельности Корпорации за 2018 год размещен на официальном сайте Корпорации ([http://investudmurtia.com](http://investudmurtia.com/search.php?q=%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82)).  В соответствии с приказом Министерства экономики Удмуртской Республики от 15.08.2018 № 238 отчет о достижении показателей эффективности деятельности специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами за 2018 год будет подготовлен Корпорацией до 1 апреля 2019 года.  Перечень проведенных мероприятий для достижения показателей эффективности Корпорацией развития размещен в системе управления проектами «Region-id». |  |
| 37 | 1 | 06 | 01 | Формирование и ведение Реестра инвестиционных проектов Удмуртской Республики | Верхотина А.А., начальник Управления инвест.политики | январь-декабрь | январь-декабрь | Обеспечение актуального состояния Реестра инвестиционных проектов Удмуртской Республики | В течении 2018 года Министерством экономики Удмуртcкой Республики осуществлялась актуализация Реестра инвестиционных проектов Удмуртской Республики.  По состоянию на 31.12.2018 в Реестре инвестиционных проектов Удмуртской Республики 149 проектов на общую сумму 218548,5 млн. рублей, из них включены в 2018 году - 36 проектов на общую сумму 3999,0 млн. рублей, в том числе 22 проекта общей стоимостью 1399,7 млн. рублей направлены на строительство детских дошкольных учреждений с группами для детей до 3. |  |
| 37 | 1 | 06 | 02 | Формирование и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры | Верхотина А.А., начальник Управления инвест.политики | январь-декабрь | январь-декабрь | Увеличение объема привлеченных инвестиций, в том числе зарубежных, от реализации инвестиционных проектов. Объем инвестиций в основной капитал – 81 973 млн. руб.  Выполнение требований положений Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти по формированию благоприятного инвестиционного климата в Удмуртской Республике -15 | Принято постановление Правительства Удмуртской Республики от 10.08.2018 № 330 «О формировании и актуализации плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Удмуртской Республике», которым утвержден новый регламент формирования и актуализация плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Удмуртской Республике в целях информирования инвесторов, иных заинтересованных лиц о развитии в Удмуртской Республике транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктур, определяется порядок формирования и актуализации плана, а также критерии отбора инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры.  Приказом Министерства экономики Удмуртской Республики от 12.12.2018 № 329 утверждена форма Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Удмуртской Республики.  В настоящее время совместно с органами исполнительной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления Удмуртской Республики формируется План создания инвестиционных объектов на 2019 и на плановый период 2020-2021 гг.  **По итогам 2018 года достигнуты следующие показатели:**  **Объем инвестиций в основной капитал- 97893 млн. рублей (119,4%);**  **Выполнение требований положений Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти по формированию благоприятного инвестиционного климата в Удмуртской Республике -15 (100%)** |  |
| 37 | 1 | 07 |  | Развитие механизмов и инструментов в сфере государственно-частного партнерства | Аришина О.В., начальник Управления поддержки инвест.деят-ти и развития ГЧП | январь-декабрь | январь-декабрь | Реализация проектов государственно-частного партнерства | Приказом Министерства экономики Удмуртской Республики от 31 января 2018 года № 36-инвест утвержден Перечень объектов, находящихся в собственности Удмуртской Республики, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 2018 год.  В июле 2018 года между Администрацией МО «Город Ижевск» и ООО «Паритет» заключено соглашение о муниципально-частном партнерстве «Проектирование, строительство, эксплуатация автоматических автозаправочных станций (ААЗС) по отпуску населению нефтепродуктов и электрозарядке транспортных средств с электродвигателями в городе Ижевске», объектом которого является сеть из шести автоматизированных автозаправочных станций по отпуску нефтепродуктов и электрозарядке транспортных средств с электродвигателями для нужд населения. Срок действия соглашения: 10 лет. Сумма инвестиций по проекту: 148,3 млн. рублей.  В декабре 2018 года в соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 05.02.2018 № 78-р заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения города Сарапула между муниципальным образованием «Город Сарапул», ООО Сарапултеплоэнерго» и Удмуртской Республикой, в соответствии с которым концедент обязуется предоставить концессионеру  в пользование на 25 лет объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, а концессионер обязуется за свой счет создать и реконструировать объект соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать муниципальному образованию «Город Сарапул», осуществлять деятельность по оказанию услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителям. Планируемый объем инвестиций составит 150 млн. руб.  Подготовлены заключения по 10 проектам концессионных соглашений.  В течении 2108 года осуществлялось взаимодействие с Центром развития ГЧП по экспертной оценке проектов ГЧП, сопровождаемых АО «Корпорация развития Удмуртской Республики»:  - завершение строительства 50-метрового бассейна в г. Ижевске,  - развитие комплексов фото-и видеофиксации нарушений ПДД,  - модернизация уличного освещения г. Ижевска.  Министерство экономики Удмуртской Республики ежегодно осуществляет мониторинг реализации соглашений о ГЧП, МЧП, концессионных соглашений. Всего по состоянию на 31 декабря 2018 года в Удмуртской Республике реализуются 58 проектов государственно-частного партнерства, (из них 44 проекта в сфере ЖКХ), общий объем инвестиций составляет 21,3 млрд. руб. |  |
| 37 | 1 | 08 |  | Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики, по привлечению инвесторов, институтов развития, инвестиционных и финансовых институтов и по вовлечению местного делового сообщества в инвестиционную деятельность | Гуреева М.А., заместитель министра экономики Удмуртской Республики;  Аришина О.В., начальник Управления поддержки инвест.деят-ти и развития ГЧП;  Верхотина А.А., начальник Управления инвест.политики. | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики, активизация инвестиционной деятельности |  |  |
| 37 | 1 | 08 | 01 | Участие в подготовке и проведении мероприятий по продвижению интересов Удмуртской Республики в сфере развития инвестиционной деятельности (выставки, ярмарки, видеоконференции, бизнес-миссии и др.) | Гуреева М.А., заместитель министра экономики Удмуртской Республики;  Аришина О.В., начальник Управления поддержки инвест.деят-ти и развития ГЧП;  Верхотина А.А., начальник Управления инвест.политики;  Генералов Д.С., генеральный директор АО «Корпорация развития УР» (по согласованию). | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики, активизация инвестиционной деятельности | В целях популяризации государственно-частного партнерства в Удмуртской Республике 1 ноября 2018 года Правительством Удмуртской Республики совместно с АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» в рамках форума для предпринимателей «Сделано в Удмуртии» организованы и проведены пленарное заседание «Новые точки роста. Инфраструктура развития», экспертная сессия «5 вопросов на пути прорыва в ГЧП».  Также в течение года делегация Удмуртии принимала участия:  - в  17-ом  российском инвестиционном форуме в г. Сочи (15-16.02.2018г),  - в 5-ом инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП» (24.04.2018г.),  - в ежегодном инвестиционном форуме в г. Санкт-Петербурге (12-13.11.2018). |  |
| 37 | 1 | 08 | 02 | Информационно-консультационная поддержка предприятий Удмуртской Республики в продвижении на российские и международные рынки товаров (работ, услуг) в рамках реализации инвестиционных проектов | Гуреева М.А., заместитель министра экономики Удмуртской Республики;  Верхотина А.А., начальник Управления инвест.политики;  Генералов Д.С., генеральный директор АО «Корпорация развития УР» (по согласованию). | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики, активизация инвестиционной деятельности | В рамках Петербургского международного экономического форума, представлены более 40 предприятий Удмуртии, 7 инвестиционных проектов, подписано 11 соглашений о сотрудничестве с крупнейшими российскими и международными компаниями, а также соглашение о сотрудничестве в сфере привлечения инвесторов в республику между АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» и ООО «Инцентр» от 01.06.2018 № 06с-о/2018-41. |  |
| 37 | 1 | 09 |  | Создание, обновление и поддержка интернет-ресурсов в сфере инвестиционной деятельности | Верхотина А.А., начальник Управления инвест.политики;  Генералов Д.С., генеральный директор АО «Корпорация развития УР» (по согласованию). | январь-декабрь | январь-декабрь | Достижение показателей целевой модели «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации» (распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р) | В 2018 году в целях наполнения Инвестиционного портала Удмуртской Республики в разделах «Инвестиционный климат» и «В помощь инвестору»:  - обновлена информация об описании механизмов получения мер государственной поддержки, о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна», о действующих нормативно-правовых актах по мерам государственной поддержки и сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна», о составе Совета по инвестиционной деятельности и конкурентной политике в Удмуртской Республике, об инфраструктуре поддержки бизнеса в Удмуртской Республике со ссылками на официальные сайты,  - размещены блок-схемы предоставления мер государственной поддержки, сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», рассмотрения проектов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений;  - опубликованы План и состав Совета по инвестиционной деятельности и конкурентной политике в Удмуртской Республике на 2018 и 2019 годы, а также протокол и отчет заседания за 2018 год, перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2018 году, контактная информация о специализированной организации по работе с инвесторами АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (далее – Корпорация развития) со ссылкой на официальный сайт (<http://investudmurtia.com/>). Обеспечена наполняемость новостной ленты портала.  На официальном сайте Корпорации развития опубликованы внутренние документы организации, порядок сопровождения инвестиционных проектов в режиме «одного окна», перечень мер поддержки, оказываемых Корпорацией развития, информация об инвестиционных площадках и пр.  В рамках работы по продвижению Инвестиционного портала Удмуртской Республики в социальных сетях (<https://www.facebook.com/investudmurtia/>, <https://twitter.com/investudmurtia>) размещена информация об инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики. Количество подписчиков Инвестиционного портала Удмуртской Республики за 2018 году составило 32 человека. Количество просмотров портала составило 1774. Количество посещений через мобильные приложения (планшеты, смартфоны) составило 182.  В целях технического развития портала обеспечена возможность направления в электронной форме заявки со стороны инвестора о намерении реализовать инвестиционный проект с указанием основных параметров проекта. Количество обращений в электронной форме за 2018 году составило 20.  Информация о реализации мероприятий дорожной карты размещена в системе управления проектами «Region-id».  По состоянию на 31.12.2018 показатели дорожной карты целевой модели выполнены полностью 100%. |  |
| 37 | 1 | 11 |  | Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Удмуртской Республики | Ярославцева А.А., начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиционной политики и проектного управления Министерства экономики УР (далее – начальник отдела инвестиционной политики МЭ УР);  Никитина Н.Л., заместитель начальника управления экономики и планирования – начальник отдела прогнозирования и экономического анализа Министерства транспорта и дорожного хозяйства УР (далее – начальник ОП и ЭА Миндортранса УР);  Рябов Д.В., исполняющий обязанности руководителя казенного учреждения Удмуртской Республики «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики»;  Карпов С.В., начальник управления строительства объектов бюджетной сферы Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР (далее – начальник УСОБС Минстроя УР);  Гильманшина З.Р. – начальник отдела планирования строительства объектов коммунальной инфраструктуры и газификации Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР (далее – начальник ОПСоКИиГ Минстроя УР);  Вольнова Т.В., начальник отдела финансирования капитальных вложений Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР (далее – начальник ОФКВ Минстроя УР). | январь-декабрь | январь-декабрь | Привлечение инвестиций для реализации инвестиционных проектов, получающих государственную поддержку  Количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего социально-экономического развития – 7 единиц  Количество инвесторов, привлеченных в муниципальных образованиях на инвестиционные площадки для реализации новых инвестиционных проектов – 5 единиц.  Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку – 3000 млн.руб. | На территории опережающего социально-экономического развития "Город Сарапул" в отчетном периоде зарегистрированы 7 резидента.  Новые инвестиционные проекты реализуют резиденты ТОСЭР "Город Сарапул": ООО "Сарапульское предприятие "Промтехника" и ООО "Комар". В рамках реализации комплексной программы развития моногорода Воткинска осуществляется реализация новых инвестиционных проектов: "Создание цеха по изготовлению нефтепромыслового оборудования (производство насосного оборудования для нефтегазовой отрасли)" ОАО "Торговый дом "Воткинский завод", "Создание деревообрабатывающего производства (совместно с немецкой компанией HAPPY ARTS&CRAFNS по производству деревянной игрушки" ООО "Воткинский деревообрабатывающий комбинат", "Выход на проектную мощность предприятия по производству электротехничексого оборудования" ООО "ЭТЗ "Вектор".  **По итогам 2018 года значения целевых показателей государственной программы достигнуты полностью:**  **Количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего социально-экономического развития - 7 (100 %);**  **Количество инвесторов, привлеченных в муниципальных образованиях на инвестиционные площадки для реализации новых инвестиционных проектов – 7 (140%).**  **Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку – 3108 млн. руб. (103,6%)** |  |
| 37 | 1 | 11 | 01 | Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики | Ярославцева А.А., начальник отдела инвестиционной политики МЭ УР;  Никитина Н.Л., начальник ОП и ЭА Миндортранса УР;  Карпов С.В., начальник УСОБС Минстроя УР;  Гильманшина З.Р., начальник ОПСоКИиГ Минстроя УР;  Вольнова Т.В., начальник ОФКВ Минстроя УР. | январь-декабрь | январь-декабрь | Привлечение инвестиций для реализации инвестиционных проектов в моногородах Удмуртской Республики | Показатели деятельности ТОСЭР "Сарапул" за 2018 год:  - Количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего социально-экономического развития – 7 единиц  Создано рабочих мест – 107 ед.  Объем инвестиций – 61,45 млн. руб.  Новые инвестиционные проекты реализуют резиденты ТОСЭР "Город Сарапул":  ООО "СП "Техника"-«Производство частей приборов для измерения»,  ООО "КомАР"-«Производство стекловолокна и композитных изделий»,  ООО "ПСК "ВЕЛЛИФТ"-«Организация производства металлических изделий, компонентов промышленного оборудования, грузоподъемных механизмов, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования»,  ООО "ПЛИТКА-ПЛЮС" -«Переработка песчано-гравийной смеси и производство изделий из бетона для использования в строительстве»,  ООО "Экопектин"- «Завод по производству пектина»,  ООО "СП "Алькор"- «Производство респираторов» ,  ООО "СЭМЗ"- «Производство электротехнической продукции». |  |
| 37 | 1 | 11 | 02 | Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики за счет средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» | Ярославцева А.А., начальник отдела инвестиционной политики МЭ УР;  Никитина Н.Л., начальник ОП и ЭА Миндортранса УР;  Карпов С.В., начальник УСОБС Минстроя УР;  Гильманшина З.Р., начальник ОПСоКИиГ Минстроя УР;  Вольнова Т.В., начальник ОФКВ Минстроя УР. | январь-декабрь | январь-декабрь | Привлечение инвестиций для реализации инвестиционных проектов в моногородах Удмуртской Республики | В целых оказания государственной поддержки между Удмуртской Республикой и некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» были заключены:  - соглашение о софинансировании расходов Удмуртской Республики в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании «Город Воткинск» Удмуртской Республики от 25 апреля 2018 года № 06-04-30;  - соглашение о софинансировании расходов Удмуртской Республики в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании «Город Сарапул» Удмуртской Республики от 7 декабря 2017 года № 06-22-25;  - соглашение о софинансировании расходов Удмуртской Республики в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании «Город Глазов» Удмуртской Республики от 8 октября 2018 года № 06-04-34.  В рамках заключенных соглашений предусмотрена реализация следующих мероприятий:  в сфере коммунального хозяйства (ГРБС – Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики (далее – Минстрой УР):  - «Строительство канализационных сетей и сооружений хозяйственно-бытовой канализации от ул. Тихая до КНС №2 в г. Воткинске (1 этап: от ул. Гагарина до КНС №2)»;  - «Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики. (Участок водоотводной канал (левый берег) - ул. Амурская)»;  - «Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики. (Участок ул. Азина 177-ул.Казанская)»;  - «Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 (участок от водоотводного канала (левый берег) до ул. Мостовая и участок от ул. Интернациональная до ул. 1-й Сарапульский переулок)»;  - «Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики. (Участок перехода через железную дорогу)»;  - «Наружное электроснабжение производственной площадки Сарапульского мясокомбината по 2 категории надежности»;  - «Строительство и реконструкция объекта «Инженерная и транспортная инфраструктуры Второй мебельной фабрики» в г. Глазове (этап 1. Сети электроснабжения; этап 2. Сети водоснабжения; этап 3. Сети хозяйственно-бытовой канализации);  в сфере дорожного строительства (ГРБС – Министерство транспорта и дорожного хозяйства):  - «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Победы, участок от автодороги Объездная г. Воткинска до завода РТО в г. Воткинске УР»;  - «Реконструкция улично-дорожной сети к производственной площадке Сарапульского мясокомбината. Дорога к Сарапульскому мясокомбинату»;  - «Строительство и реконструкция объекта «Инженерная и транспортная инфраструктуры Второй мебельной фабрики» в г. Глазове (Автомобильная дорога (реконструируемая часть этап 4; новое строительство этап 5) в г. Глазове.  По состоянию на 1 января 2019 г. фактические расходы составили в общей сумме 152 141,1 тыс. руб. (99,7% от плана на 2018 г.), в том числе средства бюджета Удмуртской Республики – 47201,2 тыс. руб., средства бюджетов моногородов-7426,4 тыс. руб., средства некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» освоены в объеме - 97513,5 тыс. руб. |  |
| 37 | 1 | 12 |  | Мониторинг дорожной карты внедрения в Удмуртской Республике лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата ([распоряжение](consultantplus://offline/ref=99CE7C07E05ABBD993A841D59924DEB3A7594723F353A9A052B84AD9D71F226Fg6vDK) Правительства Удмуртской Республики от 12.05.2015 № 447-р) | Верхотина А.А., начальник Управления инвест.политики | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики | В 2018 году в рамках мониторинга дорожной карты внедрения в Удмуртской Республике лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата о осуществлялась актуализация и мониторинг реализации дорожных карт Удмуртской Республики по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации по 12 направлениям.  Информация об утвержденных «дорожных картах» размещена в информационной системе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» - REGION-ID. Производится мониторинг их выполнения. |  |
| 37 | 1 | 13 |  | Мониторинг исполнения требований Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Удмуртской Республике на 2014-2018 годы ([распоряжение](consultantplus://offline/ref=99CE7C07E05ABBD993A841D59924DEB3A7594723F353A9A052B84AD9D71F226Fg6vDK) Правительства Удмуртской Республики от 15.09.2014 № 664-р) | Верхотина А.А., начальник Управления инвест.политики | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики  Выполнение требований положений Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти по формированию благоприятного инвестиционного климата в Удмуртской Республике – 15 единиц | В отчетном периоде проведено 3 заседания Экспертной группы по мониторингу Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Удмуртской Республике.  Полностью выполняющимися 15 разделов Стандарта.  **По итогам 2018 года значение целевого показателя государственной программы достигнуто полностью:**  **Выполнение требований положений Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти по формированию благоприятного инвестиционного климата в Удмуртской Республике - 15 (100%)** |  |
| **37** | **3** |  |  | [**Разработка и реализация**](#P156) **инвестиционной государственной политики** | **Шатова М.В., заместитель министра экономики УР;**  **Генералов Д.С. генеральный директор АО «Корпорация развития УР» (по согласованию)** | **январь-декабрь** | **январь-декабрь** |  |  |  |
| 37 | 3 | 01 |  | Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики | Аришина О.В., начальник Управления поддержки инвест.деят-ти и развития ГЧП;  Верхотина А.А., начальник Управления инвест.политики. | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики | В отчетном периоде продолжилась реализация мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики: приняты 4 закона Удмуртской Республики, 5 распоряжений и 5 постановлений. |  |
| 37 | 3 | 03 |  | Мероприятия по государственной поддержке инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства | Аришина О.В., начальник Управления поддержки инвест.деят-ти и развития ГЧП | январь-декабрь | январь-декабрь | Привлечение инвестиций для реализации инвестиционных проектов государственно-частного партнерства. Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку – 3000 млн. руб. | **По итогам 2018 года значения целевых показатель государственной программы достигнут полностью:**  **Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку – 3108 млн.руб. (103,6%)** |  |
| 37 | 3 | 03 | 01 | Предоставление бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Удмуртской Республики на реализацию инвестиционных проектов государственно-частного партнерства | Аришина О.В., начальник Управления поддержки инвест..деят-ти и развития ГЧП | январь-декабрь | январь-август | Привлечение инвестиций для реализации инвестиционных проектов государственно-частного партнерства | В августе 2018 года предоставлены бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Удмуртской Республики в сумме 4,882963 млн. рублей для реализации инвестиционных проекта государственно-частного партнерства «Строительство многофункционального спортивного центра в городе Сарапуле» на строительство коммунальной и дорожной инфраструктуры в рамках инвестиционного соглашения от 30 декабря 2015 года между Удмуртской Республикой, муниципальным образованием «Город Сарапул» и обществом с ограниченной ответственностью «АРЕНА Университет». |  |
| 37 | 3 | 04 |  | Анализ и совершенствование нормативной правовой базы,  регламентирующей инвестиционную деятельность | Аришина О.В., начальник Управления поддержки инвест.деят-ти и развития ГЧП;  Верхотина А.А., начальник Управления инвест.политики.. | январь-декабрь | январь-декабрь | Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики | Разработаны и приняты нормативно-правовые акты:  - распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 мая 2018 года № 623-р «Об утверждении регламента работы и состава экспертной группы по подготовке экспертного заключения о соответствии инвестиционного проекта критериям, установленным Законом Удмуртской Республики от 12 мая 2015 года № 24-РЗ «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов», и о возможности (невозможности) предоставления испрашиваемого земельного участка для реализации инвестиционного проекта»;  - распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 29 сентября 2018 года № 1171-р «О проекте закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в статью 3 Закона Удмуртской Республики «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов» (проект закона в настоящее время находится на рассмотрении в Государственном Совете Удмуртской Республики).  Внесены изменения в нормативно-правовые акты:  - Закон Удмуртской Республики от 5 марта 2003 года № 8-РЗ «О налоговых льготах, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности» (Закон Удмуртской Республики от 13 июля 2018 года № 42-РЗ «О внесении изменений в некоторые законы Удмуртской Республики»);  - Закон Удмуртской Республики от 27 ноября 2003 года № 55-РЗ «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике» (Закон Удмуртской Республики от 13 июля 2018 года № 42-РЗ «О внесении изменений в некоторые законы Удмуртской Республики»);  - Закон Удмуртской Республики от 12 мая 2015 года № 24-РЗ «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов» (Закон Удмуртской Республики от 13 июля 2018 года № 42-РЗ «О внесении изменений в некоторые законы Удмуртской Республики»);  - постановление Правительства Удмуртской Республики от 30 декабря 2016 года № 563 «О Порядке предоставления инвесторам льготных условий пользования земельными участками, находящимися в собственности Удмуртской Республики, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» (постановление Правительства УР от 17.07.2018 № 294);  - постановление Правительства Удмуртской Республики от 22 августа 2005 года № 126 «Об утверждении Положения о конкурсе инвестиционных проектов организаций на право получения льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций» (постановление Правительства УР от 17.07.2018 № 296);  - постановление Правительства Удмуртской Республики от 25 апреля 2016 года № 177 «О Порядке предоставления инвесторам льготных условий пользования недвижимым имуществом (за исключением земельных участков), находящимся в собственности Удмуртской Республики, и о внесении изменения в постановление Правительства Удмуртской Республики от 19 октября 2009 года № 305 «О Порядке заключения договора аренды имущества Удмуртской Республики» (постановление УР от 27.07.2018 № 314);  - распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 23 ноября 2015 года № 1163-р «Об утверждении Положения о рабочей группе по разработке конкурсной документации для проведения конкурсных процедур в целях реализации инвестиционного проекта с использованием механизмов государственно-частного партнерства» (распоряжение Правительства УР от 01.08.2018 № 879-р);  - распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 13 апреля 2015 год № 324-р «О конкурсной комиссии по проведению конкурсов инвестиционных проектов организаций на право получения льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций» (распоряжение Правительства УР от 10.08.2018 № 949-р);  - распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 28 ноября 2016 года № 1534-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства (внедрению регионального ГЧП-Стандарта) на территории Удмуртской Республики»;  - Закон Удмуртской Республики от 12.05.2015 № 24-РЗ «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов» (Закон УР от 16.11.2018 № 71-РЗ).  Признаны утратившими силу нормативно-правовые акты:  - постановление Правительства Удмуртской Республики от 2 мая 2012 года № 183 «Об утверждении Положения о порядке предоставления хозяйствующим субъектам за счет средств бюджета Удмуртской Республики для реализации инвестиционных проектов субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам и части затрат по лизинговым платежам» (постановление УР от 27.07.2018 № 313);  - постановление Правительства Удмуртской Республики от 22.08.2005 № 126 «Об утверждении Положения о конкурсе инвестиционных проектов организаций на право получения льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций» (постановление Правительства УР от 21.11.2018 № 492). |  |
| 37 | 3 | 05 |  | Предоставление инвесторам налоговых льгот | Аришина О.В., начальник Управления поддержки инвест.деят-ти и развития ГЧП | январь-декабрь | январь-декабрь | Привлечение инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет Удмуртской Республики, создание новых рабочих мест  Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов – 550 единиц. Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку – 450 млн. рублей. | В 2018 году получают льготы по налогу на прибыль и (или) льготы по налогу на имущество 10 организаций по результатам проведенных конкурсов в 2014-2016 гг. Сумма предоставленных налоговых льгот за 9 мес. 2018 г. составила 41,13 млн. рублей (в том числе по налогу на прибыль – 15,88 млн. рублей, по налогу на имущество – 25,25 млн. рублей). При этом объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Удмуртской Республики за 9 мес. 2018 г. составил 1314,1 млн. рублей, освоено инвестиций – 1046,2 млн. рублей.  Информация за 2018 год по основным показателям проектов, получающих государственную поддержку, будет представлена отраслевыми министерствами в Минэкономики УР до 20.04.2019г.  **По итогам 2018 года достигнуты показатели государственной программы:-**  **Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов – 761 (138,4%)**  **Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку – 892 млн.руб. (198,2%) (данные показателя представлены за 2017 год, так как информация за 12 месяцев 2018 отсутствует (не представлена информация Министерством по физической культуре и спорту УР, Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в соответствии с распоряжением Правительства УР от 10.05.2011 N 344-р)** |  |
| 37 | 3 | 06 |  | Координация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики в рамках решения задач увеличения объема инвестиций и поступления доходов в бюджет Удмуртской Республики ([распоряжение](consultantplus://offline/ref=99CE7C07E05ABBD993A841D59924DEB3A7594723F353A9A052B84AD9D71F226Fg6vDK) Правительства Удмуртской Республики от 10.05.2011 № 344-р) | Верхотина А.А., начальник Управления инвест.политики | январь-декабрь | январь-декабрь | Обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики в рамках решения задач увеличения объема инвестиций и поступления доходов в бюджет Удмуртской Республики | Ежеквартально Министерство экономики Удмуртской Республики осуществляется мониторинг инвестиционных проектов, получающих государственную поддержку, в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=99CE7C07E05ABBD993A841D59924DEB3A7594723F353A9A052B84AD9D71F226Fg6vDK) Правительства Удмуртской Республики от 10.05.2011 № 344-р. По данным мониторинга за 9 мес. 2018 г. сумма льгот по налогу на прибыль – 15,88 млн. рублей, по налогу на имущество – 25,25 млн. рублей). При этом объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Удмуртской Республики за 9 мес. 2018 г. составил 1314,1 млн. рублей, освоено инвестиций – 1046,2 млн. рублей.  Информация за 2018 год по основным показателям проектов, получающих государственную поддержку, будет представлена отраслевыми министерствами в Минэкономики УР до 20.04.2019г. |  |
| 37 | 3 | 09 |  | Мониторинг реализации [плана](consultantplus://offline/ref=99CE7C07E05ABBD993A841D59924DEB3A7594723FD55A8A152B84AD9D71F226F6D77E0B37C068FE17DD553gCvEK) мероприятий Инвестиционной стратегии Удмуртской Республики на период до 2025 года | Верхотина А.А., начальник Управления инвест.политики | январь-декабрь | январь-декабрь | Выполнение мероприятий Инвестиционной стратегии Удмуртской Республики на период до 2025 года | Реализация мероприятий Инвестиционной стратегии Удмуртской Республики на период до 2025 года осуществлялась в соответствии с реализацией мероприятий государственной программы «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республики. |  |
| 37 | 3 | 10 |  | Формирование и актуализация Инвестиционного [меморандума](consultantplus://offline/ref=99CE7C07E05ABBD993A841D59924DEB3A7594723F25BA9A45BB84AD9D71F226F6D77E0B37C068FE17FD057gCvDK) Удмуртской Республики | Верхотина А.А., начальник Управления инвест.политики | январь-декабрь | январь-декабрь | Формирование и поддержание имиджа инвестиционно- привлекательного региона | Инвестиционный меморандум Удмуртском Республики актуализирован (Указ Главы УР от 04 июля .2018 года № 134 «О внесении изменения в некоторые Указ Главы Удмуртской Республики») |  |

Форма 4

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учреждениями Удмуртской Республики по государственной программе

по состоянию на 01.01.2019г.

Наименование государственной программы «**Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»**

(указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы) | Единица измерения объема государственной услуги (работы) | Значение показателя объема государственной услуги (работы) | | Расходы бюджета Удмуртской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, в % | |
| ГП | Пп | ОМ | М | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату |
| 37 |  |  |  | **Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»** | | | | | | | | | |
|  |  |  | . | В рамках государственной программы оказание государственных услуг, выполнение государственных работ не осуществляется | | | | | | | | | |

Форма 5

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

по состоянию на 01.01.2019г.

Наименование государственной программы «**Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»** (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) в году, предшествующему отчетному | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Выполнение, % (п.п.) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| ГП | Пп | план на текущий год | значение на 01.01.2019 |
| 37 |  |  | ***Государственная программа "Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике"*** | | | | | | |
| 37 |  | 1 | Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 79951 | 81 973 | 97 893 | 119,4 |  |
| 37 |  | 2 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млн. руб. | 74490 | 79 033 | 91 862 | 116,2 |  |
| 37 |  | 3 | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя Удмуртской Республики | тыс. руб. | 52,7 | 54,3 | 64,6 | 119,0 |  |
| 37 |  | 4 | Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку | млн. руб. | 3 112 | 3 000 | 3 108 | 103,6 |  |
|  |  |  | ***Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике»*** | | | | | | |
| 37 | 1 | 1 | Количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего социально-экономического развития | единиц | 0 | 7 | 7 | 100 |  |
| 37 | 1 | 2 | Выполнение требований положений Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти по формированию благоприятного инвестиционного климата в Удмуртской Республике | единиц | 15 | 15 | 15 | 100 |  |
| 37 | 1 | 3 | Количество инвесторов, привлеченных в муниципальных образованиях на инвестиционные площадки для реализации новых инвестиционных проектов | единиц | 0 | 5 | 7 | 140 |  |
|  |
|  |  |  | ***Подпрограмма 2 «Создание условий для реализации государственной программы»*** | | | | | | |
| 37 | 2 | 1 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 74,1 | Не менее 90 | 100 | 10 |  |
|  |  |  | ***Подпрограмма 3 «Разработка и реализация инвестиционной государственной политики»*** | | | | | | |
| 37 | 3 | 1 | Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов | единиц | 877 | 550 | 761 | 138,4 |  |
| 37 | 3 | 2 | Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку\* | млн. руб. | 892 | 450 | 892 | **198,2** | Данные показателя представлены за 2017 год, так как информация за 12 месяцев 2018 отсутствует (не представлена информация Министерством по физической культуре и спорту УР, Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в соответствии с распоряжением Правительства УР от 10.05.2011 N 344-р) |

Форма 6

Сведения о внесенных в государственную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2019г.

Наименование государственной программы «**Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»** (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель Министерство экономики Удмуртской Республики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Правительства УР «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2015 года N 580 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» | 06.06.2018 | N 158 | Внесены следующие изменения:  в паспорт Государственной программы: в строки «Ответственный исполнитель государственной программы», «Задачи государственной программы», «Ресурсное обеспечение государственной программы»;  в паспорт подпрограммы Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике": в строки «Ответственный исполнитель подпрограммы" дополнить словами ", «Задачи подпрограммы», «Ресурсное обеспечение подпрограммы»;  в паспорт подпрограммы "Создание условий для реализации государственной программы" в строки «Ответственный исполнитель подпрограммы" дополнить словами ", «Задачи подпрограммы», «Ресурсное обеспечение подпрограммы»;  в паспорт подпрограммы "Разработка и реализация инвестиционной государственной политики" в строки «Ответственный исполнитель подпрограммы" дополнить словами ", «Задачи подпрограммы», «Ресурсное обеспечение подпрограммы»;  в приложения 1,2,3,4,5,6,7 Государственной программы. |
| 2 | Постановление Правительства УР «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2015 года 580 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности Удмуртской Республике» | 31.10.2016г. | № 454 | Внесены изменения в паспорт подпрограммы «Разработка и реализация инвестиционной государственной политики» :  -в строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности»  в раздел «Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере социально-экономического развития, в рамках которой реализуется государственная программа».  Внесены изменения в сроки 37 01-37 04 приложения 1; в строки 37 1 02 , 37 1 06 02, 37 2, 37 2 01, 37 3 02, 37 3 05 приложения 2 ; в приложение 3 и 8 .  В приложении 5 к Государственной программе в строке 37 3 02 07 [цифры](consultantplus://offline/ref=0DD42DF06728D2A40B9FB876B1F8226CD673C53B8532F42040317790C96C3A130152A0C5AFAFA1DBECC43986E6AD9F22DA2A0D405981F8376A31628B18M2K) "37 3 02 07" заменены цифрами "37 3 02 01", [цифры](consultantplus://offline/ref=0DD42DF06728D2A40B9FB876B1F8226CD673C53B8532F42040317790C96C3A130152A0C5AFAFA1DBECC43985E5AD9F22DA2A0D405981F8376A31628B18M2K) "3730207070" заменены цифрами "3730201070"; в строке 37 3 03 05 [цифры](consultantplus://offline/ref=0DD42DF06728D2A40B9FB876B1F8226CD673C53B8532F42040317790C96C3A130152A0C5AFAFA1DBECC43983EEAD9F22DA2A0D405981F8376A31628B18M2K) "37 3 03 05" заменены цифрами "37 3 03 01", [цифры](consultantplus://offline/ref=0DD42DF06728D2A40B9FB876B1F8226CD673C53B8532F42040317790C96C3A130152A0C5AFAFA1DBECC43982E2AD9F22DA2A0D405981F8376A31628B18M2K) "3730305700" заменены цифрами "3730301700". |