Доклад

о реализации государственной программы Удмуртской Республики

«Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» в 2018 году

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2015 года № 580 утверждена государственная программа Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» (далее - государственная программа). Целью государственной программы является создание условий для развития инвестиционной деятельности, направленной на решение задач социально- экономического развития Удмуртской Республики.

Ответственным исполнителем Программы в 2018 году являлось Министерство экономики Удмуртской Республики (далее - Министерство).

Соисполнителями Программы являются Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, иные исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики

Государственная программа состоит из 3 подпрограмм:

* Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике;
* Создание условий для реализации государственной программы;
* Разработка и реализация инвестиционной государственной политики.

Законом Удмуртской Республики от 26.12.2017г. № 76-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по состоянию на 1 января 2018 года на реализацию государственной программы Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» (далее соответственно – Закон о бюджете УР, государственная программа) предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 36 775,7 тыс. рублей, в том числе 20 652,0 тыс. рублей - на реализацию мероприятий по формированию благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике и 16 123,7 тыс. рублей - на создание условий для реализации государственной программы.

В отчетном периоде финансирование мероприятий государственной программы было увеличено до 191 435,00 тыс. рублей, в том числе в размере 144 714,60 тыс. рублей за счет средств, поступивших в 2018 году от некоммерческой организации «Фонд развития моногородов».

В ходе реализации мероприятий государственной программы по состоянию на 1 января 2019 года фактически осуществлены расходы в сумме 161 732,4 тыс. рублей, что составляет 84,5 процентов от запланированных на отчетную дату в государственной программе и предусмотренных Законом о бюджете УР средств.

В целях реализации государственной программы Приказом Министерства экономики Удмуртской Республики № 177 от 14.06.2018 года утвержден План реализации государственной программы Удмуртской Республики на 2018 год (далее – План), предусматривающий 21 мероприятие.

В рамках подпрограммы «[Формирование благоприятной деловой среды](#P80) для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике»

В 2018 году актуализированы и утверждены Главой Удмуртской Республики дорожные карты целевых моделей по упрощению процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности по 11 направлениям.

Проведено три заседания Организационного штаба по внедрению в Удмуртской Республике лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации по вопросам внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности.

В целях достижения показателей дорожной карты целевой модели «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации» в 2018 году в Удмуртской Республике актуализирован состав Совета по инвестиционной деятельности и конкурентной политике в Удмуртской Республике (далее – Совет), на Инвестиционном портале Удмуртской Республике размещен План проведения заседаний Совета на 2018 год, проведено 2 заседания Совета. По состоянию на 31.12.2018 показатели дорожной карты целевой модели выполнены полностью.

В рамках мероприятия «Работа с инвесторами, формирование положительного инвестиционного имиджа Удмуртской Республики» 2 октября 2018 года Главой Удмуртской Республики утверждена дорожная карта по внедрению целевой модели «Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами». По состоянию на 31.12.2018 показатели дорожной карты целевой модели выполнены полностью (100%).

Для достижения показателей целевой модели постановлением Правительства Удмуртской Республики 27.06.2018 № 252 определены специализированные организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами - АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» и АНО «Центр инвестиционного развития Удмуртской Республики», их функции и полномочия, порядок взаимодействия с ИОГВ УР по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна», утверждены основные показатели эффективности деятельности спецорганизации, запущен сайт спецорганизации АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (investudmurtia.com), обеспечено участие представителей спецорганизации в общероссийских мероприятиях инвестиционной направленности, силами спецорганизации осуществляется наполнение и актуализация карты инвестиционных возможностей Удмуртской Республики (инвестиционные площадки и проекты).

Внесены изменения в постановление Правительства Удмуртской Республики от 02.12.2013 № 553 «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов на территории Удмуртской Республики по принципу «одного окна».

В ноябре 2018 года Правительством Удмуртской Республики совместно с АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» в рамках форума «Сделано в Удмуртии» организованы и проведены пленарное заседание «Новые точки роста. Инфраструктура развития», экспертная сессия «5 вопросов на пути прорыва в ГЧП».

Также в течение года делегация Удмуртии принимала участия:

- в  17-ом  российском инвестиционном форуме в г. Сочи (15-16.02.2018г),

- в 5-ом инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП» (24.04.2018г.),

- в ежегодном инвестиционном форуме в г. Санкт-Петербурге (12-13.11.2018).

В рамках форума были представлены более 40 предприятий Удмуртии, 7 инвестиционных проектов, подписано 11 соглашений о сотрудничестве с крупнейшими российскими и международными компаниями, а также соглашение о сотрудничестве в сфере привлечения инвесторов в республику между АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» и ООО «Инцентр» от 01.06.2018 № 06с-о/2018-41.

В целях поддержки интернет ресурсов в сфере инвестиционной деятельности Министерством экономики Удмуртской Республики совместно с АО «Корпорацией развития Удмуртской Республикой» проводилась работа по внедрению дорожной карты целевой модели «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации»:

- обновлена информация об описании механизмов получения мер государственной поддержки, о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна», о действующих нормативно-правовых актах по мерам государственной поддержки, о составе Совета по инвестиционной деятельности и конкурентной политике в Удмуртской Республике, об инфраструктуре поддержки бизнеса в Удмуртской Республике со ссылками на официальные сайты,

- размещены блок-схемы предоставления мер государственной поддержки, сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», рассмотрения проектов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений;

- опубликованы План работы и состав Совета по инвестиционной деятельности и конкурентной политике в Удмуртской Республике на 2018 и 2019 годы, а также протокол и отчет заседания за 2018 год, перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2018 году, контактная информация о специализированной организации по работе с инвесторами АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (далее – Корпорация развития) со ссылкой на официальный сайт (<http://investudmurtia.com/>). Обеспечена наполняемость новостной ленты портала.

В рамках работы по продвижению Инвестиционного портала Удмуртской Республики (далее – портал) в социальных сетях (<https://www.facebook.com/investudmurtia/>, <https://twitter.com/investudmurtia>) размещена информация об инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики. Количество подписчиков Инвестиционного портала Удмуртской Республики за 2018 году составило 32 человека. Количество просмотров портала составило 1774. Количество посещений через мобильные приложения (планшеты, смартфоны) составило 182.

В целях технического развития портала обеспечена возможность направления в электронной форме заявки со стороны инвестора о намерении реализовать инвестиционный проект с указанием основных параметров проекта. Количество обращений в электронной форме за 2018 году составило 20.

По состоянию на 31.12.2018 показатели дорожной карты целевой модели выполнены полностью 100%.

В течение 2018 года Министерством экономики Удмуртcкой Республики осуществлялась актуализация Реестра инвестиционных проектов Удмуртской Республики.

По состоянию на 01.01.2019 в Реестр включены 149 проектов на общую сумму 218548,5 млн. рублей, из них включены в 2018 году - 36 проектов на общую сумму 3999,0 млн. рублей.

В целях развития механизмов в сфере государственно-частного партнерства Приказом Министерства экономики Удмуртской Республики от 31 января 2018 года № 36-инвест утвержден Перечень объектов, находящихся в собственности Удмуртской Республики, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 2018 год

В июле 2018 года между Администрацией МО «Город Ижевск» и ООО «Паритет» заключено соглашение о муниципально-частном партнерстве «Проектирование, строительство, эксплуатация автоматических автозаправочных станций (ААЗС) по отпуску населению нефтепродуктов и электрозарядке транспортных средств с электродвигателями в городе Ижевске», объектом которого является сеть из шести автоматизированных автозаправочных станций по отпуску нефтепродуктов и электрозарядке транспортных средств с электродвигателями для нужд населения. Срок действия соглашения: 10 лет. Сумма инвестиций по проекту: 148,3 млн. рублей.

В декабре 2018 года в соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 05.02.2018 № 78-р заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения города Сарапула между муниципальным образованием «Город Сарапул», ООО Сарапултеплоэнерго» и Удмуртской Республикой, в соответствии с которым концедент обязуется предоставить концессионеру  в пользование на 25 лет объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, а концессионер обязуется за свой счет создать и реконструировать объект соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать муниципальному образованию «Город Сарапул», осуществлять деятельность по оказанию услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителям. Планируемый объем инвестиций составит 150 млн. руб.

Подготовлены заключения по 10 проектам концессионных соглашений.

Осуществлялось взаимодействие с Центром развития ГЧП по экспертной оценке проектов ГЧП, сопровождаемых АО «Корпорация развития Удмуртской Республики»:

- завершение строительства 50-метрового бассейна в г. Ижевске,

- развитие комплексов фото-и видеофиксации нарушений ПДД,

- модернизация уличного освещения г. Ижевска.

Министерство экономики Удмуртской Республики ежегодно осуществляет мониторинг реализации соглашений о ГЧП, МЧП, концессионных соглашений. Всего по состоянию на 31 декабря 2018 года в Удмуртской Республике реализуются 58 проектов государственно-частного партнерства, (из них 44 проекта в сфере ЖКХ), общий объем инвестиций составляет 21,3 млрд. руб.

В рамках мероприятия «Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики» в 2018 году в реестр резидентов ТОСЭР «Сарапул» включены 7 резидентов, осуществляющих свою деятельность на территории города Сарапула, общий объем инвестиций от реализации проектов составит более 1,6 млрд. руб., количество новых рабочих мест - 635:

1) ООО «СП «Техника» проект «Производство частей приборов для измерения» (объем привлеченных инвестиций составит 8,9 млн. руб., будет создано 63 рабочих места);

2) ООО «КомАР» проект «Создание производства стекловолокна и композитных изделий» (объем привлеченных инвестиций составит 350, 5 млн. руб., будет создано 150 рабочих мест);

3) ООО «ПСК «ВЕЛЛИФТ» проект «Организация производства металлических изделий, компонентов промышленного оборудования, грузоподъемных механизмов, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования» (объем инвестиций составит 2,8 млн. руб., будет создано 11 рабочих мест);

4) ООО «ПЛИТКА-ПЛЮС» проект «Переработка песчано-гравийной смеси и производство изделий из бетона для использования в строительстве» (объем инвестиций составит - 87,4 млн. рублей, будет создано 40 рабочих мест);

5) ООО «Экопектин» проект «Завод по производству пектина» (объем инвестиций составит - 711,6 млн. руб. инвестиций, будет создано - 230 рабочих мест);

6) ООО «СП «Алькор» проект «Производство респираторов» (объем инвестиций составит -152,229 млн рублей , будет создано 92 рабочих места);

7) ООО «Сарапульский электромеханический завод» проект «Производство электротехнической продукции» (объем инвестиций – 322 млн рублей, будет создано 50 рабочих мест).

За 2018 год общий объем инвестиций составил 61,45 млн. руб., создано 107 рабочее место.

В целом на территории ТОСЭР «Сарапул» к 2027 году – планируется создать 2,5 тыс. рабочих мест, при этом объем инвестиций составит - 4,5 млрд. рублей.

В 2018 году подготовлены и направлены в Минэкономразвития РФ заявки муниципальных образований Удмуртской Республики «Город Глазов» и «Город Воткинск» о создании территорий опережающего социально-экономического развития «Глазов» (заявка одобрена) и «Воткинск».

Постановлением Правительства РФ от 12.02.2019 г. № 125 создана ТОСЭР «Глазов».

28 апреля 2018 года в Министерство экономического развития Российской Федерации направлена Заявка на дополнение перечня видов экономической деятельности на территории ТОСЭР «Сарапул», что позволит дополнительно создать 142 новых рабочих места и привлечь порядка 870 млн. рублей инвестиций, что является очень важным показателем для развития моногорода.

В части использования финансовых мер поддержки некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (далее – Фонд) в 2018 году в Удмуртской Республике осуществлялась работа по подготовке и представлению в Фонд заявок на софинансирование расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях. Во всех трех моногородах заключены Соглашения с Фондом о софинасиовании, в связи с чем Удмуртская Республика стала первым регионом получившим поддержку по всем моногородам.

Общая сумма софинансирования составила 240,36 миллионов рублей. Эти вложения помогут снять ограничения для реализации инвестиционных проектов на сумму около 800 млн. рублей с созданием свыше 600 рабочих мест».

Город Сарапул

Инвестиционный проект «Реконструкция Сарапульского мясокомбината ООО «Восточный» (I этап)».

На 01.01.2019 создано 20 рабочих мест (план -10), освоено инвестиций нарастающим итогом с 2017 года -90, 983 млн. рублей

Общая стоимость объектов инфраструктуры составила (по доп. Соглашению № 4 от 27.11.2018) 127 750 795,22 руб., объем софинансирования Фонда – 73 978 662,33 руб.

На 01.01.2019 средства освоены в полном объеме, объекты инфраструктуры введены в эксплуатацию.

Город Воткинск

Инвестиционные проекты «Создание цеха по изготовлению нефтепромыслового оборудования», «Создание деревообрабатывающего производства (совместно с немецкой компанией HAPPY ARTS & CRAFTS) по производству деревянной игрушки» и «Выход на проектную мощность предприятия по производству электротехнического оборудования».

На 01.01.2019г создано 67 новых рабочих мест (42) и освоено 11,99 млн. рублей инвестиций (план -119,171млн. рублей)

Общая стоимость объектов инфраструктуры составила 82 585 988,57 руб., объем софинансирования Фонда – 78 456 684,08 руб.

На 01.01.2019 профинансировано 25 147 307,07 из них за счет Фонда – 23 534 840 руб.

Город Глазов

Инвестиционный проект «Новая мебельная фабрика».

На 01.01.2019 объем инвестиций составил 53,53 млн. рублей (план -53,53 млн. рублей)

Всего в рамках реализации инвестиционных проектов в 2018 году создано 67 рабочих мест.

Общая стоимость объектов инфраструктуры составила 92 443 559,03 руб., объем софинансирования Фонда – 87 821 372,07 руб.

30.12.2018 поступил авансовый платеж Фонда в размере 26 258 500 руб.

В части заключенных соглашений предусмотрена реализация следующих мероприятий:

в сфере коммунального хозяйства (ГРБС – Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики (далее – Минстрой УР):

- «Строительство канализационных сетей и сооружений хозяйственно-бытовой канализации от ул. Тихая до КНС №2 в г.Воткинске (1 этап: от ул.Гагарина до КНС №2)»;

- «Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики. (Участок водоотводной канал (левый берег) - ул. Амурская)»;

- «Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики. (Участок ул. Азина 177-ул.Казанская)»;

- «Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 (участок от водоотводного канала (левый берег) до ул.Мостовая и участок от ул.Интернациональная до ул. 1-й Сарапульский переулок)»;

- «Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики. (Участок перехода через железную дорогу)»;

- «Наружное электроснабжение производственной площадки Сарапульского мясокомбината по 2 категории надежности»;

в сфере дорожного строительства (ГРБС – Министерство транспорта и дорожного хозяйства):

- «Реконструкция автомобильной дороги по ул.Победы, участок от автодороги Объездная г.Воткинска до завода РТО в г. Воткинске УР»;

- «Реконструкция улично-дорожной сети к производственной площадке Сарапульского мясокомбината. Дорога к Сарапульскому мясокомбинату».

В Адресной инвестиционной программе Удмуртской Республики на 2018 год, утвержденной распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 20.01.2018г. № 34-р (в ред. от 16.04.2018 г. № 441-р), предусмотрено бюджетное финансирование всех выше причисленных объектов коммунальной инфраструктуры в двух моногородах: в г. Сарапуле (5 объектов) и г. Воткинске (2 объекта).

В рамках подпрограммы [Разработка и реализация](#P156) инвестиционной государственной политики» проведены следующие мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности, привлечению налоговых поступлений в бюджет Удмуртской Республики.

Министерством экономики Удмуртской Республики приняты решения о предоставлении в аренду без проведения торгов 30 земельных участков для реализации 24 инвестиционных проектов на сумму 2,0 млрд. руб., а также 2 решения о предоставлении льготных условия пользования недвижимым имуществом и земельными участками (ООО «Эй Би Си» и ООО «Ель»; совокупный объем инвестиций – 30 млн. руб.);

Предоставлены бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Удмуртской Республики для реализации инвестиционного проекта на условиях ГЧП «Строительство многофункционального спортивного центра в городе Сарапуле» на строительство коммунальной и дорожной инфраструктуры в рамках инвестиционного соглашения от 30 декабря 2015 года между Удмуртской Республикой, муниципальным образованием «Город Сарапул» и обществом с ограниченной ответственностью «АРЕНА Университет» о совместной реализации и финансировании инвестиционного проекта. Выполненные работы по объекту «Дорога по ул. Калинина от ул. Мельникова до мкр. КХП, 170 м» профинансированы в августе 2018 года в сумме 4,882963 млн. рублей;

Ежеквартально Министерство осуществляет мониторинг инвестиционных проектов, получающих государственную поддержку, в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=99CE7C07E05ABBD993A841D59924DEB3A7594723F353A9A052B84AD9D71F226Fg6vDK) Правительства Удмуртской Республики от 10.05.2011 № 344-р.

По данным мониторинга в 2018 году получают льготы по налогу на прибыль и (или) льготы по налогу на имущество 10 организаций по результатам проведенных конкурсов в 2014-2016 гг. Сумма предоставленных налоговых льгот за 9 мес. 2018 г. составила 41,13 млн. рублей (в том числе по налогу на прибыль – 15,88 млн. рублей, по налогу на имущество – 25,25 млн. рублей). При этом объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Удмуртской Республики за 9 мес. 2018 г. составил 1314,1 млн. рублей, освоено инвестиций – 1046,2 млн. рублей (информация по итогам года будет представлена отраслевыми министерствами в Министерство до 20 апреля 2019 года.).

Для оказания поддержки по привлечению внебюджетных средств для реализации инвестиционных проектов 26.10.2018 в Оргкомитет Конкурса направлена обобщенная заявка от Удмуртской Республики на участие конкурсе Ежегодная премия «Регионы-устойчивое развитие».

11.10.2018 года проведен обучающий вебинар для ИОГВ, ОМСУ, предприятий УР на тему: «Инвестиционная деятельность в регионах России. Создание «Единого Окна» для реализации инвестиционных проектов».

Проведена работа по совершенствованию нормативной правовой базы. Разработаны и приняты 3 Закона Удмуртской Республики, 10 нормативно-правовых актов Правительства Удмурткой Республики.

Усовершенствованы преференции для инвесторов:

1. При оказании государственной поддержки отменено требование, касающееся включения инвестиционного проекта в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики.

2. Дополнен перечень требований к заявителю обязательной постановкой на учет в налоговых органах на территории Удмуртии.

3. Актуализирован и дополнен перечень критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов.

4. Введены преференции для резидентов ТОСЭР в части предоставления налоговых льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций, а также в виде преимущества в отношении инвестиционного проекта, реализуемого (планируемого к реализации) резидентом ТОСЭР, при определении его соответствия критериям в целях предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов.

5. Внесены изменения в Порядок формирования и ведения Реестра инвестиционных проектов Удмуртской Республики: дополнен перечень сведений об инвестиционном проекте, содержащихся в Реестре; определены основания для исключения инвестиционного проекта из Реестра; предусмотрено условие о согласии инвестора на информационное взаимодействие и предоставление в отраслевой орган ежеквартальной отчетности о реализации инвестиционного проекта.

6. Предусмотрены условия применения инвестиционного налогового вычета в соответствии со статьей 286.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации для организаций, реализующих инвестиционные проекты, и заключивших с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики специальные инвестиционные контракты, или соглашения о государственно-частном партнерстве, или концессионные соглашения.

7. Уточнены категории инвесторов, имеющих право на получение льгот по налогу на прибыль в части налога, зачисляемой в бюджет Удмуртской Республики (специальные инвестиционные контракты, концессионные соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве).

**По итогам реализации государственной программы достигнуты следующие целевые показатели за 2018 год:**

**Объем инвестиций в основной капитал составил 97 893 млн. рублей, что составляет 119,4 % от запланированного показателя;**

**Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств - 91 862 млн. рублей, что составляет 116,2 % от запланированного показателя;**

**Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя Удмуртской Республики - 64,6 тыс. рублей, 119,0 % от запланированного показателя;**

**Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку 3108 млн. руб., 103,6 % от запланированного показателя;**

**Количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего социально- экономического развития – 7 (100%);**

**Выполнение требований положений Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти по формированию благоприятного инвестиционного климата в Удмуртской Республике – 15 (100%) ;**

**Количество инвесторов, привлеченных в муниципальных образованиях на инвестиционные площадки для реализации новых инвестиционных проектов – 7 (100%);**

**Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов – 761 (138,4%).**

По результатам оценки, проведенной в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Удмуртской Республики, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 декабря 2013 года № 611, эффективность реализации государственной программы Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» за 2018 год **составляет 1,0**, что соответствует высокой оценке эффективности реализации государственной программы.